Администрация Вилючинского городского округа

закрытого административно-территориального образования

города Вилючинска Камчатского края

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.01.2018                                                                                                                                                              №  11

г.Вилючинск

Об утверждении плана мероприятий по организации и проведению голосования по отбору общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году и включению их в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинского городского округа на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2017 № 1696/пр «О внесении изменений в Методические рекомендации по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр», Уставом Вилючинского городского округа

- Утвердить план мероприятий по организации и проведению голосования по отбору общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году и их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации

городского округа                                          		               Г.Н. Смирнова

Приложение

к распоряжению администрации

Вилючинского городского округа

от 10.01.2018 № 11

| План мероприятий по организации и проведения голосования по отбору общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году и их включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | дата исполнения | исполнитель |
| 1 | Информирование населения Вилючинского городского округа о начале приема предложений граждан, организаций в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году через: - официальный сайт администрации Вилючинского городского округа - «Вилючинская газета. Официальные известия администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» | Периодически с 10.01.2018 по 31.01.2018 | Управление делами администрации Вилючинского городского округа, Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа |
| 2 | Организация пунктов приема предложений по включению общественных территорий в перечень общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования | До 15.01.2018 | Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа, Вилючинское местное отделение Партии «Единая Россия», депутаты Думы Вилючинского городского округа |
| 3 | Прием предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году | Еженедельно с 10.01.2018 по 09.02.2018 | Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа |
| 4 | Проведение заседаний общественной комиссии в целях осуществления контроля за ходом организации проведения рейтингового голосования | 2 раза в месяц с января по март | Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» |
| 5 | Организация проведения творческих конкурсов по отбору организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов | С 15.01.2018 по 09.02.2018 | Вилючинское местное отделение Партии «Единая Россия», депутаты Думы Вилючинского городского округа |
| 6 | Определение организаций, которые будут разрабатывать дизайн-проекты | 13.02.2018 | Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» |
| 7 | Информирование населения о поступивших предложениях через официальный сайт администрации Вилючинского городского округа | с 10.01.2018 по 09.02.2018 (по мере поступления предложений) | Управление делами администрации Вилючинского городского округа, Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа |
| 8 | Утверждение перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям | с 09.02.2018 но не позднее 16.02.2018 | Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» |
| 9 | Подготовка постановления администрации Вилючинского городского округа об утверждении перечня общественных территорий, которые будут представлены населению Вилючинского городского округа для голосования | до 16.02.2018 | Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа |
| 10 | Опубликование перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по общественным территориям через: - официальный сайт администрации Вилючинского городского округа - «Вилючинская газета. Официальные известия администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» | 16.02.2018 | Управление делами администрации Вилючинского городского округа, Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа |
| 11 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | до 23.02.2018 | Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа |
| 12 | Принятие правового акта Главы администрации Вилючинского городского округа об определении мест проведения голосования (адреса территориальных счетных участков) | С 01.02.2018 по 09.02.2018 | Глава администрации Вилючинского городского округа |
| 13 | Организация помещений (мест) для проведения рейтингового голосования | до 01.03.2018 | Дума Вилючинского городского округа, Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа |
| 14 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 22.02.2018 | Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» |
| 15 | Опубликование дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования через - официальный сайт администрации Вилючинского городского округа - «Вилючинская газета. Официальные известия администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» | 27.02.2018 | Управление делами администрации Вилючинского городского округа, Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа |
| 16 | Ознакомление населения Вилючинского городского округа с дизайн – проектами | с 27.02.2018 по 15.03.2018 | Управление делами администрации Вилючинского городского округа |
| 17 | Проведение заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» | с 01.03.2018 по 15.03.2018 | Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» |
| 18 | Обеспечение изготовления наглядной документации на территориальные счетные участки | с 01.03.2018 по 15.03.2018 | Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа |
| 19 | Подготовка и опубликование постановления администрации Вилючинского городского округа о назначении голосования по общественным территориям | до 09.03.2018 | Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, Управление делами администрации Вилючинского городского округа |
| 20 | Оборудование территориальных счетных участков | с 01.03.2018 по 15.03.2018 | Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, |
| 21 | Проведение голосования по отбору общественных территорий Вилючинского городского округа, подлежащих включению в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы» | 18.03.2018 | Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы», Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа |
| 22 | Утверждение общественной муниципальной комиссией итогов рейтингового голосования и направление соответствующего протокола в муниципалитет для учета при утверждении (актуализации) муниципальных программ на 2018-2022 годы | не позднее 3-х дней со дня проведения голосования | Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы» |
| 23 | Опубликование сведений об итогах голосования: - официальный сайт администрации Вилючинского городского округа - «Вилючинская газета. Официальные известия администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» | до 25.03.2018 | Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа, Управление делами администрации Вилючинского городского округа |
| 24 | Внесение изменений в муниципальную программу, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 25.12.2017 № 1285 | до 31.03.2018 | Отдел по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа |