|  |  |
| --- | --- |
| Вилючинский городской округ  закрытое административно-  территориальное образование  город Вилючинск Камчатского края  **ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ**  **АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА**  **ПРИКАЗ**  от 12.09. 2017 г. № 567 |  |

Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образованияна территории Вилючинского городского округа в 2017/2018 учебном году

В целях подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях Вилючинского городского округа в 2017/2018 учебном году

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме государственного экзамена (далее ОГЭ и ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) на территории Вилючинского городского округа (далее - ВГО) в 2017/2018 учебном году (прилагается).

2. Советнику отдела образования администрации Вилючинского городского округа **И.А. Ивановой, директору МБУ ИМЦ В.Н. Бедновой, руководителям общеобразовательных учреждений** организовать работу в соответствии с утверждённым планом-графиком.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на советника отдела образования администрации Вилючинского городского округа **Иванову И.А.**

Начальник отдела образования И.А.Бакал

Приложение

к приказу отдела образования

администрации Вилючинского

городского округа

от 12.09. 2017 № 567

**План-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11) на территории Вилючинского городского округа в 2017/2018 учебном году**

| №  п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| **I. Организационные мероприятия** | | | |
| 1.1 | Анализ результатов проведения ГИА-11 и ГИА-9 на педагогических конференциях, совещаниях, методических объединениях. Внесение корректив в программы школьного мониторинга оценки качества образования (ВШК) | Сентябрь-октябрь 2017 | Отдел образования (далее - ОО),  общеобразовательные учреждения (далее - ООУ) |
| 1.2 | Изучение нормативных документов и организационно-технологической схемы проведения:  -ГИА по образовательным программам среднего общего и основного общего образования;  -сочинения (изложения) как формы допуска к ГИА | Сентябрь-октябрь 2017 | ОО, ООУ, МБУ ИМЦ |
| 1.3 | Планирование мероприятий по повышению качества образования выпускников текущего года по итогам ГИА в 2017 году | Сентябрь 2017 | ООУ |
| 1.4 | Планирование мероприятий по подготовке к ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году | До 18 сентября 2017  До 29 сентября 2017 | ОО, МБУ ИМЦ  ООУ |
| 1.5 | Участие в информационно-методических семинарах для педагогических работников об особенностях подготовки к ГИА в 2018 году по каждому учебному предмету. | Октябрь-декабрь 2017 по плану  КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» | ООУ |
| 1.6 | Организация психологической помощи участникам экзаменов | Весь период | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.7 | Проведение тренировочных и пробных экзаменов, диагностического тестирования по основным предметам и предметам по выбору | Весь период | ОО, ООУ, МБУ ИМЦ |
| 1.8 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2018 году из числа:  -выпускников текущего года;  -лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы,  -лиц с ОВЗ (включая информацию о предоставлении им особых условий,  -назначение ассистентов для оказания необходимой технической помощи участникам ГИА с ОВЗ (по необходимости)) | До 27 октября 2017 | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.9 | Сбор информации о количестве участников проведения итогового сочинения (изложения) | До 01 ноября 2017 | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.10 | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА 9 | 19.01.2018 | ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.11 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки 2017/2018 учебного года | В соответствии с графиком проведения ГИА 06.12.2017  07.02.2018  16.05.2018 | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.12 | Формирование банка участников для организации и проведения ГИА:  -организаторов,  -муниципального координатора,  -руководителя ППЭ,  -технических специалистов,  -ассистентов (при необходимости) | До 20 ноября 2017 | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.10 | Сбор информации об участниках ГИА, зарегистрированных в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА обучающихся 9 и 11 классов (далее РИС) и имеющих паспорта, выданные в других субъектах РФ или паспорта иностранных государств | В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.11 | Сбор информации о выпускниках 11 классов, сдающих ГИА в форме ГВЭ | До 25 января 2018 | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.12 | Проведение совещания с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2018 году | Март 2018 | ОО, ООУ, МБУ ИМЦ |
| 1.13 | Проведение межведомственного рабочего совещания по подготовке и проведению ГИА с целью взаимодействия с органами внутренних дел и учреждением здравоохранения ВГО | Март 2018 | ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.14 | Участие в совещаниях по вопросам подготовки и проведения ГИА | В течение учебного года | ОО, МБУ ИМЦ, ООУ |
| 1.15 | Направление в РИС сведений о работниках ППЭ, наличии допуска выпускников текущего года, количестве ВПЛ для участия в ГИА | В соответствии с графиком ФЦТ | МБУ ИМЦ, ООУ, ОО |
| 1.16 | Организация работы по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей для участия в ГИА | До 26 марта 2018 | ОО, ООУ |
| 1.17 | Предоставление документов, подтверждающих право выпускников сдавать ГИА в форме ГВЭ | До 02 апреля 2018 | ООУ, ОО |
| 1.18 | Проведение тренировочных экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ для выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций ВГО | Апрель 2018 | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.19 | Организация мероприятий по проведению ЕГЭ, ГВЭ на этапе ГИА в досрочный период (по необходимости) | Март-апрель 2018 | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.20 | Оперативное взаимодействие с Камчатским филиалом ОАО «Ростелеком» в случае отсутствия в ППЭ доступа к сети Интернет; участие в тестировании системы видеонаблюдения с целью определения технической готовности ППЭ | Март-июнь 2018 | МБОУ СШ № 9 |
| 1.21 | Ведение РИС: |  |  |
| 1.21.1 | Формирование и передача в КГАУ КЦИОКО для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения об ОМСУ, ОО, выпускниках текущего года, ППЭ, участниках итогового сочинения (изложения) | В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.21.2 | Формирование и передача в КГАУ КЦИОКО для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения об участников ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов, выбранных для прохождения ГИА, формах ГИА | В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.21.3 | Формирование и передача в КГАУ КЦИОКО для внесения в РИС файлов экспорта, содержащих сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты) | В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.21.4 | Предоставление в КГАУ КЦИОКО сведений о наличии допуска выпускников текущего года к прохождению ГИА | В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.21.5 | Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА для заказа экзаменационных материалов | В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.21.6 | Внесение в РИС сведений о распределении участников итогового сочинения (изложения) по помещениям, выделенным для проведения итогового сочинения (изложения) | В соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.21.7 | Внесение в РИС сведений о распределении участников ГИА и работников по помещениям, выделенным для проведения ГИА | За 2 недели до даты проведения экзаменов | МБУ ИМЦ, ОО |
| 1.22 | Подготовка технического оснащения ППЭ для проведения ГИА-9:  -для организации видеонаблюдения в аудиториях ППЭ;  -для проведения экзаменов по русскому языку, английскому языку, информатике и ИКТ, физике;  -для участников ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья (по необходимости) | Май-июнь 2018 | ООУ, ОО, МБУ ИМЦ |
| 1.23 | Организация участия ППЭ в апробации на федеральном уровне: «Печать КИМ в ППЭ», проведение ЕГЭ по иностранному языку (раздел «Говорение»). | В соответствии с федеральным графиком (май 2018) | ОО, МБОУ СШ №9, МБУ ИМЦ |
| 1.24 | Анализ результатов экзаменационной кампании 2017 года | До 16 июля 2018 | МБУ ИМЦ, ООУ, ОО |
| **2. Обучение лиц, задействованных при проведении ГИА-11, разъяснительная работа** | | | |
| 2.1 | Организация обучения в соответствии с утверждёнными федеральными и региональными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ГИА правилам заполнения бланков ЕГЭ, ГВЭ  -педагогических работников,  -выпускников 9 11 классов | Весь период | ООУ, МБУ ИМЦ |
| 2.2 | Организация обучения организаторов и руководителя ППЭ | По отдельному графику в зависимости от этапа проведения ГИА | МБУ ИМЦ, ООУ |
| 2.3 | Участие в инструктивно-методических семинарах МОМП КК для:  -муниципальных координаторов,  -лиц, ответственных за обучение организаторов;  -руководителей ППЭ;  -технических специалистов,  -членов и уполномоченных ГЭК | Февраль-май 2018(согласно графику МОМП КК) | ОО, МБУ ИМЦ, ООУ |
| **3. Информационная безопасность при проведении ГИА** | | | |
| 3.1 | Обеспечение бесперебойной работы защищённых каналов связи для передачи данных (информация об участниках ЕГЭ, ГВЭ, лицах, задействованных в проведении ЕГЭ, ГВЭ, результатах экзаменов, апелляций) | Весь период подготовки и проведения ГИА | МБУ ИМЦ |
| **4. Информационно-разъяснительная работа** | | | |
| 4.1 | Информационно-разъяснительная акция «Готовимся к ГИА» для родителей и выпускников  -оформление стендов «Готовимся к ГИА-9», «Готовимся к ГИА-11»  -предоставление информации в СМИ | Весь период подготовки и проведения ГИА | ООУ, ОО |
| 4.2 | Организация родительских собраний для выпускников и их родителей (законных представителей) с приглашением представителей Министерства образования и науки Камчатского края, отдела образования, администрации школы | Октябрь 2017 – май 2018 | ООУ, ОО |
| 4.3 | Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА, на официальном сайте органов местного самоуправления ВГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сайтах общеобразовательных организаций ВГО | Весь период подготовки и проведения ГИА | ОО, ООУ |
| 4.4 | Контроль за оформлением информационных стендов, размещением актуальной информации на сайтах общеобразовательных организаций по процедуре проведения ГИА | Декабрь 2017 –  апрель 2018 | ОО |
| 4.5 | Организация и проведение акции «День сдачи ЕГЭ родителями» | Февраль 2018 | ОО, ООУ, ИМЦ |
| **5. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 5.1 | Контроль за выполнением мероприятий, направленных на повышение качества образования выпускников образовательных организаций по итогам ГИА в 2018 году, в общеобразовательных организациях | В течение года | ОО |
| 5.2 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА. | Сентябрь 2017-  июнь 2018 | ОО |