**Протокол заседания рабочей группы**

**по реализации инновационного социального проекта «Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе»**

20.02.2019 № 1

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель рабочей группы:**  Сафронова Кира Владимировна  **-** | заместитель главы администрации Вилючинского городского округа. |
| **Заместитель председателя рабочей группы:**  Фролова Виктория Юрьевна - | начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. |
| **Секретарь рабочей группы:**  Тесленко Юлия Сергеевна - | советник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. |
| **Члены рабочей группы:** |  |
| Бакал Ирина Анатольевна - | начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа; |
| Гергерт Татьяна Владимировна - | директор муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»; |
| Гордюкова Ирина Константиновна - | заместитель директора краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа»; |
| Машкина Наталья Александровна - | директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1»; |
| Мигачев Максим Валентинович - | начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа; |
| Родина Элла Валериевна - | заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации Вилючинского городского округа; |
| Шатохина Юлия Анатольевна - | начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа. |
| **Приглашенные:**  Брага Олеся Олеговна - | заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям краевого государственного автономного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа». |

1. **Об итогах реализации проекта в 2018 году.**

Докладчик:

Фролова В.Ю. – начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. **О реализации технологии раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций города (на примере МБДОУ «Детский сад № 5»).**

Докладчик:

Гергерт Т.В. – заведующая МБДОУ «Детский сад № 5».

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. МБДОУ «Детский сад № 5» разместить на оборудовании, приобретенном за счет средств гранта, символику Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Срок: до 15.03.2019.

1. Ответственным исполнителям продолжить работу по реализации технологии раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных организаций города в 2019 году.

Срок: до 30.09.2019.

1. **Об организации работы службы медиации в МБОУ СШ № 1.**

Докладчик:

Машкина Н.А. – директор МБОУ СШ № 1.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. МБОУ СШ № 1 разместить на методических, диагностических материалах, приобретенных за счет средств гранта, символику Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Срок: до 15.03.2019.

1. Ответственным исполнителям продолжить работу по организации работы службы медиации в 2019 году.

Срок: до 30.09.2019.

1. **О вовлечении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в деятельность семейных клубов.**

Докладчик:

Брага О.О. – заведующая отделением помощи семье и детям КГАУ СЗ КЦСОН ВГО.

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Ответственным исполнителям продолжить работу по вовлечению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, в деятельность семейных клубов в 2019 году.

Срок: до 30.09.2019.

1. **О планировании работы ответственных исполнителей по проекту в 2019 году.**

Докладчики:

Фролова В.Ю. – начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

Гергерт Т.В. – заведующая МБДОУ «Детский сад № 5»,

Машкина Н.А. – директор МБОУ СШ № 1,

Гордюкова И.К. - заместитель директора КГАУ СЗ КЦСОН ВГО,

Брага О.О. – заведующая отделением психолого-педагогической помощи семье и детям КГАУ СЗ КЦСОН ВГО,

Решили:

1. Информацию принять к сведению.
2. Ответственным исполнителям продолжить работу по реализации инновационного социального проекта «Реализация инновационных технологий работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе» согласно утвержденному плану мероприятий.

Срок: до 30.09.2019.

1. Отделу по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, КГАУ СЗ КЦСОН ВГО подготовить техническое задание для проведения закупок мультимедийного оборудования для реализации программы «Школа приемных родителей».

Срок: до 15.03.2019.

Председатель рабочей группы К.В. Сафронова

Секретарь рабочей группы Ю.С. Тесленко