ПАСПОРТ

Подпрограммы 3

«Доступная среда в Вилючинском городском округе»

| Наименование Подпрограммы 3 | Подпрограммы 3 «Доступная среда в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 3) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Подпрограммы 3 | Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ» |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3 | Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа |
| Разработчик Подпрограммы 3 | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа |
| Исполнитель Подпрограммы 3 | Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа |
| Цель Подпрограммы 3 | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Вилючинском городском округе |
| Задачи Подпрограммы 3 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3 | Приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов |
| Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 3 в разрезе источников финансирования | Источником финансирования Подпрограммы 3 являются средства местного, краевого и федерального бюджетов. общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 7 799,00000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 7 799,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: местного бюджета – 2 199,000000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 2 199,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета – 3 500,00000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 3 500,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета – 2 100,00000 тыс. руб., из них по годам: 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 2 100,00000 тыс. руб.; 2018 год - 0,00000 тыс. руб.; 2019 год - 0,00000 тыс. руб.; 2020 год - 0,00000 тыс. руб. |
| Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Подпрограммы 3 | - Увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Вилючинском городском округе; - Увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Вилючинском городском округе. |
| Система организации контроля за исполнением Подпрограммы 3 | Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. Главные распорядители бюджетных средств несут ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование. |

- Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 3.

Программа разработана в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ».

Государственная поддержка и социальная защита инвалидов в современных социально-экономических условиях является одной из важнейших задач общества. Создание доступной для инвалидов и других МГН среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной политики.

Актуальность данной проблемы определяется большим количеством граждан с инвалидностью, приводящей к ограничению жизнедеятельности и вызывающей необходимость развития системы социальной защиты инвалидов. Инвалиды являются одной из самых незащищенных категорий населения, которым требуется дополнительная поддержка со стороны государства.

Многие инвалиды практически изолированы в своих квартирах из-за отсутствия в подъездах домов специальных пологих спусков (пандусов), из-за невозможности безопасного перемещения по улицам в связи с отсутствием световых табло, светофоров со звуковым сопровождением, иных устройств, обеспечивающих беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры, информации и услугам, неприспособленностью общественного транспорта к нуждам инвалидов. Таким образом, большинство социально значимых объектов из-за отсутствия элементарных приспособлений (пандусы, звуковые и световые указатели) недоступны для инвалидов, в связи с чем, проблема создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН остается актуальной.

В рамках Подпрограммы 3 будет проделана работа, направленная на реализацию мероприятий по адаптации транспортной инфраструктуры для самостоятельного доступа к ним инвалидов и других МГН. Предполагается укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания граждан, что позволит расширить спектр предоставляемых услуг, повысить их качество.

Учитывая потенциальный вклад инвалидов в общее благосостояние, а также активную деятельность общественных организаций инвалидов, формирование доступной среды создаст возможности для полной реализации инвалидами своих прав и основных свобод, а также будет способствовать полноценному участию инвалидов в жизни Вилючинского городского округа, позволит укрепить у них чувство причастности и добиться значительных успехов в социальном и экономическом развитии общества.

- Основные цели, задачи и основные мероприятия Подпрограммы 3.

Цель Подпрограммы 3:

- обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Вилючинском городском округе.

Задача Подпрограммы 3:

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и доступности и качества услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.

Основное мероприятие Подпрограммы 3:

- приобретение средств транспорта общего пользования, приспособленных для перевозки инвалидов

- Перечень мероприятий Подпрограммы 3, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств программы.

Мероприятия Подпрограммы 3 разработаны в соответствии с целями и задачами, определёнными Программой.

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 предусмотрена на 2016 – 2020 годы.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3, сроки реализации, объемы и источники финансирования, главные распорядители (распорядители) средств программы приведены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

- Прогноз ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 3 и критерии оценки эффективности её реализации

Эффективность реализации Подпрограммы 3  оценивается по качественным и количественным показателям, характеризующим состояние гражданской активности населения на муниципальном уровне.

В результате реализации мероприятий ожидается:

- увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного) в Вилючинском городском округе;

- увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры в Вилючинском городском округе.

При выполнении поставленных задач предполагается достижение следующих целевых показателей, в соответствии с Приложением № 2 к настоящей Программе.

- Система организации выполнения Подпрограммы 3 и контроля за исполнением программных мероприятий

Система управления Подпрограммой 3 предназначена для достижения поставленных целей в установленные сроки в пределах выделяемых денежных средств.

Общее руководство и контроль за исполнением Подпрограммы 3 осуществляет отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

Основными функциями исполнителей Подпрограммы 3 являются:

- обеспечение своевременного и целевого использования бюджетных средств;

- уточнение, с учётом выделяемых на реализацию Подпрограммы 3 финансовых средств, целевых показателей и затрат по программным мероприятиям;

- обеспечение подготовки обобщённой информации и предоставление отчетов о ходе реализации Подпрограммы 3 в установленные сроки;

- проведение оценки эффективности реализации Подпрограммы 3.

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа размещает и несет ответственность за достоверность и своевременность размещения информации в общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляет в управления делами администрации Вилючинского городского округа информацию для размещения на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».