# Администрация Вилючинского городского округа

# закрытого административно-территориального образования

# города Вилючинска Камчатского края

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.07.2020 № 560

г. Вилючинск

Об утверждении Планов организационно-

технических мероприятий по подготовке

и проведению выборов на территории

Вилючинского городского округа

13 сентября 2020 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 27.06.2012 № 77 «О выборах Губернатора Камчатского края», Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», в целях наиболее эффективной реализации полномочий администрации Вилючинского городского округа в вопросах организации избирательного про­цесса, оказания содействия Вилючинской территориальной избирательной ко­миссии, оперативному решению вопросов, связанных с организацией подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Камчатского края, выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Камчатского края на территории Вилючинского городского округа 13 сентября 2020 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15 на территории Вилючинского городского округа 13 сентября 2020 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**городского округа Г.Н. Смирнова**

Приложение № 1 к постановлению

администрации Вилючинского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

# **План организационно-технических мероприятий**

**по подготовке и проведению досрочных выборов Губернатора Камчатского края на территории Вилючинского городского округа**

**13 сентября 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию для составления списков избирателей | Не позднее  14 июля 2020 года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н. |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования | Не позднее  03 августа 2020 года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  Директор РИЦ ВГО Трофимова О.Ю. |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее  13 августа 2020 года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  начальник управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмакова О.Н. |
|  | Безвозмездное предоставление Вилючинской избирательной комиссии печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  Директор РИЦ ВГО Трофимова О.Ю. |
|  | Обеспечения содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Камчатского края | в период  подготовки и проведения выборов | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  Директор РИЦ ВГО Трофимова О.Ю. |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий | в пятидневный срок. На обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  начальник управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмакова О.Н. |
|  | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимые помещения, включая помещение для голосования, помещение для хранения избирательной документации и помещение для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также оказание при необходимости иного направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | в период  подготовки и проведения  выборов | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  руководители муниципальных учреждений Вилючинского городского округа |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее  13 августа 2020 года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н. по предложению Вилючинской территориальной избирательной комиссии |
|  | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования. | 13 сентября 2020 года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Иванинов С.Г. |
|  | Организация совместно с Вилючинской избирательной комиссией резервных избирательных участков для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях. | Не позднее 13 сентября 2020 года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., начальник управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмакова О.Н. |
|  | Организация обеспечения функционирования систем энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где расположены избирательные участки | в период  подготовки  и проведения  выборов | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Иванинов С.Г. |
|  | Организация обеспечения устойчивого электроснабжения помещений территориальной и участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, помещения по месту расположения комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | в период  подготовки и проведения  выборов | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  и.о. директора МКУ УЗЧС Крюков С.Ф. |
|  | Создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | в период  подготовки и проведения  выборов | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Сафронова К.В. |
|  | Организация массовых мероприятий (праздников, концертов, народных гуляний, смотров художественной самодеятельности, спортивно-зрелищных мероприятий и т.п.) по месту жительства избирателей, обеспечение работы организаций торговли  и общественного питания в помещениях избирательных участков либо в непосредственной близости к ним | 13 сентября 2020 года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Сафронова К.В. |

Приложение № 2 к постановлению

администрации Вилючинского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

# **План организационно-технических мероприятий**

**по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15 на территории Вилючинского городского округа**

**13 сентября 2020 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Поступление в постановление избирательной комиссии муниципального образования финан­совых средств на проведение выборов | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., |
|  | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее  14 июля 2020 года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н. |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее  03 августа2020  года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  Директор РИЦ ВГО Трофимова О.Ю. |
|  | Определение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее  13 августа2020  года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  начальник управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмакова О.Н. |
|  | Безвозмездное предоставление Вилючинской избирательной комиссии печатной площади для опубликования решений избирательных комиссий, размещения иной информации | Не позднее чем в пятидневный срок со дня обращения | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  Директор РИЦ ВГО Трофимова О.Ю. |
|  | Обеспечения содействия избирательным комиссиям в осуществлении информирования избирателей о подготовке и проведении досрочных выборов Губернатора Камчатского края | в период  подготовки и проведения выборов | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  Директор РИЦ ВГО Трофимова О.Ю. |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий | в пятидневный срок. На обращения, поступившие за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  начальник управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмакова О.Н. |
|  | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимые помещения, включая помещение для голосования, помещение для хранения избирательной документации и помещение для приема заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения (в том числе обеспечение охраны этих помещений и избирательной документации), транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также оказание при необходимости иного направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | в период  подготовки и проведения  выборов | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  руководители муниципальных учреждений Вилючинского городского округа |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее  13 августа 2020 года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н. по предложению Вилючинской территориальной избирательной комиссии |
|  | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия избирателей к помещениям для голосования. | 13 сентября 2020 года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Иванинов С.Г. |
|  | Организация совместно с Вилючинской избирательной комиссией резервных избирательных участков для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения выборов в случаях невозможности работы избирательных комиссий в имеющихся помещениях. | Не позднее 13 сентября 2020 года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., начальник управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмакова О.Н. |
|  | Организация обеспечения функционирования систем энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где расположены избирательные участки | в период  подготовки  и проведения  выборов | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Иванинов С.Г. |
|  | Организация обеспечения устойчивого электроснабжения помещений территориальной и участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, помещения по месту расположения комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | в период  подготовки и проведения  выборов | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  и.о. директора МКУ УЗЧС Крюков С.Ф. |
|  | Создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их избирательные права | в период  подготовки и проведения  выборов | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Сафронова К.В. |
|  | Организация массовых мероприятий (праздников, концертов, народных гуляний, смотров художественной самодеятельности, спортивно-зрелищных мероприятий и т.п.) по месту жительства избирателей, обеспечение работы организаций торговли  и общественного питания в помещениях избирательных участков либо в непосредственной близости к ним | 13 сентября 2020 года | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Сафронова К.В. |