# Администрация Вилючинского городского округа

# закрытого административно-территориального образования

# города Вилючинска Камчатского края

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

23.03.2020 № 70

г.Вилючинск

Об утверждении Плана организационно-

технических мероприятий по подготовке и

проведению общероссийского голосования

по вопросу одобрения изменений в

Конституцию Российской Федерации

на территории Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 17.03.2020 № 188 «О назначении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации», в целях оказания содействия Вилючинской территориальной избирательной ко­миссии, оперативному решению вопросов, связанных с организацией подготовки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

# 1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на территории Вилючинского городского округа согласно приложению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

**Глава администрации**

**городского округа Г.Н. Смирнова**

Приложение к распоряжению

администрации Вилючинского

городского округа от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_

# **План организационно-технических мероприятий**

# **по подготовке и проведению общероссийского голосования**

# **по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации**

# **на территории Вилючинского городского округа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Содержание мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Представление сведений об участниках голосования в территориальные избирательные комиссии для составления списков избирателей | постоянно | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н. |
|  | Безвозмездное предоставление избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, а также ответов на обращения избирательных комиссий | в пятидневный срок. На обращения, поступившие за пять и менее дней до дня общероссийского голосования, - не позднее дня, предшествующего дню общероссийского голосования, а в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  начальник управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмакова О.Н. |
|  | Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе (без возмещения и оплаты затрат за использование помещений, на оплату коммунальных услуг) необходимые помещения, , транспортные средства, средства связи и техническое оборудование, а также оказание при необходимости иного направленного на обеспечение исполнения избирательными комиссиями полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | в период  подготовки и проведения  общероссийского голосования | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н.,  руководители муниципальных учреждений Вилючинского городского округа |
|  | Обеспечение оптимального функционирования общественного транспорта в целях прибытия участников голосования к помещениям для голосования. | в день проведения общероссийского голосования | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Иванинов С.Г. |
|  | Организация совместно с Вилючинской избирательной комиссией резервных пунктов для голосования в целях организации непрерывности процесса проведения общероссийского голосования в случаях невозможности работы учатсковых комиссий в имеющихся помещениях. | Не позднее дня общероссийского голосования | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Иванинов С.Г. |
|  | Организация обеспечения функционирования систем энергообеспечения и водоснабжения в жилых домах, на объектах социальной сферы и в зданиях, где расположены участки для голосования | в период  подготовки  и проведения  общероссийского голосования | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Иванинов С.Г. |
|  | Организация обеспечения устойчивого электроснабжения помещений территориальной и участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, помещения по месту расположения комплексов средств автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» | в период  подготовки и проведения  общероссийского голосования | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Иванинов С.Г. |
|  | Создание условий для лиц с ограниченными возможностями здоровья в полном объеме реализовать их права на участие в общероссийском голосовании | в период  подготовки и проведения  общероссийского голосования | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Сафронова К.В. |
|  | Организация массовых мероприятий (праздников, концертов, народных гуляний, смотров художественной самодеятельности, спортивно-зрелищных мероприятий и т.п.) по месту жительства участников голосования, обеспечение работы организаций торговли  и общественного питания в помещениях участков для голосования либо в непосредственной близости к ним | вдень проведения общероссийского голосования | Глава администрации Вилючинского городского округа Смирнова Г.Н., заместитель главы администрации Вилючинского городского округа Сафронова К.В. |