Администрация Вилючинского городского округа

закрытого административно-территориального образования

города Вилючинска Камчатского края

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

10.03.2023 № 192

г. Вилючинск

Об утверждении Плана создания, развития и совершенствования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Вилючинского городского округа

В соответствии со статьями 4, 6, 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 8 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Положением о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794, Приказом МЧС России № 578, Минкомсвязи России № 365 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», Приказом МЧС России № 579, Минкомсвязи России № 366 от 31 июля 2020 г. «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения», Постановления Правительства Камчатского края от 26 апреля 2021 г. N 156-П "Об утверждении Положения о системе оповещения населения Камчатского края" и в целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План создания, развития и совершенствования муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения Вилючинского городского округа согласна приложению к настоящему постановлению.

2. Директору муниципального казённого учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа Трофимовой О.Ю. разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора муниципального казённого учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Костенко И.В.

**Глава Вилючинского**

**городского округа С.И. Потапов**

Постановление администрации

Вилючинского городского округа

от 10.03.2023 № 192

**ПЛАН**

**создания, развития и совершенствования муниципальной автоматизированной**

**системы централизованного оповещения Вилючинского городского округа**

| **№** **п/п** | **Выполняемые мероприятия** | **Сроки****исполнения** | **Планируемые финансовые затраты, руб.** | **Исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение работ по созданию нормативной, правовой и технической основ для создания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения (далее - МАСЦО), Вилючинского городского округа. | до 01.05.2023 |  | Муниципальное казённое учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ УЗЧС) |
| 2 | Формирование и направление бюджетной заявки на финансирование работ по разработке проектно-сметной документации на «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Вилючинского городского округа» в финансовое управление Вилючинского городского округа. | до 01.05.2023 |  | МКУ УЗЧС |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на «Создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Вилючинского городского округа» | В течении 6 месяцев с даты заключения договора (при условии поступления бюджетных ассигнований) | 599 000,00 | Подрядчик |
| 4 | Формирование и направление бюджетной заявки на финансирование работ по созданию МАСЦО | 5 рабочих дней с получения проектно-сметной документации |  | МКУ УЗЧС |
| 5 | Проведение аукциона на определение подрядчика и по результатам торгов заключение муниципального контракта на выполнение работ по созданию МАСЦО  | В течениие месяца после поступления бюджетных обязательств  | По результатам проведения торгов | МКУ УЗЧС |
| 6 | Установка комплекса управления С-40 по адресу ул. Спортивная 8  | 2023-2024 | 377 000,00 | Подрядчик |
| 7 | Установка комплекса управления С-40 по адресу ул. Победы 5  | 2023-2024 | 377 000,00 | Подрядчик |
| 8 | Установка комплекса управления С-40 по адресу ул. Крашенинникова 30а | 2023-2024 | 377 000,00 | Подрядчик |
| 9 | Установка комплекса управления С-40 по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ 6а  | 2023-2024 | 377 000,00 | Подрядчик |
| 10 | Установка комплекса управления С-40 по адресу ул. Гусарова 51  | 2023-2024 | 377 000,00 | Подрядчик |
| 11 | Сопряжение МАСЦО с РАСЦО | 2023-2024 | В рамках выполнения контракта на работы по созданию МАСЦО | Подрядчик |
| 12 | Участие в организации плановых занятий и тренировок по оповещению населения | По отдельному плану |  | МКУ УЗЧС |
| 13 | Проведение обучения населения о порядке действий при получении сигналов оповещения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуации | 2023 |  | МКУ УЗЧС |
| 14 | Ввод в эксплуатацию МАСЦО населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и организация ее функционирования в составе ТП РСЧС в полном объеме | 2024 |  | МКУ УЗЧС |