|  | Приложение № 1 к постановлению администрации ВГО от 29.12.25 № 1206 УТВЕРЖДАЮ О.С. Бондаренко _______________________ (глава Вилючинского городского округа) |
| --- | --- |
|  | _____________________ (подпись) |
|  | _____________________ (дата) |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» на 2026 год |  |

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Отсутствует на официальном сайте образовательной организации информация в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 и Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 августа 2023 года № 1493 1)о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа); 2)о языках образования (в форме электронного документа); 3)сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) педагогических работников; 4)о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года; 5)о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года. | Подготовка и размещение информации на сайте учреждения | до 01.02.2026 | Чжан Ю.М., заместитель директора по информатизации | Информация на сайте размещена и приведена в соответствие |  |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Обеспеченность материально-техническая базы: 1)отсутствие мини лабораторий для проведения практических работ по физике и химии для каждого учащегося; | 1)анализ предложений на образовательном рынке оборудования, планирование покупки мини лабораторий по итогам экономии финансовых средств | до 01.02.2026 до 10.11.2026 | Ямщикова И.А., заместитель директора по АХЧ; |  |  |
|  | 2)ремонт кабинетов и школьной мебели; ремонт фасада здания; | 1) заказ проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ; 2)разработка перспективного плана замены мебели в кабинетах; 3)проведение торговых процедур при выделении учредителем дополнительных финансовых средств; | до 01.03.2026 | Ямщикова И.А., заместитель директора по АХЧ; |  |  |
|  | 2. Санитарно-бытовые условия: 1)отсутствие исправных задвижек в туалетных комнатах; | 1)закупка и установка задвижек | до 20.01.2026 | Ямщикова И.А., заместитель директора по АХЧ; |  |  |
|  | 3. Создание благоприятной среды: 1)улучшение медицинского обслуживания | Направление предложений ЦГБ по увеличению рабочего времени медицинского персонала на базе школы до 18.00 (внесение дополнений в договор об обслуживании об увеличении времени работы сотрудников ); | до 01.02.2026 | Руденко А.И., заместитель директора по УВР |  |  |
|  | 2)работа буфета только до 15.00 при работе школы в 2 смены | Направление предложений КШП по увеличению работы персонала КШП во 2 смену до 17.00 (внесение дополнений в договор об оказании услуг); проведение совместного совещания с руководством КШП | до 01.03.2026 | Руденко А.И., заместитель директора по УВР |  |  |
|  | 3)дефицит дополнительных занятий для слабоуспевающих учеников; 4)отсутствие уроков по лыжной подготовке в программе школы; 5) наличие учеников с низким уровнем знания социальных норм, имеющих вредные привычки; | 1)открытие дополнительных занятий для слабоуспевающих учеников в каждой параллели по особо трудным предметам (русский язык, математика, английский язык и др.), предусмотрение финансовых средств для оплаты педагогам дополнительных занятий; 1)организация опроса всех участников образовательного процесса с привлечением аудитории госпаблика и родительской общественности для последующего принятия решения об изменении образовательной программы и учебного плана в части введения уроков по лыжной подготовке; 2)принятие решения от изменении (или неизменении) учебного плана школы на 2026-2027 учебный год; при принятии положительного решения внесение изменений в образовательную программу школы; 1) создание Совета профилактики с целью работы с заданной группой детей, а также организация Совета срочного ситуативного реагирования на критические ситуации; 2) внесение изменений и дополнений в воспитательные планы классных руководителей; 3)систематические мероприятия по профилактике вредных привычек; 4)улучшение работы службы медиации в случае конфликтных ситуаций; | 20.01.2026 01.02.2026-01.04.2024 | Чжан Ю.М., (5-8 классы), Руденко А.И. (1-4 классы), Бугаева Е.И., (9-11 классы) - заместители директора по УВР: директор Н.А.Машкина (по вопросу оплаты труда педагогов); Пузанкова Т.В, заместитель директора по ВР; Пузанкова Т.В., заместитель директора по ВР; |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимо обеспечить в организации следующие условия доступности: 1)сменные кресла-коляски; 2)специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение; 3)дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 4)дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 5)возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). | 1)получение коммерческих предложений о стоимости колясок и включение в бюджетную заявку 2027 расходов на приобретение сменных кресел-колясок; 2)получение коммерческих предложений о стоимости услуг по оборудованию помещений и включение в бюджетную заявку 2027 г.расходов на приобретение приобретение оборудования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; 3)включение в бюджетную заявку 2027 г.расходов на оборудование для дублированных зрительной информации инвалидам по слуху и зрению; 4)включение в бюджетную заявку 2027 г.расходов на оборудование дублированных надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 5) рассмотрение вопроса о введении ставки сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) или предусмотрение финансовых средств для заключения гражданско-правого договора на оказание услуг специалиста в случае потребности. | - 30.08.2026 | - Ямщикова И.А., заместитель директора по АХЧ | - | - |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостатки: вежливое общение с родителями (но показатель удовлетворенности школы высокий (92,7%) | 1)дополнительные беседы и инструктажи с персоналом; психологические практические тренинги по конфликтологии); 2)доведение показателя доброжелательности НОКО до 99%. | В течение 2026 года | Руденко А.И., заместитель директора по УВР, педагог-психолог |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | Недостатки: 1)упростить доступ на встречу родителя с учителем-предметником или администрацией школы; недостаточно обратной связи через ПОС и (или) сайта организации; | 1)публикация неоднократных уведомлений через госпаблик и родительские группы о времени приема директора школы, заместителей директора; 2)создание чат-бота обратной связи с администрацией школы; | до 20.01.2026 | Чжан Ю.М., заместитель директора по информатизации |  |  |