|  | Приложение № 3 к постановлению администрации ВГО от 29.12.25 № 1206 УТВЕРЖДАЮ О.С. Бондаренко ____________________ (глава Вилючинского городского округа) |
| --- | --- |
|  | _____________________ (подпись) |
|  | _____________________ (дата) |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» на 2026 год |  |

| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствует на официальном сайте образовательной организации информация в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 и Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 августа 2023 года № 1493: - . | 1. Отчет о результатах самообследования за 2024 год; 2. Размещение информации о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Россий-ской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (в форме электронного документа); 3.Размещение информации об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об оказании платных образовательных услуг за счет средств физических (юридических) лиц (план ФХД 2025); 4. Размещение информации о поступлении финансовых и материальных средств по итогам финансового года (Целевые субсидии от 19.11.2025) 5. Размещение информации о расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года (отчет плана ФХД 2024г, отчет о финансовых результатах 2024, баланс 2024, отчет о результатах деятельности и об использовании имущества 2024) | размещен в установленные сроки 30.12.2025 размещен в установленные сроки 30.12.2025 30.12.2025 | Петрова Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР Петрова Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР Петрова Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР Петрова Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР Петрова Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР | размещен на сайте размещен на сайте | 28.03.2025 февраль 2025 |
|  | Отсутствует на сайте образовательной организации средство обратной связи в соответствии с требованиями и рекомендациями Минтруда России (письмо № 28-4/10/В-752 от 21.01.2025): | Размещение QR-код на анкетирование на сервисе bus.gov. | 30.12.2025 | Петрова Наталья Викторовна, заместитель директора по УВР |  |  |
| II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |  |
|  | не выявлены |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение текущего ремонта помещений школы при наличии необходимого финансирования | июль- август 2026 | Танковид Илона Евгеньевна директор |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствуют адаптированные лифты, поручни или расширенные дверные проёмы, в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 | Проектом школы не предусмотрено, нет возможности проведения реконструкции помещений школы в связи с постоянной высокой сейсмической активностью в регионе | - | - | - | - |
|  | Отсутствуют сменные кресла-коляски, в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 | Приобретение (аренда) сменного кресло-коляски (при наличии финансировании) | 31.12.2026 | Танковид Илона Евгеньевна директор |  |  |
|  | Отсутствует помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение по сопровождению инвалидов в организации, в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. № 114 | Обучение сотрудника организации, ответственного за организацию передвижения по территории организации и консультированию маломобильных граждан по вопросам оказания услуг общеобразовательным учреждением (при наличии необходимого финансирования) | 31.12.2026 | Танковид Илона Евгеньевна директор |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников |  |  |  |  |  |  |
|  | не выявлены |  |  |  |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией |  |  |  |  |  |  |
|  | не выявлены |  |  |  |  |  |
|  |  | Проведение Дня открытых дверей для родителей | 23.03.26-27.03.2026 | Суханова Н.Д. заместитель директора по ВР Полежако С.А. – руководитель ШМО классных руководителей |  |  |