**УТВЕРЖДАЮ:**

Исполняющий обязанности главы администрации Вилючинского

городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г. Бадальян

\_\_\_\_\_ июня 2016 г.

**Отчет администрации Вилючинского городского округа**

**закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края**

**по реализации основных положений Послания Президента Российской**

**Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года**

**за Iполугодие 2016 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Планируемое мероприятие** | **Ответственный за исполнение** | **Срок**  **исполнения** | **Информация об исполнении** |
| **I. О Послании Президента Российской Федерации** | | | | |
|  | Освещение деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края», размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Отдел по связям с общественностью и средствами массовой информации | В течение 2016 года | Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и размещение их на официальном сайте происходит постоянно, по мере поступления документов в отдел по связям с общественностью и СМИ. За 1-е полугодие 2016 года было опубликовано 122 муниципальных правовых акта.  С целью привлечения граждан, экспертов, общественных организаций к работе по обсуждению вопросов общественного и социального развития Камчатского края на официальном сайте ОМС ВГО создана вкладка «Выносится на обсуждение», в которой постоянно размещаются проекты нормативно-правовых актов для ознакомления и обсуждения населением. За 1-е полугодие 2016 года размещено 87 проектов нормативно-правовых актов. Так же в новостной ленте размещаются анонсы публичных слушаний и приглашения к обсуждению.  В рамках содействия в организации работы общественного совета при администрации ВГО были размещены на официальном сайте и в «Вилючинской газете»: одно объявление о работе общественного совета, пять протоколов совещаний.  В целях организации пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта на официальном сайте регулярно размещается информация на страничке «Новости спорта». Анонсы и результаты наиболее значимых мероприятий выносятся на главную страницу.  Спортивная информация постоянно публикуется в «Вилючинской газете». За 1-е полугодие 2016 года было освещено 31 спортивное событие.  Освещение в СМИ мероприятий с участием родовых общин коренных малочисленных народов севера – за отчетный период 4 различных публикации.  Освещение деятельности руководителей органов местного самоуправления Вилючинского городского округа по реализации Послания Президента Российской Федерации происходит постоянно на официальном сайте органов местного самоуправления ВГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в «Вилючинской газете». |
|  | Проведение мониторинга принятия и реализации плана Мероприятий администрации Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года | Общий отдел | В течение 2016 года | В соответствии с методическими рекомендациями Министерства территориального развития Камчатского края, 14.03.2016 проведено заседание рабочей группы по разработке перечня мероприятий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 03 декабря 2015 года и дальнейшего контроля исполнения запланированных мероприятий. Указанные мероприятия утверждены Распоряжением администрации Вилючинского городского округа от 15.03.2016 № 49-рд.Контроль за исполнением возложен на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Бадальян Ирину Геннадьевну. |
| **II. Улучшение делового и инвестиционного климата** | | | | |
|  | Создание благоприятного инвестиционного климата в Вилючинском городском округе | Рабочая группа по исполнению мероприятий (дорожной карты) в целях улучшения инвестиционного климата на территории Вилючинского городского округа | В течение 2016 года | В целях создания благоприятного инвестиционного климата распоряжением администрации Вилючинского городского округа от 30.12.2015 № 272-рд (с изменениями) утвержден План мероприятий (дорожной карты) в целях улучшения инвестиционного климата на территории Вилючинского городского округа, по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик, на территории Вилючинского городского округа, а также создана рабочая группа по его исполнению (распоряжение администрации Вилючинского городского округа от 12.04.2016 № 70-рд). Дорожная карта согласована с руководителем Проектного офиса.  Ведется работа по созданию нормативно-правовой базы для осуществления инвестиционной деятельности:  - утверждено Положение об Инвестиционном паспорте ВГО (постановление администрации ВГО от 30.03.2016 № 303);  - утверждено Положение об инвестиционной деятельности на территории Вилючинского городского округа (постановление администрации ВГО от 30.03.2016 № 305).  На официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создана страница «Инвестиции», на которой размещена информация для потенциальных инвесторов: нормативно-правовая база, перечень земельных участков, предлагаемых для потенциальных инвесторов, информация о кредитных организациях и их программах кредитования, в том числе малого и среднего бизнеса.  Членами рабочей группы разработан и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Инвестиционный паспорт Вилючинского городского округа.  На постоянной основе осуществляются мероприятия по определению зон перспективного развития (возможных инвестиционных площадок), в том числе по формированию соответствующих земельных участков, определению потенциальных резидентов, разработке проектной документации и т.д.  В 1 полугодии 2016 года районе Приморский города Вилючинск сформирован земельный участок для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивной площадкой, хоккейной коробкой, физкультурным комплексом, детской площадкой. |
| **III. Поддержка некоммерческих социально ориентированных организаций** | | | | |
|  | Мониторинг деятельности некоммерческих организаций и проблем развития некоммерческого сектора на территории Вилючинского городского округа | Отдел по работе с отдельными категориями граждан | В течение 2016 года | Мониторинг деятельности некоммерческих организаций и проблем развития некоммерческого сектора на территории Вилючинского городского округа согласно приказу Агентства по внутренней политике Камчатского края от 13.04.2015 № 34-п «Об утверждении Методический рекомендаций по мониторингу деятельности некоммерческих организаций и проблем развития некоммерческого сектора на территории муниципальных образований в Камчатском крае» проводится ежеквартально и в установленные сроки направляется в Агентство по внутренней политике Камчатского края. |
|  | Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Вилючинского городского округа на реализацию ими целевых социальных программ | Отдел по работе с отдельными категориями граждан | В течение 2016 года | В соответствии с подпрограммой 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016 – 2020 годы» отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа проводит мониторинг социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа (далее - СОНКО), оказывает им информационную и финансовую поддержку.  04.05.2016 объявлен конкурс на право получения субсидий СОНКО. Дата окончания приема документов – 13.06.2016. |
|  | Привлечение некоммерческих организаций, добровольческих объединений Вилючинского городского округа к проведению мероприятий социальной направленности | Отдел по работе с отдельными категориями граждан;  Отдел образования;  Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО | В течение 2016 года | В первом полугодии 2016 года в мероприятиях социальной направленности приняли участие следующие некоммерческие организации и добровольческие (волонтерские) объединения:  - Молодежное волонтерское объединение «Ровесник»;  - ОО «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов»;  - ОО «Камчатская лига экстремальных видов спорта»;  - ОО «Союз женщин Вилючинска»;  - Клуб приемных родителей;  - Клуб общения для семей, воспитывающих детей с нарушениями в социальной адаптации, в том числе детей-инвалидов «Дети как дети»;  - Клуб для подростков «41 Легион»;  - ИП Сахатский В.А.;  - Волонтерские группы учащихся СШ № 1,9.  В рамках недели безопасности дорожного движения в апреле 2016г. в общеобразовательных организациях ВГО проведены мероприятия по профилактике детского травматизма при использовании мото и вело транспорта с привлечением ООО «КЛЭС» в лице президента Котова А.Ю. совместно с молодежным парламентом при думе ВГО и мотоклуба «СаранкаМото».  Беседы-презентации для обучающихся проведены 21.04 в МБОУ СШ №2, 26.04 – МБОУ СШ №1, 29.04 - МБОУ СШ №3, 27.04 – МБОУ СШ №9. Беседа-презентация для родителей проведена 28.04 в МБОУ СШ №9. Приглашенные- Котов А.Ю., Банку О.С., Беланов И.Б., Кузнецов А.О.  Проведено 3 мероприятия совместно с союзом пенсионеров и советом ветеранов. Колличество – 335 чел. |
|  | Разработка и распространение информационных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Вилючинского городского округа | Отдел по работе с отдельными категориями граждан | В течение 2016 года | В первом полугодии 2016 года была размещена информация о деятельности организаций:  - ОО «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов»;  - Вилючинская городская организация общероссийской общественной организации Всероссийского общества инвалидов. |
| **IV. Поддержка талантливых детей и молодежи** | | | | |
|  | Участие в краевом конкурсе исполнительского мастерства среди учащихся детских музыкальных школ, детских школ искусств Камчатского края «Юные дарования Камчатки» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО | Март – апрель 2016 года | Приняли участие 44 чел.  11 дипломантов  1 лауреат |
|  | Участие в краевом конкурсе методических разработок преподавателей детских музыкальных школ, детских художественных школ, детских школ искусств Камчатского края «Мастерская педагогических идей» | Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО | В течение 2016 года | Принял участие 1 чел. |
|  | Участие в учебных мероприятиях по повышению квалификации преподавателей детских музыкальных школ, детских художественных школ, детских школ искусств Камчатского края, специалистов, работающих с детьми и молодежью | Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО | В течение 2016 года | Приняли участие 18 чел. |
|  | Участие воспитанников дошкольных учреждений Вилючинского городского округа в XV Краевом фестивале детского творчества «Маленькая страна» | Дошкольные образовательные учреждения Вилючинского городского округа | Апрель 2016 года | 08.04.2016г. в Краевом фестивале детского творчества «Маленькая страна» приняли участие МБДОУ «Детсикй сад №6» (диплом участника), «Детский сад №8» (гран-при фестиваля). |
|  | Проведение общегородских мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи в Вилючинском городском округе: | Отдел образования | В течение 2016 года: | Были проведены следующие мероприятия: |
| - организация чествования одаренных детей и молодежи Вилючинского городского округа | Май 2016 года | 18.05.2016г. в актовом зале администрации ВГО прошло торжественное вручение премий главы города – 4 коллектива получили по 19тыс. руб. (коллективная премия), 15 детей – по 4 тыс. руб. (персональная премия)\* |
| - выплата стипендии отличникам учебы, обучающимся в 7-11 классах по итогам четверти (триместра) | В течение 2016 года | По итогам учебного года 43 обучающихся 7-11 классов получили стипендии на общую сумму 115500 руб.\* (приказ отдела образования от 23.05.2016 №330) |
| - поощрение выпускников общеобразовательных организаций Вилючинского городского округа, закончивших школу на «хорошо» и «отлично» | Май 2016 года | 13.05.2016г. в актовом зале администрации ВГО прошло торжественное чествование выпускников общеобразовательных организаций ВГО, закончивших школу на «хорошо» и «отлично», с участием главы города В.Н. Ланина и с вручением ценных подарков.\*  Количество выпускников, принявших участие в мероприятии – 69чел. |
| - обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях | В течение 2016 года | В марте 2016г. 13 воспитанников МБУДО ЦРТДЮ (ансамбль «Вдохновение», руководитель Соколова Е.В.) получили диплом 1 степени в 44 международном конкурсе-фестивале «Единство России» (г. Москва),  диплом 3 степени на международном конкурсе-фестивале «Богатство России» (г. Москва)  В феврале 2016г. 5 воспитанников МБУДО ДЮСШ №2 заняли второе место в общекомандном первенстве в межрегиональном лично-командном первенстве по горнолыжному спорту «Утро Родины», г. Южно-Сахалинск,  В личном первенстве – 1,2,3 места - Лепский Владимир, Сафонов Никита (тренер-преподаватель Могилюк В.)  Поездки состоялись с привлечением средств местного бюджета – 271790 руб.\* |
| - муниципальный конкурс «Ученик года Вилючинска» | Апрель – май 2016 года | Муниципальный конкурс «Ученик года» проведен 15.04.2016г. на внебюджетные средства (ИП) |

\*Мероприятия проведены в рамках муниципальной программы «Развитие образования на 2016-2020 годы»

**Начальник общего отдела администрации Н.И. Кузнецова**