**ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**21.06.2022 г. № 2/1**

**Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5**

В соответствии с пунктом 91статьи 26 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Вилючинская территориальная избирательная комиссия

п о с т а н о в л я е т :

 1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 «11» сентября 2022 года *(прилагается)*.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Камчатского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря территориальной избирательной комиссии Рогачеву А.А.

Председатель

Вилючинской территориальной

избирательной комиссии О.Н. Шапошникова

 М.П.

Секретарь

Вилючинской территориальной

избирательной комиссии А.А. Рогачева

### Приложение № 1

|  |  |
| --- | --- |
|  | к Постановлению Вилючинской избирательной территориальной комиссииот «21» июня 2022 года № 2/1 |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

мероприятий по подготовке и проведению выборов
депутатов представительных органов муниципальных образований

**День голосования – 11 сентября 2022 года**

#### Закон Камчатского края "О выборах депутатов представительных

***органов муниципальных образований в Камчатском крае"***

***от 19.12.2011г. № 740 (далее – Закон о выборах)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение выборов(ч.ч.1,5 ст.12) | 17 июня 2022 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации(ч.5 ст.12) | 21 июня 2022 года | Представительный орган муниципального образования |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Формирование окружных избирательных комиссий, либо принятие решения о возложении полномочий ОИК на иные избирательные комиссии(ч.1 ст.23) | Не позднее 12 июля 2022 года | Избирательная комиссия, организующая выборы  |
| 4. | Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий(в соответствии с Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным постановлением ЦИК России от 05.12.2012года № 152/1137-6) | С 22 июля по 11 августа 2022года  | Территориальные избирательные комиссии |
| 5. | Принятие решения о кандидатурах, дополнительно зачисленных в резерв составов участковых комиссий | Не позднее26 августа 2022 года | Территориальные избирательные комиссии |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОКРУГА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Утверждение схемы избирательных округов представительным органом местного самоуправления | Схемы утверждены сроком на 10 лет (п.2 ст.18 Федерального закона № 67-ФЗ) | Представительный орган муниципального образования |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования(ч.6 ст.19) | Не позднее 1 августа 2022 года | Глава местной администрации муниципального образования |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию, организующую выборы(ч.6 ст.15) | Не позднее 12 июля 2022 года | Глава местной администрации муниципального района, городского округа, командир воинской части, руководитель учреждения, в котором избиратели временно пребывают |
| 9. | Составление списков избирателей избирательной комиссией, организующей выборы(ч.2 ст.15) | Не позднее 30 августа 2022 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии со ст.65 Закона о выборах – не позднее 20 августа 2022года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 10. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию(ч.10 ст.15) | Не позднее 31 августа 2022 года, а в случае проведения досрочного голосования в соответствии со ст.65 Закона о выборах – не позднее 20 августа 2022года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 11. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения(ч.1 ст.17) | С31 августа 2022 года, а в случае проведения голосования в соответствии со ст.65 Закона о выборах – с 20 августа 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии(ч.13 ст.15) | Не позднее 10 сентября 2022 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Направление запроса в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий, о представлении в избирательную комиссию, организующую выборы, списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений(ст.29) | Сразу после назначения выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 14. | Направление в избирательную комиссию, организующую выборы, списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с федеральным законом принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, и публикация указанного списка в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях и размещение в сети "Интернет"(ч.3 ст.29) | Не позднее 24 июня 2022г. | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений и политических партий |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 15. | Выдвижение кандидатов(ч.4 ст.28) | С 22 июня 2022 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения  |
| 16. | Период выдвижения кандидатов(ч.12 ст.30) | С 22 июня 2022 года. и не позднее 27 июля 2022 года до 18.00 по местному времени | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 17. | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении документов о выдвижении кандидата(ч.7 ст.30) | В день поступления соответствующих документов | Окружные избирательные комиссии (по форме, установленной избирательной комиссией, организующей выборы) |
| 18. | Направление в соответствующие органы для проверки достоверности сведений, содержащихся в представленных при выдвижении кандидата документах(ч.8 ст.30) | Со дня принятия документов о выдвижении кандидата | Окружные избирательные комиссии |
| 19. | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении(ч.9 ст.30) | После поступления документов, необходимых для выдвижения | Окружные избирательные комиссии (в объеме, установленном избирательной комиссией, организующей выборы) |
| 20. | Направление в средства массовой информации представленных кандидатами при их выдвижении недостоверных сведений(ч.10 ст.30) | В случае выявления фактов недостоверности представленных сведений | Окружные избирательные комиссии |
| 21. | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата(ч.1 ст.36) | Со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Дееспособный гражданин Российской Федерации, достигший к моменту сбора подписей возраста 18 лет |
| 22. | Представление в окружную избирательную комиссию избирательных документов для регистрации кандидатов(ч.1 ст.38) | Не позднее 27 июля 2022 года до 18 часов по местному времени | Кандидат (либо уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам, либо доверенное лицо кандидата) |
| 23. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в его регистрации(ч.1 ст.40) | В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов  | Окружные избирательные комиссии |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | Представление в окружную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (п.2 ч.2 ст.42) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 25. | Назначение доверенных лиц кандидата(ч.1 ст.44) | После выдвижения кандидата | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 26. | Регистрация доверенных лиц кандидата на основании письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения, выдвинувшего кандидата) и заявлений самих граждан о согласии быть доверенными лицами(ч.1 ст.44) | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Окружные избирательные комиссии |
| 27. | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры(ч.10 ст.40) | Не позднее 5 сентября 2022 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 9 сентября 2022 года | Кандидаты |
| 28. | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата(ч.12 ст.40) | Не позднее 5 сентября 2022года | Избирательное объединение в порядке и по основаниям, предусмотренным федеральным законом и (или) уставом избирательного объединения |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | Представление в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации, списка муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(ч.4 ст.47, п.3 ст.47 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее 26 июня 2022 года | Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае |
| 30. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(ч.3 ст.47, п.8 ст.47 Федерального закона № 67-ФЗ) | Не позднее 1июля 2022 года | Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 31. | Публикация перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий(ч.3 ст.47) | По представлению перечня – не позднее 06 июля 2022 г | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 32. | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»(ч.11 ст.48) | Не позднее31августа2022 года | Политические партии, выдвинувшие кандидатов, которые зарегистрированы окружными избирательными комиссиями  |
| 33. | Агитационный период для избирательного объединения(ч.1 ст.49) | Со дня принятия решения о выдвижении кандидата до ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 года | Избирательные объединения, граждане РФ, общественные объединения |
| 34. | Агитационный период для кандидата(ч.1 ст.49) | Со дня представления кандидатом в окружную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироватьсядо ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 года | Кандидаты, граждане РФ, общественные объединения |
| 35. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях, сетевых изданиях(ч.2 ст.49) | С 13 августа 2022 года до ноля часов по местному времени 10 сентября 2022 года | Граждане РФ, общественные объединения (в допускаемых законом формах и законными методами – ст.48) |
| 36. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)(ч.3 ст.46) | С 6сентября по 11сентября2022 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 37. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе на размещение таких данных в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет»)(ч.4 ст.45) | 11 сентября 2022 года с 00.00 часов до 20.00 часов по местному времени | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 38. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений и иных сведений в соответствии с ч.6 ст.50 Закона о выборах вместе с уведомлением о готовности предоставить зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании(ч.6 ст.50) | Не позднее 21 июля 2022 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 39. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(ч.7 ст.50) | Не позднее 21сентября2022года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий, предоставившие зарегистрированным кандидатам эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов |
| 40. | Хранение учетных документов о предоставлении кандидатам эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов(ч.8 ст.50) | Не менее чемдо 11 сентября 2025 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 41. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов, представление в избирательную комиссию, организующую выборы, указанных сведений и иных сведении в соответствии с ч.2 ст.54 Закона о выборах(ч.2 ст.54) | Не позднее 21 июля 2022года | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 42. | Определение перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(ч.7 ст.54) | Не позднее 11августа2022года | Органы местного самоуправления по предложению окружных избирательных комиссий |

финансирование выборов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 43. | Поступление в распоряжение избирательной комиссии, организующей выборы, финан­совых средств на проведение выборов(ч.2 ст.56) | Не позднее 30 июня 2022 года | Администрация муниципального образования |
| 44. | Распределение средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между окружными избирательными комиссиями(ч.5 ст.56) | Не позднее 1 августа 2022 года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 45. | Распределение части средств, выделенных на подготовку и проведение выборов, между участковыми избирательными комиссиями(ч.5 ст.56) | Не позднее 21 августа 2022 года | Окружные избирательные комиссии |
| 46. | Создание собственного избирательного фонда кандидата(ч.ч.1, 3 ст.58) | После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 47. | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета(ч.3 ст.58) | В течение 3-х дней после уведомления о выдвижении | Окружные избирательные комиссии |
| 48. | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам(ч.4 ст.34) | В трехдневный срок на основании письменного заявления кандидата и доверенности в соответствии с ч.2 ст.34 Закона о выборах | Окружные избирательные комиссии |
| 49. | Открытие кандидатом специального избирательного счета(ч.3 ст.58) | После письменного уведомления о выдвижении до представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты, уполномоченные представители по финансовым вопросам |
| 50. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специальных избирательных фондов кандидатов(ч.7 ст.60) | В трехдневный срок, а с 7 сентября 2022 года немедленно | Отделение ПАО "Сбербанк России" – держатель специального избирательного счета, по требованию окружной избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата |
| 51. | Проверка достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в окружную избирательную комиссию(ч.11 ст.60) | В 5-дневный срок со дня получения представления окружной избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| 52. | Направление в СМИ для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(ч.8 ст.60) | До 11 сентября 2022 года (периодически) | Окружные избирательные комиссии |
| 53. | Опубликование сведений, полученных от окружной избирательной комиссии, о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов(ч.8 ст.60) | В течение 3-х дней со дня получения сведений | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 54. | Возврат неизрасходованных денежных средств избирательного фонда гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования в избирательный фонд кандидата(ст.61) | После 11 сентября 2022 года | Кандидаты |
| 55. | Перечисление на счет избирательной комиссии причитающихся ей денежных средств(ст.61) | С 11октября2022 года | Отделение ПАО "Сбербанк России" по письменному указанию соответствующей избирательной комиссии |
| 56. | Перечисление средств, оставшихся на специальном избирательном счете в доход местного бюджета, и закрытие счета(ст.61) | С 10ноября2022года  | Отделение ПАО "Сбербанк России" по письменному указанию окружных избирательных комиссий |
| 57. | Представление в окружную избирательную комиссию первого финансового отчета(ч.9 ст.60) | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты |
| 58. | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчета(ч.9 ст.60) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов2 | Кандидаты |
| 59. | Передача копий итоговых финансовых отчетов в редакции СМИ для опубликования(ч.10 ст.60) | Не позднее чем через 5 дней со дня получения | Окружные избирательные комиссии |
| 60. | Опубликование итоговых финансовых отчетов кандидатов(ч.10 ст.60) | Не позднее чем через 10 дней со дня получения из окружной избирательной комиссии | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 61. | Представление в окружную избирательную комиссию финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на проведение выборов(ч.6 ст.56) | Не позднее 21сентября2022года | Участковые избирательные комиссии |
| 62. | Представление в избирательную комиссию, организующую выборы, финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на проведение выборов(ч.6 ст.56) | Не позднее 1октября2022года | Окружные избирательные комиссии |
| 63. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов(ч.7 ст.56) | Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 64. | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней(ч.5 ст.64) | Не позднее 21 августа 2022 года  | Окружные избирательные комиссии  |
| 65. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней(ч.5 ст.64) | Не позднее 21 августа 2022 года | Окружные избирательные комиссии |
| 66. | Изготовление и получение избирательных бюллетеней(ч.ч.2,13 ст.64) | По решению окружной избирательной комиссии | Полиграфические организации на основании обращений окружных избирательных комиссий либо избирательной комиссии, организующей выборы, либо Избирательной комиссии Камчатского края (в соответствии с ч.ч.14,15 ст.64) |
| 67. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней полиграфической организацией избирательной комиссии, организующей выборы(ч.14 ст.64) | Не позднее чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней | Избирательная комиссия, разместившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
| 68. | Передача избирательных бюллетеней:(ч.15 ст.64) |
| - в участковые избирательные комиссии для проведения голосования в день голосования | Не позднее 9 сентября 2022 года | Окружные избирательные комиссии |
| - в участковые избирательные комиссии для проведения досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии | Не позднее 29августа2022 года | Окружные избирательные комиссии |
| - в участковые избирательные комиссии для проведения досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях | Не позднее 29 августа 2022г. | Окружные избирательные комиссии |
| 69. | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся на хранении в избирательных комиссиях(ч.22 ст.64) | 11 сентября 2022 года после 20.00 по местному времени | Избирательная комиссия, организующая выборы, окружные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
| 70. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом(ч.2 ст.66) | Не позднее 31августа 2022 года | Избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
| 71. | Оповещение избирателей о времени и месте проведения досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных местностях(ч.2 ст.66) | Не позднее 25 августа 2022г. | Избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
| 72. | Оповещение избирателей о времени и месте проведения досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии(ч.2 ст.66) | Не позднее 25 августа2022 года | Избирательная комиссия, организующая выборы, участковые избирательные комиссии |
| 73. | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено(ч.1 ст.65) | Не ранее 21 августа 2022 года | Участковые избирательные комиссии (с разрешения окружной избирательной комиссии по согласованию с избирательной комиссией, организующей выборы) |
| 74. | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии(ч.1 ст.641) | С 31 августа по 10сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 75. | Представление письменного заявления (устного обращения) о предоставлении возможность проголосовать вне помещения для голосования в день голосования(ч.2 ст.67) | С 1 сентября и до 14 часов 11 сентября 2022 года | Избиратели, не имеющие возможности по уважительным причина (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования, иные лица по просьбе указанных избирателей |
| 76. | Проведение голосования(ч.1 ст.66) | С 8 до 20 часов по местному времени11 сентября 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| 77. | Подсчет голосов избирателей(ч.2 ст.69) | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 78. | Подписание протокола об итогах голосования на избирательном участке(ч.25 ст.69) | На итоговом заседании после рассмотрения жалоб и заявлений (при их наличии) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов  | Участковые избирательные комиссии |
| 79. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования(ч.28 ст.69) | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч.3 ст.26 Закона о выборах |
| 80. | Определение результатов выборов в избирательном округе(ч.1 ст.70) | Не позднее13 сентября 2022 года  | Окружные избирательные комиссии |
| 81. | Направление данных о результатах выборов по избирательному округу в средства массовой информации(ч.2 ст.77) | В течение суток после определения результатов выборов  | Окружные избирательные комиссии, избирательная комиссия, организующая выборы |
| 82. | Обобщение и утверждение результатов выборов(ч.1 ст.73) | Не позднее чем через 2 недели после дня голосования – не позднее 26 сентября 2022 года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 83. | Направление решения об общих результатах выборов в представительный орган муниципального образования, в Избирательную комиссию Камчатского края и в средства массовой информации(ч.2 ст.73) | Незамедлительно после подписания решения об общих результатах выборов | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 84. | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании депутатом(ч.1 ст.74) | После определения результатов выборов в избирательном округе | Окружные избирательные комиссии |
| 85. | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от указанных обязанностей(ч.1 ст.74) | В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата об его избрании депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
| 86. | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании(ч.5 ст.74) | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения кандидатом требований ч.1 ст.74 Закона о выборах | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 87. | Официальное опубликование общих результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов(ч.3 ст.77) | Не позднее 11 октября 2022 года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 88. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах всех участковых избирательных комиссий(ч.4 ст.77) | Не позднее 11 ноября 2022 года | Избирательная комиссия, организующая выборы |
| 89. | Хранение, передача в архив и уничтожение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов(ч.1 ст.78) | В соответствии с порядком, установленным Избирательной комиссией Камчатского края | Соответствующие избирательные комиссии |