Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Вилючинского городского округа за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Вилючинского городского округа за 2024 год сформирован в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации ВГО от 10.09.2013 № 1286, на основе сведений, представленных координаторами муниципальных программ для определения целесообразности их дальнейшего финансирования, внесении изменений и дополнений (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации. Доклад сформирован на основе сведений муниципальных заказчиков-координаторов и ответственных исполнителей муниципальных программ.

В отчетном периоде на территории Вилючинского городского округа действовало 15 муниципальных программ.

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете было предусмотрено 3 055 118,30148 тыс. рублей. Исполнение составило 2 950 394,60291  тыс. рублей, или 96,57 % от запланированного, в том числе:

- федеральный бюджет – предусмотрено 240 780,72253 тыс. рублей, исполнено 236 065,96423 тыс. рублей, или 98,04 % от годового плана;

- краевой бюджет – предусмотрено 1 332 341,71366 тыс. рублей, исполнено 1 319 155,85892 тыс. рублей, или 99,01 % от годового плана;

- местный бюджет – предусмотрено 1 481 995,86529 тыс. рублей, исполнено 1 395 172,77976 тыс. рублей или 94,14 % от годового плана.

Доля расходов в формате муниципальных программ за 2024 год составила 94,09%.

Основные параметры муниципальных программ приведены в таблице

тыс. рублей

| № п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2024 год | Исполнение за 2024 год | % исполнения | отклонение | Доля программ в общем объеме финансирования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие образования в Вилючинском городском округе» | 1 549 139,76096 | 1 543 030,10569 | 99,61 | - 6 109,65527 | 49,20 |
| 2 | «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» | 159 158,59905 | 152 496,02859 | 95,81 | - 6 662,57046 | 4,86 |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» | 56 335,38960 | 26 923,48679 | 47,79 | -29 411,90281 | 0,86 |
| 4 | «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории» | 6 736,73714 | 3 634,71622 | 53,95 | -3 102,02092 | 0,12 |
| 5 | «Культура Вилючинска» | 440 643,87872 | 438 656,36036 | 99,55 | -1 987,51836 | 13,99 |
| 6 | «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе» | 105 695,84446 | 102 507,83227 | 96,98 | -3 188,01219 | 3,27 |
| 7 | «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе» | 19 089,04619 | 5 803,38019 | 30,40 | -13 285,666 | 0,19 |
| 8 | «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» | 14,99700 | 14,99700 | 100 | 0,0 | 0,0005 |
| 9 | «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе» | 59 183,28142 | 58 408,59934 | 98,69 | -774,68208 | 1,86 |
| 10 | «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» | 360,98658 | 314,90727 | 87,24 | -46,07931 | 0,01 |
| 11 | «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе» | 11 094,89108 | 11 075,74109 | 99,83 | -19,14999 | 0,35 |
| 12 | «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» | 21 773,54030 | 11 297,36371 | 51,89 | -10 476,17659 | 0,36 |
| 13 | «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» | 122 630,84315 | 101 990,06386 | 83,17 | -20 640,77929 | 3,25 |
| 14 | «Безопасный Вилючинск» | 63 986,04504 | 59 374,55804 | 92,79 | -4 611,487 | 1,89 |
| 15 | «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» | 439 274,46079 | 434 866,46249 | 99,00 | -4 407,9983 | 13,87 |
|  | По программам всего | 3 055 118,30148 | 2 950 394,60291 | 96,57 | -104 723,69857 | 94,09 |
|  | Расходы всего | 3 242 792,40277 | 3 135 719,65582 | 96,96 | -107 072,74695 | 100,00 |

По муниципальной программе «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» исполнение составило 100%.

Неисполнение составило 104 723,69857 тыс. рублей (в 2023 году - неисполнение  86 437,28345  тыс. рублей) по следующим программам:

1. «Развитие образования  в Вилючинском городском округе» - неисполнение 6 109,65527 тыс. рублей, исполнено на 99,61%.

2. «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе» неисполнение 6 662,57046 тыс. рублей, исполнено на  95,81%.

3.«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа» неисполнение 29 411,90281 тыс. рублей, исполнено на  47,79%.

4. «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории» неисполнение 3 102,02092 тыс. рублей, исполнено на 53,95%.

5. «Культура Вилючинска» неисполнение 1 987,51836 тыс. рублей, исполнено на 99,55%.

6. «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе» неисполнение 3 188,01219 тыс. рублей, исполнено на 96,98%.

7.«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе» неисполнение 13 285,6666 тыс. рублей, исполнено на 30,40%.

8. «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе» неисполнение 774,68208 тыс. рублей, исполнено на 98,69%;

9. «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе» неисполнение 46,07931 тыс. рублей, исполнено на 87,24%;

10. «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе» неисполнение 19,14999 тыс. рублей, исполнено на 99,83%;

11. «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа» неисполнение 10 476,17659 тыс. рублей, исполнено на 51,89%;

12. «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе» неисполнение 20 640,77929 тыс. рублей, исполнено на 83,17%;

13. «Безопасный Вилючинск» неисполнение 4 611,48700 тыс. рублей, исполнено на 92,79%;

14. «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» неисполнение составило 4 407,9983 тыс. рублей, исполнено 99,00%.

Каждая муниципальная программа содержит целевые индикаторы, которые в количественном и качественном выражении характеризуют ход их реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальных программ. В соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации ВГО от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных программ» ежегодно проводится оценка эффективности реализации муниципальных программ.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение оценки критерия составляет 3 балла,  средней, если значение составляет 2 балла,  низкой, если значение составляет 1 балл и не эффективной – 0 баллов.

Из 15 муниципальных программ, по которым было произведено финансирование, общеустановленным критериям эффективности соответствуют 15 муниципальных программ, являются актуальными для города, в целом признаны эффективными к дальнейшей реализации.