## Лист1
[6 empty] | Приложение | приложение
Исполнение Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Вилючинского городского округа в 2016 году за 1 квартал 2016 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Вид документа (проект) | Срок | Ответственные исполнители | Источники и объем финансирования, млн. рублей (оценка) | Ожидаемый результат | Исполнение
I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры
1 | Запрет на принятие новых и увеличение существующих бюджетных обязательств (за исключением мероприятий, предусмотренных Планом) | доклад | 2015 – 2017 годы | Дума ВГО; КСП ВГО; администрация ВГО; структурные подразделения администрации ВГО | - | оптимизация бюджетных расходов | Необоснованного принятия новых и увеличения существующих бюджетных обязательств не осуществлялось. Бюджетные обязательства текущего финансового года исполняются в рамках доведенных лимитов
2 | Текущий анализ исполнения местного бюджета и подготовка предложений по оптимизации бюджетных расходов, включая перераспределение средств на выполнение первоочередных мероприятий муниципальных программ | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации ВГО - ГРБС | - | оптимизация бюджетных расходов | В целях соблюдения заявленных показателей, обеспечения сбалансированного исполнения бюджета проводится постоянный мониторинг кассового плана. Экономия средств по результатам проведенных аукционов, перераспределена на выполнение мероприятий муниципальных программ. Расходы местного бюджета по состоянию на 25.04.2016 (по оперативным данным) исполнены в сумме 529,38 млн. рублей или 26,08 % от утвержденных годовых ассигнований. Проводится мониторинг: - своевременной выплаты заработной платы (недопущение задержек выплаты), уплаты налогов ЕСН муниципальными учреждениями; -оплаты коммунальных услуг (недопущение роста кредиторской задолженности); -услуг связи (недопущение неслужебных междугородних звонков)
3 | Недопущение принятия решений с 01.04.2015, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих в Вилючинском городском округе, работников муниципальных учреждений. Пересмотр действующих штатных расписаний | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации ВГО | - | оптимизация численности муниципальных служащих в Вилючинском городском округе, работников муниципальных учреждений | Решений по увеличению численности не принималось.
4 | Обеспечение снижения неэффективных расходов | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации ВГО – ГРБС | - | снижение неэффективных расходов | Осуществляется постоянная работа по оптимизации расходных обязательств, снижению неэффективных расходов. Экономия средств, образующаяся по результатам осуществления закупок для муниципальных нужд по крупным программным мероприятиям, возвращается в местный бюджет и перераспределяются на приоритетные мероприятия, которые необходимо исполнить в 2016 году, что из-за дефицита средств первоначально не были предусмотрены в бюджете на 2016 год
5 | Проведение мониторинга поступления налогов и других обязательных платежей в Вилючинском городском округе | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации ВГО – главные администраторы доходов местного бюджета; финансовое управление администрации ВГО | - | своевременная корректировка плана по доходам местного бюджета | Проводится своевременная корректировка плана по доходам местного бюджета. Поступление общего объема доходов местного бюджета по состоянию на 24.04.2015 (по оперативным данным) исполнено в сумме 633,62 млн. рублей или 31,28 % от утвержденного объема
6 | Подготовка уточненного прогноза объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по соответствующим видам (подвидам) доходов | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации ВГО – главные администраторы доходов местного бюджета; финансовое управление администрации ВГО | - | уточнение плана по доходам | Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по состоянию на 24.04.2016 (по оперативным данным) исполнено в сумме 131,599 млн. рублей или 24,81 % от утвержденного объема. Проводится анализ поступлений доходов в целях своевременного внесения изменений в решение о местном бюджете на 2016 год
7 | Финансирование расходов главных распорядителей, распорядителей средств местного бюджета в строгом соответствии с прогнозом кассовых выплат из местного бюджета | доклад | 2015 – 2017 годы | Финансовое управление администрации ВГО | - | повышение финансовой дисциплины главных распорядителей, распорядителей средств местного бюджета | Финансирование расходов осуществляется в строгом соответствии с прогнозом кассовых выплат из местного бюджета
8 | Обеспечение исполнения муниципальных контрактов, снижения финансовой нагрузки на участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Вилючинского городского округа путем: - установления разумного размера обеспечения исполнения контракта либо неустановления требования обеспечения испол-нения контракта в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 199; - предоставления заказчиками отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196; - изменения срока исполнения муниципального контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, работ, услуг, предусмотренных муниципальными контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198 | доклад | 2015 год | Муниципальные и иные заказчики ВГО; структурные подразделения администрации ВГО – ГРБС (свод доклада) | - | поддержка отечественного производителя, субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержание стабильности функционирования системы муниципальных закупок | При размещении заказов учитываются преимущества по поддержке отечественного производителя, субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Обеспечение исполнения контрактов устанавливается в соответствии с 44-ФЗ, с учетом значимости предмета закупки, установлением разумного предела размера обеспечения исполнения контрактов | исключен
9 | Проведение мониторинга ситуации с муниципальными закупками Вилючинского городского округа с целью предоставления приоритета отечественным производителям и исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | доклад | 2015 – 2017 годы | Муниципальные и иные заказчики ВГО;структурные подразделения администрации ВГО – ГРБС (свод доклада) | - | поддержка отечественного производителя | Проводится мониторинг ситуации по муниципальным закупкам в целях поддержки отечественных производителей
10 | Сокращение расходов, связанных с направлением сотрудников органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, в служебные командировки | доклад | 2015 – 2017 годы | Дума ВГО; КСП ВГО; администрация ВГО; | - | оптимизация бюджетных расходов | В целях оптимизации бюджетных расходов минимизированы расходы, связанные с направлением сотрудников в служебные командировки
II. Поддержка отраслей экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства
11 | Приоритезация мероприятий муниципальных программ, реализуемых в Вилючинском городском округе, с целью финансирования наиболее приоритетных направлений муниципальных программ и дополнительных антикризисных мер | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации Вилючинского городского округа – координаторы муниципальных программ | - | обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных программ Вилючинского городского округа в условиях ограниченности ресурсов | В условиях ограниченности ресурсов обеспечивается финансирование реализации муниципальных программ в рамках принятых бюджетных ассигнований. На основе анализа исполнения местного бюджета осуществляется перераспределение средств для приоритетных направлений реализации муниципальных программ
12 | Мониторинг цен на фиксированный набор товаров | доклад | 2015 – 2017 годы | Отдел муниципального контроля администрации ВГО; общий отдел администрации ВГО | - | стабилизация цен на продовольственном рынке | Отделом муниципального контроля проводится еженедельный мониторинг цен в соответствии с установленными Минэкономразвития Камчатского края формами и перечнем продовольственных товаров. По результатам мониторинга в Минэномразвития Камчатского края в установленные сроки направляются отчеты
13 | Проведение разъяснительной работы с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа по сдерживанию ценовой политики на продовольственные и сельскохозяйственные товары и недопущению необоснованного роста розничных цен | доклад | 2015 – 2017 годы | Отдел муниципального контроля администрации ВГО | - | стабилизация цен на продовольственном рынке | Отделом муниципального контроля проводится разъяснительная работа в индивидуальном порядке с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа по сдерживанию ценовой политики на продовольственные и сельскохозяйственные товары и недопущению необоснованного роста розничных цен
14 | Актуализация мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа» с целью создания благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе предпринимательской деятельности | доклад | 2015 – 2017 годы | Отдел муниципального контроля администрации ВГО | - | повышение предпринимательской активности | Отделом муниципального контроля на настоящий момент разработана и утверждена муниципальная программа«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы» (подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства») постановлением администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621 в целях дополнительных мер по развитию малого и среднего предпринимательства. 21.01.2016 проведено заседание Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ВГО
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
15 | Создание условий для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на территории городского округа | доклад | 2015 – 2017 годы | Управление имущественных отношений ВГО;управление городского хозяйства администрации ВГО | - | повышение качества предоставления жилищно - коммунальных услуг | Для улучшения качества предоставления коммунальных услуг, в рамках реализации подпрограммы 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе" муниципальной программы "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2015-2020 годы" запланированы мероприятия по замене 0,529 км ветхих и аварийных сетей систем тепловодоснабжения и водоотведения (из них: тепловые сети 0,395 км; сети водоснабжения 0,050 км; сети водоотведения 0,084 км). В целях реализации мероприятий между управлением городского хозяйства администрации ВГО и ОАО "Камчатнергосервис" заключено Соглашение от 22.03.2016 № 1 на возмещение затрат в размере 20534,50 тыс.рублей. Срок выполнения декабрь 2016г
16 | Своевременное перечисление в Фонд капитального ремонта собственником муниципальных жилых помещений взносов на капитальный ремонт | доклад | 2015 – 2017 годы | Управление имущественных отношений администрации ВГО | 2015-19,1, 2016-18,0, 2017-18,0 | обеспечение стабильного функционирования жилищно - коммунальной сферы | В настоящее время перечисление платежей не производится в связи с проведением процедуры включения в реестр помещений не находящихся в муниципальной собственности и возвратом счетов в Фонд капитального ремонта
17 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (многоквартирных домов) за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем) | доклад | 2015 – 2017 годы | Управление имущественных отношений администрации ВГО | 2015-4,0, 2016-2,4, 2017-2,4 | повышение качества предоставления жилищно - коммунальных услуг | Решением Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 31/7-6 "Об утверждении Положения о сборе и расходовании средств, составляющих плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем), находящимися в собственности Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края" принято Положение о порядке сбора и расходовании средств за пользование жилыми помещениями (плате за наем).
18 | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно - коммунальных услуг» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 17.04.2013 № Пр-863 по разработке проектной документации на строительство комплекса многоквартирных домов в городе Вилючинске Камчатского края для расселения семей граждан, утративших связь с Минобороны России | доклад | 2015 год | Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа | 23.9 | обеспечение жителей Вилючинского городского округа доступным и комфортным жильем | По итогам проведения открытого конкурса заключен муниципальный контракт от 06.05.2015 № 01-15ОК с ГУП Камчатского края "Камчатскгражданпроект" на проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Рыбачий г. Вилючинска Камчатского края" на сумму 11500,00 тыс. руб., срок окончания работ 30.11.2015. Получена положительная государственная экспертиза, но отсутствует заключение по сметному расчету. По состоянию на 24.12.2015 исполнение составило 5 750,0 тыс. рублей. | пункт исключен
Промышленность и топливно-энергетический комплекс
19 | Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края на территории Вилючинского городского округа | доклад | 2015 – 2017 годы | Управление имущественных отношений администрации ВГО | 2015-29,8, 2016-2017 -3543,0 | уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов | По итогам проведения открытых аукционов заключены муниципальные контракты с ЗАО "Корпорация "Профессионал" по проектно-изыскательским работам по объекту "Строительство котельных в Вилючинском городском округе, Камчатский край, срок окончания работ 28.02.2014. В связи с отсутствием исходных данных (технические условия для технологического присоединения энергопринимающих устройств к сетям электроснабжающей организации), дополнительные соглашения о переносе сроков окончания работ по муниципальным контрактам на стадии согласования
20 | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения (ПИР) | доклад | 2015 год | Управление имущественных отношений администрации ВГО | 154.9 | улучшение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению | По итогам проведения открытых конкурсов заключены муниципальные контракты: - проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий г. Вилючинска Камчатского края" - муниципальный контракт от 12.05.2015 № 02-15ОК, подрядная организация ООО "Краевой инжиниринговый центр", цена контракта 15675,67914 тыс. руб., срок окончания работ 30.11.2015, исполнение на 24.12.2015 по данному объекту - 7837,83956 тыс. рублей. 27.10.2015 исполнителем направлена проектная документация на государственную экспертизу. Дата получения государственной экспертизы - 20.01.2015; - проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой - 2" - муниципальный контракт от 12.05.2015 № 03-15ОК, подрядная организация ООО "Краевой инжиниринговый центр", цена контракта 15003,32991 7501,66497 тыс. руб., срок окончания работ 30.11.2015, исполнение по объекту - 7501,66497 тыс. рублей. 27.10.2015 исполнителем направлена проектная документация на государственную экспертизу. Дата получения государственной экспертизы - 20.01.2015; - проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в г. Вилючинске Камчатского края" - муниципальный контракт от 12.05.2015 № 04-15ОК, подрядная организация АО "Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Иркутскгипродорнии", цена контракта 22054,33000 тыс. руб., срок окончания работ 30.11.2015, исполнение - 4410,866 тыс. рублей. 20.12.2015 исполнителем направлена проектная документация на государственную экспертизу. Дата получения государственной экспертизы - 25.01.2015. | пункт исключен
Транспорт
21 | Субсидирование организаций транспорта, осуществляющих внутригородские автомобильные перевозки пассажиров на территории Вилючинского городского округа | доклад | 2015 – 2017 годы | Управление городского хозяйства администрации ВГО, финансовое управление администрации ВГО | 20 | обеспечение доступности тарифов на перевозки для населения | Для организации транспортного обслуживания населения в городе функционирует 3 внутригородских муниципальных автобусных маршрута и 3 маршрута межмуниципального сообщения, которые обслуживают муниципальное унитарное предприятие и альтернативные перевозчики. Управление городского хозяйства администрации ВГО осуществляет субсидирование в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров
III. Обеспечение социальной стабильности
22 | Выполнение майских указов Президента Российской Федерации за счет реализации отраслевых дорожных карт и сокращения неэффективных расходов | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации ВГО | - | снижение социальной напряженности | С целью сокращения неэффективных расходов проводится мониторинг финансово-хозяйственной деятельности учреждений по обеспечению выполнения пороговых значений "дорожной карты" без привлечения дополнительных финансовых средств из бюджета. Отделом образования достигнуты установленные показатели: средняя заработная плата педагогических работников в общеобразовательных учреждениях - 53 444,04 руб.; в дошкольных учреждениях – 48 328,81 руб. Отделом культуры, молодежной политики и спорта в полном объеме выполняются обязательства по показателям уровня средней заработной платы в учреждениях культуры, обеспечена дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно - управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%
Содействие изменению структуры занятости
23 | Проведение мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы, повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского округа | доклад | 2015 – 2017 годы | Рабочая группа по снижению неформальной занятости (свод доклада в финансовое управление администрации ВГО) | - | снижение неформальной занятости населения, напряженности на рынке труда, поддержка эффективной занятости | В целях снижения неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы действует рабочая группа в соответствии с Положением о рабочей группе по снижению неформальной занятости, утвержденным постановлением администрации от 31.03.2015 № 398. По состоянию на 24.04.2016 общее количество проведенных рейдов составило 12, количество опрошенных лиц или представлены анкеты - 51 человека, выявлено работников без трудового договора - 50 человек, предъявлено заключенных договоров - 45. Информация по факту несоблюдения трудового законодательства работодателем и выявленным лицам направлена в Трудовую инспекцию Камчатского края. Регулярно проводятся заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости. Ежедекадно направляется мониторинг результатов работы по снижению неформальной занятости в адрес Минсоцразвития и труда Камчатского края
Социальная поддержка граждан
24 | Сохранение мероприятий, направленных на оказание дополнительных мер социальной поддержки граждан при оплате услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения | доклад | 2015 – 2017 годы | Управление городского хозяйства администрации ВГО, финансовое управление администрации ВГО | - | поддержка малообеспеченных групп населения | Реализация мероприятий, направленных на оказание дополнительных мер социальной поддержки граждан при оплате услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотрена посредством подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы". В 2016 году предусмотрено финансирование в размере 1900,00 тыс. рублей. по состоянию на 24.04.2015 оказана поддержка в размере 766,42 тыс. рублей
25 | Сохранение системы социальной поддержки населения на муниципальном уровне, модернизация мер социальной поддержки | доклад | 2015 – 2017 годы | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО | - | снижение социальной напряженности | В Вилючинском городском округе сохранены меры социальной поддержки населения в полном объеме. Ежеквартально проводится анализ исполнения бюджета, по результатам которого предлагаются и проводятся мероприятия направленные на снижение социальной напряженности
26 | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | доклад | 2015 – 2017 годы | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО; отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО | - | снижение социальной напряженности | Разработан и утвержден постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.08.2013 № 1139 План мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности и качества социальных услуг в сфере социального обслуживания населения в ВГО на 2013-2018 годы. В целях реализации государственной социальной политики в полном объеме выполняются обязательства по показателям уровня средней заработной платы
27 | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мероприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации» | доклад | 2015 – 2017 годы | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО | - | улучшение демографической ситуации | Разработан и утвержден постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.03.2015 № 365 План мероприятий, направленных на реализацию демографической политики, повышение рождаемости в Вилючинском городском округе. Проводится ежеквартальный анализ демографической ситуации. По состоянию на 01.04.2016 в Вилючинском городском округе: - число зарегистрированных рождений - 88; - коэффициент рождаемости (на 1000 населения) - 3,5 промилле; - число зарегистрирванных смертей - 33; - коэффициент смертности составил 1,99 промилле; - младенческая смертность - 2 чел.; - число зарегистрированных браков - 42; - число зарегистрированных разводов - 43
IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
28 | Информирование населения о ходе реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Вилючинского городского округа |  | 2015 – 2017 годы | Отдел по связям с общественностью и средствам массовой информации администрации ВГО; финансовое управление администрации ВГО | - | объективное освещение реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Вилючинского городского округа | План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Вилючинском городском округе – ЗАТО г.Вилючинска в 2015 году и на 2016-2017 годы, утвержденный постановлением администрации № 397 от 30.03.2015, опубликован в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» от 07.04.2015 № 12 (1140) и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Администрация" - "Нормативно-правовые акты". Информация о ходе реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Вилючинского городского округа размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в разделе "Экономика и финансы" - "Информация о формировании, утверждении и исполнении местного бюджета". Размещается информация, связанная с данной тематикой: изменения в решение о местном бюджете на 2016 год, изменения в муниципальные программы