## Лист1
[6 empty] | Приложение | приложение
Исполнение Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Вилючинского городского округа в 2017 году за 1 полугодие 2017 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Вид документа (проект) | Срок | Ответственные исполнители | Источники и объем финансирования, млн. рублей (оценка) | Ожидаемый результат | Исполнение
I. Активизация экономического роста
Стабилизационные меры
1 | Запрет на принятие новых и увеличение существующих бюджетных обязательств (за исключением мероприятий, предусмотренных Планом) | доклад | 2015 – 2017 годы | Дума ВГО; КСП ВГО; администрация ВГО; структурные подразделения администрации ВГО | - | оптимизация бюджетных расходов | Необоснованного принятия новых и увеличения существующих бюджетных обязательств не осуществлялось. Бюджетные обязательства текущего финансового года исполняются в рамках доведенных лимитов
2 | Текущий анализ исполнения местного бюджета и подготовка предложений по оптимизации бюджетных расходов, включая перераспределение средств на выполнение первоочередных мероприятий муниципальных программ | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации ВГО - ГРБС | - | оптимизация бюджетных расходов | В целях соблюдения заявленных показателей, обеспечения сбалансированного исполнения бюджета проводится постоянный мониторинг кассового плана. Экономия средств по результатам проведенных аукционов, перераспределена на выполнение мероприятий муниципальных программ. Расходы местного бюджета по состоянию на 01.07.2017 исполнены в сумме 953 млн. рублей или 48,78 % от утвержденных годовых ассигнований. Проводится мониторинг: - своевременной выплаты заработной платы (недопущение задержек выплаты), уплаты налогов ЕСН муниципальными учреждениями; -оплаты коммунальных услуг (недопущение роста кредиторской задолженности); -услуг связи (недопущение неслужебных междугородних звонков)
3 | Недопущение принятия решений с 01.04.2015, приводящих к увеличению численности муниципальных служащих в Вилючинском городском округе, работников муниципальных учреждений. Пересмотр действующих штатных расписаний | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации ВГО | - | оптимизация численности муниципальных служащих в Вилючинском городском округе, работников муниципальных учреждений | Временное увеличение на 1 ставку высшей должности муниципальной службы - муниципального служащего в администрации Вилючинского городского округа на основании обращения к Губернатору Камчатского края (согласование увеличения штатной численности – письмо Министерства территориального развития Камчатского края от 13.06.2017 № 62.02/695). Временное увеличение обусловлено избранием главы администрации Вилючинского городского округа и предполагаемыми структурными изменениями, а также дальнейшей оптимизацией штатной структуры органов местного самоуправления Вилючинского городского округа до конца текущего года. К концу 2017 года общая штатная численность органов местного самоуправления Вилючинского городского округа будет приведена к уровню штатной численности по состоянию на 01.01.2017.
4 | Обеспечение снижения неэффективных расходов | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации ВГО – ГРБС | - | снижение неэффективных расходов | Осуществляется постоянная работа по оптимизации расходных обязательств, снижению неэффективных расходов. Экономия средств, образующаяся по результатам осуществления закупок для муниципальных нужд по крупным программным мероприятиям, перераспределяется на приоритетные мероприятия, которые необходимо исполнить в 2017 году, что из-за дефицита средств первоначально не были предусмотрены в бюджете на 2017 год
5 | Проведение мониторинга поступления налогов и других обязательных платежей в Вилючинском городском округе | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации ВГО – главные администраторы доходов местного бюджета; финансовое управление администрации ВГО | - | своевременная корректировка плана по доходам местного бюджета | Проводится своевременная корректировка плана по доходам местного бюджета. Поступление общего объема доходов местного бюджета по состоянию на 01.07.2017 исполнено в сумме 999 млн. рублей или 51,66 % от утвержденного объема
6 | Подготовка уточненного прогноза объемов поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по соответствующим видам (подвидам) доходов | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации ВГО – главные администраторы доходов местного бюджета; финансовое управление администрации ВГО | - | уточнение плана по доходам | Поступление налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по состоянию на 01.07.2017 исполнено в сумме 216 млн. рублей или 41,14 % от утвержденного объема.
7 | Финансирование расходов главных распорядителей, распорядителей средств местного бюджета в строгом соответствии с прогнозом кассовых выплат из местного бюджета | доклад | 2015 – 2017 годы | Финансовое управление администрации ВГО | - | повышение финансовой дисциплины главных распорядителей, распорядителей средств местного бюджета | Финансирование расходов осуществляется в строгом соответствии с прогнозом кассовых выплат из местного бюджета
8 | Обеспечение исполнения муниципальных контрактов, снижения финансовой нагрузки на участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Вилючинского городского округа путем: - установления разумного размера обеспечения исполнения контракта либо неустановления требования обеспечения испол-нения контракта в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 199; - предоставления заказчиками отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) списания начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196; - изменения срока исполнения муниципального контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или) количества товаров, работ, услуг, предусмотренных муниципальными контрактами, срок исполнения которых завершается в 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198 | доклад | 2015 год | Муниципальные и иные заказчики ВГО; структурные подразделения администрации ВГО – ГРБС (свод доклада) | - | поддержка отечественного производителя, субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, поддержание стабильности функционирования системы муниципальных закупок | При размещении заказов учитываются преимущества по поддержке отечественного производителя, субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Обеспечение исполнения контрактов устанавливается в соответствии с 44-ФЗ, с учетом значимости предмета закупки, установлением разумного предела размера обеспечения исполнения контрактов | исключен
9 | Проведение мониторинга ситуации с муниципальными закупками Вилючинского городского округа с целью предоставления приоритета отечественным производителям и исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | доклад | 2015 – 2017 годы | Муниципальные и иные заказчики ВГО;структурные подразделения администрации ВГО – ГРБС (свод доклада) | - | поддержка отечественного производителя | Проводится мониторинг ситуации по муниципальным закупкам в целях поддержки отечественных производителей
10 | Сокращение расходов, связанных с направлением сотрудников органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, в служебные командировки | доклад | 2015 – 2017 годы | Дума ВГО; КСП ВГО; администрация ВГО; | - | оптимизация бюджетных расходов | В целях оптимизации бюджетных расходов минимизированы расходы, связанные с направлением сотрудников в служебные командировки
II. Поддержка отраслей экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства
11 | Приоритезация мероприятий муниципальных программ, реализуемых в Вилючинском городском округе, с целью финансирования наиболее приоритетных направлений муниципальных программ и дополнительных антикризисных мер | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации Вилючинского городского округа – координаторы муниципальных программ | - | обеспечение финансирования приоритетных направлений реализации муниципальных программ Вилючинского городского округа в условиях ограниченности ресурсов | В условиях ограниченности ресурсов обеспечивается финансирование реализации муниципальных программ в рамках принятых бюджетных ассигнований. На основе анализа исполнения местного бюджета осуществляется перераспределение средств для приоритетных направлений реализации муниципальных программ
12 | Мониторинг цен на фиксированный набор товаров | доклад | 2015 – 2017 годы | Отдел муниципального контроля администрации ВГО; общий отдел администрации ВГО | - | стабилизация цен на продовольственном рынке | Проводится еженедельный мониторинг цен в соответствии с установленными Минэкономразвития Камчатского края формами и перечнем продовольственных товаров. По результатам мониторинга в Минэномразвития Камчатского края в установленные сроки направляются отчеты
13 | Проведение разъяснительной работы с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа по сдерживанию ценовой политики на продовольственные и сельскохозяйственные товары и недопущению необоснованного роста розничных цен | доклад | 2015 – 2017 годы | Отдел муниципального контроля администрации ВГО | - | стабилизация цен на продовольственном рынке | Проводится разъяснительная работа в индивидуальном порядке с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа по сдерживанию ценовой политики на продовольственные и сельскохозяйственные товары и недопущению необоснованного роста розничных цен
14 | Актуализация мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики, промышленности и внешнеэкономической деятельности Вилючинского городского округа» с целью создания благоприятных условий для осуществления субъектами малого и среднего предпринимательства в Вилючинском городском округе предпринимательской деятельности | доклад | 2015 – 2017 годы | Отдел муниципального контроля администрации ВГО | - | повышение предпринимательской активности | Разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы» (подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства») постановлением администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 1621 в целях дополнительных мер по развитию малого и среднего предпринимательства. 27.03.2017, 22.05.2017 проведены заседания Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации ВГО
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
15 | Создание условий для улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на территории городского округа | доклад | 2015 – 2017 годы | Управление имущественных отношений ВГО;управление городского хозяйства администрации ВГО | - | повышение качества предоставления жилищно - коммунальных услуг | Для улучшения качества предоставления коммунальных услуг, в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2016-2020 годы" по подпрограмме 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вилючинском городском округе" запланированы мероприятия по замене 0,730 км ветхих и аварийных сетей систем теплоснабжения; по подпрограмме 2 "Чистая вода в Вилючинском городском округе" запланированы мероприятия по замене насоса ЦНС 300-120 №3 на ВНС-79 с установкой частотного преобразователя, замене погружных насосов ЭЦВ на скважинах №61, №8 (с заменой электрокабеля). В целях реализации мероприятий между отделом по управлению городским хозяйством администрации ВГО и ОАО "Камчатнергосервис" заключено Соглашение от 03.04.2017 № 1 и № 2 на возмещение затрат.
16 | Своевременное перечисление в Фонд капитального ремонта собственником муниципальных жилых помещений взносов на капитальный ремонт | доклад | 2015 – 2017 годы | Управление имущественных отношений администрации ВГО | 2015-19,1, 2016-18,0, 2017-18,0 | обеспечение стабильного функционирования жилищно - коммунальной сферы | Ежемесячно в срок до 10 числа по полученным счетам Отдел по управлению муниципальным имуществом обязан производить перечисление денежных средств в Фонд капитального ремонта. По состоянию на 01.07.2017 оплата счетов в Фонд капитального ремонта не производилась в связи проведением инвентаризации заселенных квартир и сверки по счетам.
17 | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда (многоквартирных домов) за счет средств за пользование жилыми помещениями (плата за наем) | доклад | 2015 – 2017 годы | Управление имущественных отношений администрации ВГО | 2015-4,0, 2016-2,4, 2017-2,4 | повышение качества предоставления жилищно - коммунальных услуг | Решением Думы Вилючинского городского округа от 25.12.2015 № 31/7-6 "Об утверждении Положения о сборе и расходовании средств, составляющих плату за пользование жилыми помещениями (плату за наем), находящимися в собственности Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края" принято Положение о порядке сбора и расходовании средств за пользование жилыми помещениями (плате за наем). По состоянию на 01.07.2017 расходы составили 411 тыс. рублей или 18,06 % от плана.
18 | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно - коммунальных услуг» в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 17.04.2013 № Пр-863 по разработке проектной документации на строительство комплекса многоквартирных домов в городе Вилючинске Камчатского края для расселения семей граждан, утративших связь с Минобороны России | доклад | 2015 год | Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа | 23.9 | обеспечение жителей Вилючинского городского округа доступным и комфортным жильем | По итогам проведения открытого конкурса заключен муниципальный контракт от 06.05.2015 № 01-15ОК с ГУП Камчатского края "Камчатскгражданпроект" на проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Комплекс многоквартирных домов в жилом районе Рыбачий г. Вилючинска Камчатского края" на сумму 11500,00 тыс. руб., срок окончания работ 30.11.2015. Получена положительная государственная экспертиза, но отсутствует заключение по сметному расчету. По состоянию на 24.12.2015 исполнение составило 5 750,0 тыс. рублей. | пункт исключен
Промышленность и топливно-энергетический комплекс
19 | Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края на территории Вилючинского городского округа | доклад | 2015 – 2017 годы | Управление имущественных отношений администрации ВГО | 2015-29,8, 2016-2017 -3543,0 | уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов | По итогам проведения открытых аукционов заключены муниципальные контракты с ЗАО "Корпорация "Профессионал" по проектно-изыскательским работам по объекту "Строительство котельных в Вилючинском городском округе". В соответствии с письмом Заместителя Председателя Правительства Камчатского края от 13.04.2017 № 06-1565 получена информация о том, что в связи с пересмотром ресурсной базы и значительным снижением ПАО "Газпром" уровня добычи газа с месторождений Камчатского края, строительство блочно-модульных газовых котельных на территории Вилючинского городского округа возможно только после проведения ПАО "Газпром" геологоразведочных работ и мероприятий по увеличению уровня добычи газа, не ранее 2025 года.
20 | Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения и водоотведения (ПИР) | доклад | 2015 год | Управление имущественных отношений администрации ВГО | 154.9 | улучшение качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению | По итогам проведения открытых конкурсов заключены муниципальные контракты: - проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе Рыбачий г. Вилючинска Камчатского края" - муниципальный контракт от 12.05.2015 № 02-15ОК, подрядная организация ООО "Краевой инжиниринговый центр", цена контракта 15675,67914 тыс. руб., срок окончания работ 30.11.2015, исполнение на 24.12.2015 по данному объекту - 7837,83956 тыс. рублей. 27.10.2015 исполнителем направлена проектная документация на государственную экспертизу. Дата получения государственной экспертизы - 20.01.2015; - проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора "Сельдевой - 2" - муниципальный контракт от 12.05.2015 № 03-15ОК, подрядная организация ООО "Краевой инжиниринговый центр", цена контракта 15003,32991 7501,66497 тыс. руб., срок окончания работ 30.11.2015, исполнение по объекту - 7501,66497 тыс. рублей. 27.10.2015 исполнителем направлена проектная документация на государственную экспертизу. Дата получения государственной экспертизы - 20.01.2015; - проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в г. Вилючинске Камчатского края" - муниципальный контракт от 12.05.2015 № 04-15ОК, подрядная организация АО "Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт "Иркутскгипродорнии", цена контракта 22054,33000 тыс. руб., срок окончания работ 30.11.2015, исполнение - 4410,866 тыс. рублей. 20.12.2015 исполнителем направлена проектная документация на государственную экспертизу. Дата получения государственной экспертизы - 25.01.2015. | пункт исключен
Транспорт
21 | Субсидирование организаций транспорта, осуществляющих внутригородские автомобильные перевозки пассажиров на территории Вилючинского городского округа | доклад | 2015 – 2017 годы | Управление городского хозяйства администрации ВГО, финансовое управление администрации ВГО | 20 | обеспечение доступности тарифов на перевозки для населения | Для организации транспортного обслуживания населения в городе функционирует 3 внутригородских муниципальных автобусных маршрута , которые обслуживают альтернативные перевозчики.Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО осуществляет субсидирование в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров. По состоянию на 01.07.2017 расходы составили 9 655 тыс. рублей или 43,17 % от плана.
III. Обеспечение социальной стабильности
22 | Выполнение майских указов Президента Российской Федерации за счет реализации отраслевых дорожных карт и сокращения неэффективных расходов | доклад | 2015 – 2017 годы | Структурные подразделения администрации ВГО | - | снижение социальной напряженности | С целью сокращения неэффективных расходов проводится мониторинг финансово-хозяйственной деятельности учреждений по обеспечению выполнения пороговых значений "дорожной карты" без привлечения дополнительных финансовых средств из бюджета. Отделом образования достигнуты установленные показатели. Отделом культуры в полном объеме выполняются обязательства по показателям уровня средней заработной платы в учреждениях культуры, обеспечена дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно - управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40%
Содействие изменению структуры занятости
23 | Проведение мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы, повышение собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды на территории Вилючинского городского округа | доклад | 2015 – 2017 годы | Рабочая группа по снижению неформальной занятости (свод доклада в финансовое управление администрации ВГО) | - | снижение неформальной занятости населения, напряженности на рынке труда, поддержка эффективной занятости | В целях снижения неформальной занятости населения, легализации «серой» заработной платы действует рабочая группа в соответствии с Положением о рабочей группе по снижению неформальной занятости, утвержденным постановлением администрации от 31.03.2015 № 398. По состоянию на 01.07.2017 общее количество проведенных рейдов составило 31, количество опрошенных лиц или представлены анкеты - 186 человек, выявлено работников без трудового договора - 286 человек, предъявлено заключенных договоров - 234. Информация по факту несоблюдения трудового законодательства работодателем и выявленным лицам направлена в Трудовую инспекцию Камчатского края. Регулярно проводятся заседания рабочей группы по снижению неформальной занятости. Регулярно направляется мониторинг результатов работы по снижению неформальной занятости в адрес Минсоцразвития и труда Камчатского края
Социальная поддержка граждан
24 | Сохранение мероприятий, направленных на оказание дополнительных мер социальной поддержки граждан при оплате услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения | доклад | 2015 – 2017 годы | Управление городского хозяйства администрации ВГО, финансовое управление администрации ВГО | - | поддержка малообеспеченных групп населения | Реализация мероприятий, направленных на оказание дополнительных мер социальной поддержки граждан при оплате услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотрена посредством подпрограммы "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы". По состоянию на 01.07.2017 предусмотрено финансирование в размере 1202 тыс. рублей, в том числе оказана поддержка в размере 561 тыс. рублей
25 | Сохранение системы социальной поддержки населения на муниципальном уровне, модернизация мер социальной поддержки | доклад | 2015 – 2017 годы | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО | - | снижение социальной напряженности | В Вилючинском городском округе сохранены меры социальной поддержки населения в полном объеме. Ежеквартально проводится анализ исполнения бюджета, по результатам которого предлагаются и проводятся мероприятия направленные на снижение социальной напряженности. Постановлением от 28.03.2017 № 184 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016–2020 годы" введена новая мера социальной поддержки: "Оказание материальной помощи малообеспеченным студентам, обучающимся на очной форме обучения за счет средств бюджета на приобретение учебных принадлежностей в размере 1000 рублей". На данную меру социальной поддержки предусмотрено финансирование в размере 50,00 тыс. рублей, в том числе по состоянию на 01.07.2017 оказана материальная помощь в размере 5,00 тыс. рублей
26 | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | доклад | 2015 – 2017 годы | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО; отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации ВГО | - | снижение социальной напряженности | Разработан и утвержден постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.08.2013 № 1139 План мероприятий ("дорожная карта") по повышению эффективности и качества социальных услуг в сфере социального обслуживания населения в ВГО на 2013-2018 годы. В целях реализации государственной социальной политики в полном объеме выполняются обязательства по показателям уровня средней заработной платы
27 | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мероприятиях по реализации демографической политики Российской Федерации» | доклад | 2015 – 2017 годы | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО | - | улучшение демографической ситуации | Разработан и утвержден постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.03.2015 № 365 План мероприятий, направленных на реализацию демографической политики, повышение рождаемости в Вилючинском городском округе. Проводится ежеквартальный анализ демографической ситуации. По состоянию на 01.07.2017 в Вилючинском городском округе: - число зарегистрированных рождений - 129; - число зарегистрированных смертей - 64; - число зарегистрированных браков - 117; - число зарегистрированных разводов - 100; - численность детей, находящихся в социально-опасном положении - 36; - численность детей-сирот, переданных на воспитание в семьи граждан - 1 человек
IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
28 | Информирование населения о ходе реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Вилючинского городского округа |  | 2015 – 2017 годы | Отдел по связям с общественностью и средствам массовой информации администрации ВГО; финансовое управление администрации ВГО | - | объективное освещение реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Вилючинского городского округа | План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Вилючинском городском округе – ЗАТО г.Вилючинска в 2015 году и на 2016-2017 годы, утвержденный постановлением администрации № 397 от 30.03.2015, опубликован в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» от 07.04.2015 № 12 (1140) и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Администрация" - "Нормативно-правовые акты". Информация о ходе реализации мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Вилючинского городского округа размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в разделе "Экономика и финансы" - "Информация о формировании, утверждении и исполнении местного бюджета". Размещается информация, связанная с данной тематикой: изменения в решение о местном бюджете, изменения в муниципальные программы

## Лист2
План
действий Правительства Камчатского края, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Камчатского края в 2016 году
N п/п | Наименование | Вид документа | Срок | Ответственные исполнители | Объем и источники финансирования (млрд. рублей) |  | Ожидаемый результат
[5 empty] | бюджетные средства | дополнительные источники
I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию социально-экономической ситуации
Социальная защита и государственная поддержка сферы занятости
13 | Обеспечение своевременной подготовки и устойчивой работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса Камчатского края в отопительный период, повышение надежности систем инженерной инфраструктуры в муниципальных образованиях Камчатского края | доклад в Комиссию | ежеквартально | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; | краевой бюджет - 0,39 | - | своевременная подготовка и бесперебойное прохождение отопительного периода
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
II. Структурные меры, направленные на обеспечение устойчивого социально-экономического развития
Формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций
25 | Реализация "дорожных карт" по совершенствованию делового климата, разработанных в рамках национальной предпринимательской инициативы по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации | доклад в Комиссию | ежеквартально | Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края; | - | - | снижение административных барьеров и издержек бизнеса
исполнительные органы государственной власти Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);
Уполномоченный при
Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей (по согласованию)
Повышение эффективности бюджетных расходов
28 | Недопущение принятия решений, приводящих к увеличению численности государственных гражданских служащих Камчатского края и муниципальных служащих в Камчатском крае, работников краевых и муниципальных учреждений. Пересмотр действующих штатных расписаний | доклад в Комиссию | ежеквартально | Рабочая группа по рассмотрению вопросов совершенствования структуры и штатной численности исполнительных органов государственной власти Камчатского края; | - | - | оптимизация численности государственных гражданских служащих Камчатского края и муниципальных служащих в Камчатском крае, работников краевых и муниципальных учреждений
исполнительные органы государственной власти Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
30 | Сокращение расходов, связанных с направлением сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, государственных учреждений Камчатского края, органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, в служебные командировки | доклад в Комиссию | ежеквартально | Исполнительные органы государственной власти Камчатского края; | - | - | оптимизация бюджетных расходов
государственные учреждения Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)
Малое и среднее предпринимательство
37 | Оказание методологической помощи (проведение семинаров, круглых столов) органам местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по организации мероприятий, направленных на выявление неиспользуемого или неэффективно используемого имущества в целях включения в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для передачи во владение, пользование субъектами малого и среднего предпринимательства | доклад в Комиссию | до 1 ноября 2016 года | Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края; | - | - | поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Министерство территориального развития Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию);
Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей (по согласованию)
Социальная поддержка граждан и развитие социальных институтов
59 | Продолжение формирования сети ярмарок (выставок) местных товаропроизводителей, оказание содействия при создании новых ярмарок (выставок) | доклад в Комиссию | ежеквартально | Министерство экономического развития и торговли Камчатского края; | - | - | стабилизация цен на продовольственном рынке
Министерство финансов Камчатского края;
Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края;
Министерство рыбного хозяйства Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)