**ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции в Вилючинском городском округе в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | | **Наименование**  **мероприятия** | **Фактическая информация о ситуации на рынке и проблематика** | **Цель**  **мероприятия** | **Целевой**  **показатель** | **Плановый показатель** | **Фактическое исполнение** | **Пояснения** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Раздел 1. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках Вилючинского городского округа | | | | | | | | |
| * 1. Рынок в сфере культуры | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Создание банка данных об организациях, участвующих в оказании услуг в сфере культуры для населения, и его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с последующим обновлением) | | Недостаточность информации о деятельности в сфере культуры и спорта негосударственных (немуниципальных) организаций, способных обеспечить социально-культурное развитие в Вилючинском городском округе | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры, открытость и доступность информации о деятельности в сфере культуры | Удельный вес организаций, участвующих в оказании услуг в сфере культуры включенных в банк данных, %. | 43 | 50 | В 2019 году в общегородских мероприятиях приняли участие следующие субъекты предпринимательской деятельности, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – потенциальных поставщиков услуг в сфере культуры:  - Лифанова Александра Юрьевна,  ИНН 410201479084;  - Мацуев Виталий Васильевич, ИНН 41020126746;  - Ильина Елена Викторовна, ИНН 410200615520;  - Бирюкова Анна Сергеевна,  ИНН 030180693696. |
| 1.1.2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий с привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере культуры | | Администрацией Вилючинского городского округа совместно с учреждениями культуры в 2019 году проведено 31 общегородское культурно-массовое мероприятие. | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры | Количество субъектов предпринимательской деятельности в сфере культуры, принявших участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях | 12 | 21 |
| * 1. Рынок розничной торговли | | | | | | | | |
| 1.1.2 | Оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства по организации торговой деятельности и соблюдению законодательства в сфере торговой деятельности | | В настоящее время в Вилючинском городском округе осуществляют свою деятельность 182 магазина розничной торговли, 58 павильонов. Обеспеченность населения торговыми площадями в 2019 году составила 737 кв.м. в расчете на 1000 жителей, что в 2,5 раза превышает норматив минимальной обеспеченности населения Вилючинского городского округа площадью торговых объектов. | Соблюдение законодательства в области торговой деятельности | Количество субъектов предпринимательской деятельности в сфере торговли, получивших консультационную поддержку, ед. | 110 | 112 | За оказанием консультационной поддержки в отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа в 2019 году обратились всего 119 субъектов предпринимательской деятельности зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Вилючинского городского округа. |
| 1.2.2. | Содействие увеличению количества ярмарок на территории Вилючинского городского округа | | В рамках развития многоформатной торговли посредством стимулирования любых форм предпринимательской активности и оказания содействия местным товаропроизводителям администрацией Вилючинского городского округа проводится работа по организации ярмарок по продаже товаров по сниженным ценам и по организации выездной торговли. Регулярно по выходным дням в жилых районах Приморский и Рыбачий индивидуальным предпринимателем Сосновской В.Ф. проводятся ярмарки по продаже товаров промышленной группы по сниженным ценам. Такие ярмарки действуют с 2015 года. Регулярно, в рамках проведения общегородских мероприятий посвященных праздничным и памятным датам, на городских площадях жилого района Приморский и жилого района Рыбачий организуется выездная торговля с привлечением индивидуальных предпринимателей и организаций широкого спектра торговли, развлекательных услуг и общественного питания. | Создание необходимых условий членам садово-огородных товариществ и ЛПХ для реализации собственной продукции в сезон её массового производства | Количество ярмарок, на территории Вилючинского городского округа, ед. | 7 | 5 | На территории Вилючинского городского округа в 2019 году было проведено 4 постоянно действующие ярмарки и 1 ярмарка (выездная торговля) «Дары осени» 27.09.2019  с привлечением членов садово-огородных товариществ и ЛПХ для реализации собственной продукции в сезон массового производства. |
| 1.3 Рынок услуг социальных услуг | | | | | | | | |
| 1.3.1. | Привлечение новых поставщиков для оказания социальных услуг | | На заседании Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа 27.03.2017 выступил специалист администрации Вилючинского городского округа с докладом на тему: «О доступе негосударственного сектора к рынку социальных услуг». Собравшимся были разъяснены основные положения Федерального закона от 28.12.2013  № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», порядок включения в Реестр поставщиков социальных услуг, тарифы на социальные услуги, которые могут быть оказаны получателям социальных услуг, порядок выплаты компенсации негосударственным поставщикам за оказанные социальные услуги. | Стимулирование  создания негосударственного сектора в сфере  предоставления  социальных услуг населению | Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства, процентов | 0,1 | 4,8 | Всего на территории Вилючинского городского округа по состоянию на 31.12.2019 зарегистрированы и осуществляют свою деятельность 34 СОНКО, в 2019 году зарегистрированы:  1) Автономная некоммерческая организация «Центр семьи, молодежи и детей «Вместе», целью создания Центра является решение социальных проблем общества, семьи, молодежи, детей, оказание услуг, направленных на поддержку института семьи, профилактику семейного неблагополучия, восстановление для благоприятной для воспитания ребенка семейной среды, а также социализация и развитие детей, молодежи и взрослых;   1. Благотворительный фонд помощи многодетным семьям Камчатки «БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЬИ» основной виде деятельности благотворительного фонда - 88.99 предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки. |
| Раздел 2. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках | | | | | | | | |
| 2.1 Рынок услуг общественного питания и бытового обслуживания населения | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Оказание финансовой поддержки в рамках предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса | | В настоящее время существует слабое развитие на территории Вилючинского городского округа конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности удовлетворения потребностей жителей в услугах общественного питания и бытового обслуживания. | Увеличение числа субъектов предпринимательской деятельности оказывающих услуги в сфере общественного питания и бытового обслуживания. | Количество субъектов предпринимательской деятельности получивших финансовую поддержку | 2 | 1 | В рамках реализации мероприятия Подпрограммы 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» отделом по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе (далее - субсидия) в период с 25 сентября 2019 года до 14 октября 2019 года.  В день окончания приема заявок поступило одно предложение от субъекта малого и среднего предпринимательства на получение субсидии. В соответствии с Порядком предоставления субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса утвержденного постановлением администрации Вилючинского городского округа от 12.09.2019 № 877 процедура по рассмотрению комплекта поданных документов завершена. Заявившийся конкурсант подходит под условия предоставления субсидии. 18 ноября 2019 года состоялось заседание рабочей группы по подведению итогов конкурса по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе (далее - рабочая группа). По итогам заседания рабочей группы принято решение о предоставлении субсидии единственному участнику, индивидуальному предпринимателю Дергачеву Александру Александровичу в размере 200 000 руб.  25 ноября 2019 года между финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа и индивидуальным предпринимателем Дергачевым А.А. подписано Соглашение по предоставлению субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в Вилючинском городском округе. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 3. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Вилючинском городском округе** | | | | | | | | | | |
| **№**  **п\п** | | | **Наименование**  **мероприятия** | **Фактическая информация о ситуации на рынке и проблематика** | **Цель**  **мероприятия** | **Целевой**  **показатель** | | | **Плановый показатель** | **Фактическое исполнение** |
| **1** | | | **2** | **3** | **4** | **5** | | | **7** | **8** |
| 3.1. Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок для муниципальных нужд | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | | Методологическое сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках; осуществление мониторинга таких закупок | Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок за счёт расширения участия в указанных процедурах субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | Увеличение объема закупок для муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, % | 29 | | | 29 | 82,6 |
| 3.1.2. | | | Организация мероприятий по правовому просвещению заказчиков и участников конкурентных процедур по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг | Привлечение участников конкурентных процедур при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, единиц | 65 | | | 65 | 156 |
| 3.2. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Размещение на официальном сайте Российской Федерации информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных сообщений о реализации муниципального имущества Вилючинского городского округа | | | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации муниципального имущества Вилючинского городского округа, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Доля размещенных на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационных сообщений о реализации муниципального имущества Вилючинского городского округа | | 100 | | 100 | 0\* |
| 3.3. Устранение избыточного муниципального регулирования, а также снижения административных барьеров | | | | | | | | | | |
| 3.3.1. | | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов Вилючинского городского округа | | Выявление положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики Вилючинского городского округа, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов Вилючинского городского округа, по которым была проведена оценка регулирующего воздействия в общем объеме проектов муниципальных нормативных правовых актов Вилючинского городского округа, подлежащих оценке регулирующего воздействия, процентов | | 100 | | 100 | 100 |
| 3.3.2 | | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Вилючинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | | Выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | Доля муниципальных нормативных правовых актов Вилючинского городского округа , по которым проведена экспертиза, в общем объёме муниципальных нормативных правовых актов Вилючинского городского округа, подлежащих экспертизе в соответствии с утвержденным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Вилючинского городского округа на соответствующий год, процентов | | 100 | | 100 | 100 |
| 3.3.3 | | Внесение изменений в действующий порядок проведения оценки  регулирующего воздействия  проектов  нормативных  правовых актов  Вилючинского  городского округа и  экспертизы  нормативных  правовых актов  Вилючинского  городского округа,  устанавливаемый в  соответствии с  федеральным  законом «Об общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и исполнительных  органов  государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктов,  предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние конкуренции, а также разработка соответствующего аналитического инструментария (инструкции, формы, стандарты) | | Выявление избыточных ограничений для деятельности субъектов предпринимательства на местном уровне | Утвержденный  порядок  проведения  оценки  регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Вилючинского городского округа и экспертизы нормативных правовых актов Вилючинского городского округа с  соответствующим и изменениями | | - | | - | - |
| 3.4. Мероприятия, направленные на разработку и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить на территории Вилючинского городского округа, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти Камчатского кран и органами местного самоуправления | | | | | | | | | | |
| 3.4.1 | | Утверждение и  корректировка  административных  регламентов  Вилючинского  городского округа в  соответствии с  внесенными  изменениями в  федеральное  законодательство в  сфере строительства | | Сокращение сроков оказания  муниципальных услуг | Количество  утвержденных и откорректированных административных регламентов  Вилючинского  городского округа  в сфере  строительства | | | - | - | - |

**(\*)** Информационные сообщения о реализации муниципального имущества Вилючинского городского округа в 2019 году не размещались на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Перечень ключевых показателей (сфер, товарных рынков)**

**развития конкуренции в Вилючинском городском округе к 01 января 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п\п** | | **Наименование**  **рынка (сферы)** | **Наименование ключевого показателя** | **Фактическое значение ключевого показателя** | **Целевое значение ключевого показателя** | | | | **Факт 2019** |
| **на 01.01.2018 г** | **на 01.01.2019 г.** | **На 01.01.2020 г** | **На 01.01.2021 г** | **На 01.01.2022 г** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **6** | **7** | **8** | **9** | **11** |
| 1. | Розничная торговля | | Доля частных организаций на рынке услуг розничной торговли по отношению к общему количеству организаций розничной торговли | 96 % | 96 % | 97 % | 97 % | 97 % | 98% |
| 2. | Рынок услуг в сфере культуры | | Доля бюджетных расходов, целевых и (или) распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование оказания услуг (реализации мероприятий) негосударственными организациями всех форм собственности (в том числе и социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере культуры) | 0,55 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,55 % | 0,00% |
| 3. | Рынок социальных услуг | | Доля негосударственных организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 4,8% |