**ОТЧЕТ О ДОСТИГНУТЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ («дорожной карты»)**

**по содействию развитию конкуренции в Вилючинском городском округе в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  мероприятия | Решаемая проблема | Наименование контрольного показателя эффективности, единица измерения | Значение КПЭ | | | | Фактическое исполнение | Результат |
| Отчетная дата | Значение | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
| 1. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды (муниципальные) | | | | | | | | | |
| № | Наименование  мероприятия | Решаемая проблема | Наименование контрольного показателя эффективности, единица измерения | Значение КПЭ | | | | Фактическое исполнение | Результат |
| Отчетная дата | | Значение | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | 8 |
| 1.1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению (в том числе негативно воздействующих на состояние конкуренции) | Избыточные ограничения для деятельности субъектов предпринимательства на муниципальном уровне | Доля прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, процентов | 31.12.2022 | | 100 | | 100 | Отсутствие муниципальных нормативных правовых актов, негативно воздействующих на конкуренцию |
| 1.2. | Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Вилючинского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Выявление положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности | Доля муниципальных нормативных правовых актов Вилючинского городского округа , по которым проведена экспертиза, в общем объёме муниципальных нормативных правовых актов Вилючинского городского округа, подлежащих экспертизе в соответствии с утвержденным планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Вилючинского городского округа на соответствующий год, процентов | 31.12.2022 | | 100 | | 100 | Отсутствие муниципальных нормативных правовых актов, негативно воздействующих на конкуренцию |
| 1.3. | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе СМСП, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | Низкая активность частных организаций при проведении публичных торгов муниципального имущества | Доля хозяйствующих субъектов с муниципальным участием, использующих конкурентные процедуры (публичные торги) при совершении сделок со своим имуществом | 31.12.2022 | | 100 | | 0 | В 2022 году публичные торги или иные конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе СМСП, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов не проводились. |
| 1.4. | Опубликование и актуализация на странице Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа сведений об объектах, учтенных в реестрах муниципального имущества, а также информации о реализации указанного имущества | Недостаточный уровень эффективности управления муниципальным имуществом | Отчет о проведенной работе | 31.12.2022 | | 1 | | 1 | Перечень муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размещен на странице Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края официального сайта исполнительных органов государственной власти Камчатского края (<https://mingosim.kamgov.ru/perecen-municipalnogo-imusestva>), на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://viluchinsk-city.ru/housing/imushchestvennaya\_podderzhka\_SMP/imushchestvo-dlya-predprinimateley.php) |
| 1.5. | Утверждение и дополнение перечней муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предназначенного для предоставления СМСП во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (далее - перечни муниципального имущества) | Высокая потребность у СМСП в помещениях (объектах недвижимого имущества), необходимых для осуществления предпринимательской деятельности | Количество объектов в перечнях муниципального имущества | 31.12.2022 | | 20 | | 20 | Перечень муниципального имущества Вилючинского городского округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://viluchinsk-city.ru/housing/imushchestvennaya_podderzhka_SMP/imushchestvo-dlya-predprinimateley.php>) |
| 1. Развитие конкуренции на рынках товаров, работ и услуг, утвержденных Стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р) | | | | | | | | | |
| * 1. **Рынок услуг в сфере культуры**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование ключевого показателя | Целевое значение ключевого показателя | | | | | | 01.01.2022 | | | на 31.12.2025 | | | Доля субъектов предпринимательской деятельности в сфере культуры на территории Вилючинского городского от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа, процентов | 0,7 | | | 0,9 | | |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |
| № | Наименование  мероприятия | Решаемая проблема | Наименование контрольного показателя эффективности, единица измерения | Значение КПЭ | | | | Фактическое исполнение | Результат |
| Отчетная дата | | | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.1. | Актуализация банка данных организаций, участвующих в оказании услуг в сфере культуры для населения, и его размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Недостаточность информации о деятельности в сфере культуры и спорта негосударственных (немуниципальных) организаций, способных обеспечить социально-культурное развитие в Вилючинском городском округе | Количество актуализаций банка данных организаций, участвующих в оказании услуг в сфере культуры для населения | 31.12.2022 | | | 2 | 2 | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - потенциальных поставщиков услуг в сфере культуры размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа https://viluchinsk-city.ru/kultura/uchr.php |
| 2.1.2. | Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий с привлечением субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере культуры | Увеличение количества субъектов предпринимательской деятельности в сфере культуры, принявших участие в общегородских культурно-массовых мероприятиях | Количество общегородских культурно-массовых мероприятий с участием в них субъектов предпринимательской деятельности в сфере культуры | 31.12.2022 | | | 5 | 9 | Общегородские культурно-массовые мероприятия проводились в том числе с участием субъектов предпринимательской деятельности в сфере культуры |
| * 1. **Рынок социальных услуг**  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование ключевого показателя | Целевое значение ключевого показателя | | | | | | 01.01.2022 | | | на 31.12.2025 | | | Доля негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги от общего числа организаций оказывающих социальные услуги на территории Вилючинского городского округа, процентов | 0,5 | | | 0,75 | | |  |  |  |  | |  | | | | | | | | | | |
| № | Наименование  мероприятия | Решаемая проблема | Наименование контрольного показателя эффективности, единица измерения | Значние КПЭ | | | | Фактическое исполнение | Результат |
| Отчетная дата | | | Значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 6 | 7 | 8 |
| 2.2.1. | Привлечение новых поставщиков для оказания социальных услуг, оказание консультационной, информационной, финансовой поддержки (в рамках предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса) | Стимулирование создания негосударственного сектора в сфере предоставления социальных услуг населению | Доля негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги  от общего числа субъектов предпринимательской деятельности Вилючинского городского округа, процентов | 31.12.2022 | | | 0,5 | 0,5 | Увеличение количества негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги на территории Вилючинского городского округа |