**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Вилючинского городского округа за 2017 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в ВГО проводится в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации ВГО от 10.09.2013 № 1286, для определения целесообразности их дальнейшего финансирования, внесении изменений и дополнений (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации. Доклад сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.

На территории Вилючинского городского округа в 2017 году действовало 16 муниципальных программ.

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете на 2017 год было предусмотрено 1 899 968,30 тыс. рублей. Исполнение составило 1 862 310,76 тыс. рублей, или 98,02 % от запланированного, в том числе:

 - федеральный бюджет – 9 975,15 тыс. рублей, или 99,59 % от общего объема средств;

- краевой бюджет – 857 307,61 тыс. рублей, или 98,81 % от общего объема средств;

- местный бюджет – 995 028,00 тыс. рублей или 97,33 % от общего объема.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2017 год, тыс.руб. | Исполнение за 2017 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 956633,09 | 956539,48 | 99,99 | 51,36 |
| 2 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 122410,39 | 119779,14 | 97,85 | 6,43 |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» | 32857,04 | 31133,49 | 94,75 | 1,67 |
| 4 | Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2016-2020 годы» | 275324,33 | 262095,57 | 95,20 | 14,07 |
| 5 | Муниципальная программа «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» | 309926,27 | 294820,20 | 95,13 | 15,83 |
| 6 | Муниципальная программа «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 14159,87 | 14159,59 | 100 | 0,76 |
| 7 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы» | 1254,29 | 970,29 | 77,36 | 0,05 |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 292,27 | 292,27 | 100 | 0,02 |
| 9 | Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 31005,46 | 31005,46 | 100 | 1,66 |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 28342,10 | 27205,93 | 95,99 | 1,46 |
| 11 | Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 2339,55 | 2339,55 | 100 | 0,13 |
| 12 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» | 14145,90 | 14145,90 | 100 | 0,76 |
| 13 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 51040,35 | 47771,77 | 93,6 | 2,57 |
| 14 | Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы" | 44418,44 | 44416,40 | 100 | 2,39 |
| 15 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы" | 7949,62 | 7796,86 | 98,08 | 0,42 |
| 16 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году" | 7869,33 | 7838,85 | 99,61 | 0,42 |
|  | **Всего по программам:** | **1899968,30** | **1862310,76** | **98,02** | **100** |

По 7 муниципальным программам процент исполнения составил 100%.

Неисполнение составило 37 657,54 тыс. рублей по следующим программам:

1. «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» неисполнение составило 2 631,24 тыс. рублей или 97,85%;

2. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» неисполнение составило 1 723,56 тыс. рублей или 94,75%;

3. «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2016-2020 годы» неисполнение составило 13 228,76 тыс. рублей или 95,20%;

4. «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» неисполнение составило 15 106,07 тыс. рублей или 95,13%;

 5. «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы» неисполнение составило 284,00 тыс. рублей или 77,36%;

6. «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» неисполнение составило 1 136,18 тыс. рублей или 95,99%;

7. «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» неисполнение составило 3 268,57 тыс. рублей или 93,60%.

8. «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» неисполнение составило 152,75 тыс. рублей или 98,08%.

9. «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году» неисполнение составило 30,48 тыс. рублей или 99,61%.

По результатам представленной оценки из 16 муниципальных программ, по которым было произведено финансирование, общеустановленным критериям эффективности соответствуют 16 программ.