**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Вилючинского городского округа за 2018 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в ВГО проведена в соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации ВГО от 10.09.2013 № 1286, для определения целесообразности их дальнейшего финансирования, внесении изменений и дополнений (корректировка целей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий) или о досрочном прекращении реализации. Доклад сформирован на основе сведений муниципальных заказчиков-координаторов и ответственных исполнителей муниципальных программ.

В отчетном периоде на территории Вилючинского городского округа действовало 16 муниципальных программ.

Всего на реализацию мероприятий муниципальных программ в местном бюджете было предусмотрено 2 277 380,95 тыс. рублей. Исполнение составило 2 218 490,78 тыс. рублей, или 97,41 % от запланированного, в том числе:

- федеральный бюджет – 5 023,57 тыс. рублей, или 100 % от годового плана;

- краевой бюджет – 1 106 930,45 тыс. рублей, или 99,66 % от годового плана;

- местный бюджет – 1 106 536,76 тыс. рублей или 95,25 % от годового плана.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы | Уточненный план на 2018 год, тыс.руб. | Исполнение за 2018 год, тыс.руб. | % исполнения за год | Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, % |
| 1. | «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 969099,95 | 968230,88 | 99,91 | 43,64 |
| 2 | «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 117461,39 | 111819,73 | 95,2 | 5,04 |
| 3 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» | 9508,95 | 9078,62 | 95,47 | 0,41 |
| 4 | «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2016-2020 годы» | 57905,85 | 33092,56 | 57,15 | 1,49 |
| 5 | «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» | 344003,64 | 329586,44 | 95,81 | 14,86 |
| 6 | «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 82987,53 | 81693,71 | 98,44 | 3,68 |
| 7 | «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы» | 3027,37 | 3027,37 | 100 | 0,14 |
| 8 | «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 473,33 | 290 | 61,27 | 0,01 |
| 9 | «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 31489,32 | 30927,18 | 98,21 | 1,40 |
| 10 | «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 23265,51 | 22615,47 | 97,21 | 1,02 |
| 11 | «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 2397,14 | 2108,14 | 87,94 | 0,1 |
| 12 | «Управление муниципальными финансами Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» | 6191,34 | 6191,34 | 100 | 0,28 |
| 13 | «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» | 219170,91 | 219015,77 | 99,93 | 9,87 |
| 14 | «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» | 43951,08 | 40034,80 | 91,09 | 1,8 |
| 15 | «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» | 12998,94 | 12969,33 | 99,77 | 0,58 |
| 16 | «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году» | 353448,70 | 347809,44 | 98,4 | 15,68 |
|  | **Всего по программам:** | **2277380,95** | **2218490,78** | **97,41** | **100** |

По 2 муниципальным программам процент исполнения составил 100%.

Неисполнение составило 58 890,17 тыс. рублей по следующим программам:

1. «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» неисполнение составило 869,07 тыс. рублей или 99,91%;

2. «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» неисполнение составило 5641,67 тыс. рублей или 95,2%;

3.«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2016-2020 годы» неисполнение составило 430,33 тыс. рублей или 95,47%;

4. «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2016-2020 годы» неисполнение составило 24813,29 тыс. рублей или 57,15%;

5. «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» неисполнение составило 14417,21 тыс. рублей или 95,81%;

6. «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» неисполнение составило 1293,82 тыс. рублей или 98,44%;

7. «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» неисполнение составило 183,33 тыс. рублей или 61,27%;

8.«Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» неисполнение составило 562,14 тыс. рублей или 98,21%;

9. «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» неисполнение составило 650,03 тыс. рублей или 97,21%;

10. «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» неисполнение составило 289,0 тыс. рублей или 87,94%;

11. «Управление муниципальным имуществом в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» неисполнение составило 155,14 тыс. рублей или 99,93%;

12. «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы» неисполнение составило 3916,28 тыс. рублей или 91,09%;

13. «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы» неисполнение составило 29,61 тыс. рублей или 99,77%.

14. «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе в 2017 году» неисполнение составило 5639,26 тыс. рублей или 98,40%.

По результатам представленной оценки из 16 муниципальных программ, по которым было произведено финансирование, общеустановленным критериям эффективности соответствуют 16 программ.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, если значение оценки критерия составляет 3 балла, средней, если значение составляет 2 балла, низкой, если значение составляет 1 балл и не эффективной – 0 баллов.