**Протокол заседания рабочей группы**

**по реализации инновационного социального проекта «Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе»**

26.08.2019 № 3

Присутствовали:

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель рабочей группы:**  Сафронова Кира Владимировна  **-** | заместитель главы администрации Вилючинского городского округа. |
| **Заместитель председателя рабочей группы:**  Фролова Виктория Юрьевна - | начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. |
| **Секретарь рабочей группы:**  Тесленко Юлия Сергеевна - | советник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. |
| **Члены рабочей группы:** |  |
| Гергерт Татьяна Владимировна - | заведующая МБДОУ «Детский сад № 5»; |
| Гордюкова Ирина Константиновна - | заместитель директора КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа»; |
| Машкина Наталья Александровна - | директор МБОУ «Средняя школа № 1»; |
| Мигачев Максим Валентинович - | начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа; |
| Родина Элла Валерьевна - | заместитель главы администрации, начальник финансового управления администрации Вилючинского городского округа. |
|  |  |

1. **О предварительных итогах реализации проекта, исполнении финансовых обязательств.**

Докладчики:

Фролова В.Ю. – начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

Машкина Н.А. – директор МБОУ СШ № 1;

Гордюкова И.К. - заместитель директора КГАУ СЗ КЦСОН ВГО.

Решили:

1. Информацию принять к сведению
2. Ответственным исполнителям активизировать работу по исполнению финансовых обязательств по договору от 10.05.2018 № 01-01-18п-2017.14/72 о предоставлении денежных средств (гранта).

Срок: **до 20.09.2019.**

1. Отделу по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, МБОУ СШ № 1 подготовить письмо в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации о расходовании экономии денежных средств гранта в сумме 8190 руб.

Срок: **до 29.08.2019.**

1. **О проведении межмуниципальной конференции для представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций образования и социальной сферы по распространению эффективных социальных практик, технологий и методик работы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.**

Докладчики:

Машкина Н.А. – директор МБОУ СШ № 1;

Гергерт Т.В. – заведующий МБДОУ «Детский сад № 5»;

Гордюкова И.К. - заместитель директора КГАУ СЗ КЦСОН ВГО.

Решили:

1. Отделу по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа организовать проведение межмуниципальной конференции для представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций образования и социальной сферы по распространению эффективных социальных практик, технологий и методик работы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.

Срок: **26.09.2019.**

1. МБОУ СШ № 1, МБДОУ «Детский сад № 5», КГАУ СЗ КЦСОН ВГО организовать проведение презентационных площадок на базе учреждений в рамках проведения конференции.

Срок: **26.09.2019.**

1. **О выпуске информационно-методического издания с описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы, использованных в проекте.**

Докладчики:

Фролова В.Ю. – начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

Машкина Н.А. – директор МБОУ СШ № 1;

Гергерт Т.В. – заведующий МБДОУ «Детский сад № 5»;

Шарапова Светлана Владимировна - директор КГАУ СЗ КЦСОН ВГО;

Гордюкова И.К. - заместитель директора КГАУ СЗ КЦСОН ВГО.

Решили:

1. Отделу по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа обеспечить выпуск информационно-методического издания с описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы, использованных в проекте

Срок: **до 23.09.2019.**

1. Ответственным исполнителям подготовить информацию с описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы, использованных в проекте для включения в сборник и направить в отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

Срок: **до 10.09.2019.**

1. **Об участии Вилючинского городского округа во Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!» 30.09.2019-03.10.2019 в Калужской области.**

Докладчик:

Фролова В.Ю. – начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

Машкина Н.А. – директор МБОУ СШ № 1;

Гергерт Т.В. – заведующий МБДОУ «Детский сад № 5».

Решили:

1. Информацию принять к сведению.

Председатель рабочей группы К.В. Сафронова

Секретарь рабочей группы Ю.С. Тесленко