**ЗАЯВКА**

**на участие в конкурсном отборе инновационных социальных проектов**

**муниципальных образований, направленных на профилактику**

**социального сиротства, сохранение и восстановление семейного окружения ребенка**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер заявки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Дата приема заявки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

(Номер присваивается при регистрации заявки)

**ЧАСТЬ 1. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**инновационного социального проекта муниципального образования, направленного**

**на профилактику социального сиротства, сохранение и восстановление**

**семейного окружения ребенка**

**1.ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование инновационного социального проекта муниципального образования (далее – проект) | «Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе» |
| 1.2. Полное наименование муниципального образования – заявителя *(в соответствии с нормативным актом, на основании которого действует заявитель)* | Вилючинский городской округ закрытое административно территориальное образование город Вилючинск Камчатского края |
| 1.3. Адрес заявителя юридический  (с почтовым индексом) | 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1 |
| 1.4. Адрес заявителя фактический (почтовый) (с почтовым индексом) *(указать в случае его отличия от юридического адреса)* | 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1 |
| 1.5. Должностное лицо в администрации муниципального образования, ответственное за обеспечение реализации проекта *(ФИО, должность); телефон, факс (код поселения), адрес электронной почты* | Фролова Виктория Юрьевна, начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, тел./факс 8(41535) 3-18-56, e-mail: opekavil@mail.ru |
| 1.6. Контактное лицо в администрации муниципального образования, ответственное за подготовку заявки и участие в Конкурсе *(ФИО, должность); телефон, факс (код поселения), адрес электронной почты* | Фролова Виктория Юрьевна, начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, тел./факс 8(41535) 3-18-56, e-mail: [opekavil@mail.ru](mailto:opekavil@mail.ru), [opeka@viladm.ru](mailto:opeka@viladm.ru) |
| 1.7. Муниципальный правовой акт, которым утвержден проект *(указать полное наименование постановления, распоряжения, иного акта заявителя, прилагаемого к заявке)* | Постановление главы Вилючинского городского округа от 12.04.2017 № 31 |
| 1.8. Структура, ответственная за управление и реализацию проекта, создание которой планируется заявителем  *(указать наименование создаваемой на период реализации проекта структуры (координационный совет, рабочая группа, другое), вид нормативного документа, на основании которого будет создаваться и осуществлять свою деятельность данная структура, ее предполагаемый состав)* | Рабочая группа по реализации инновационного социального проекта «Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе» (создается на основании постановления администрации Вилючинского городского округа, в состав входят представители администрации Вилючинского городского округа, учреждений образования, социальной защиты, социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных структур) |
| 1.9. Исполнители мероприятий проекта *(указать полное и сокращенное (в скобках) наименование структурных подразделений органа местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнес-структур, родительских сообществ и других исполнителей)* | - отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа;  - отдел образования администрации Вилючинского городского округа;  - отдел культуры администрации Вилючинского городско округа;  - отдел физической культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа;  - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вилючинского городского округа;  - краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа» (КГАУ СЗ КЦСОН ВГО);  - краевое государственное автономное учреждение социальной защиты «Вилючинский социальный приют для детей» (КГАУ СЗ ВСПД);  - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1» (МБОУ СШ № 1);  - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9» (МБОУ СШ № 9);  - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1» (МБДОУ «Детский сад № 1»);  - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3» (МБДОУ «Детский сад № 3»);  - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5» (МБДОУ «Детский сад № 5»);  - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 9» (МБДОУ «Детский сад № 9»);  - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр творчества детей и юношества» (МБУДО ЦРТДЮ);  - молодежное объединение «Ровесник» при МБУДО ЦРТДЮ;  - общественная организация «Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов» (ОО «Городской совет ветеранов» г. Вилючинска);  - общественная организация «Союз женщин Вилючинска»;  - автономная некоммерческая организация «КОННЫЙ КЛУБ «ЖИВОЙ ВОСТОРГ» (АНО «КОННЫЙ КЛУБ «ЖИВОЙ ВОСТОРГ»);  - праздничное агентство «Шоколад» ИП Конивец Марина Аркадьевна (ИП Конивец М.А.). |
| 1.10. Продолжительность, сроки реализации проекта *(даты начала и окончания реализации в соответствии с условиями Конкурса)* | 18 месяцев, с 1 апреля 2018 г. по 30 сентября 2019 г. |
| 1.11. Цель *(указать конкретно сформулированную цель проекта)* | Создание модели комплексной поддержки семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС), формирования благоприятной для воспитания ребенка семейной среды |
| 1.12. Задачи *(перечислить конкретные задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной в проекте цели)* | 1. Развитие социального партнерства и совершенствование системы межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия и организации работы с семьями Вилючинского городского округа.  2. Создание единого социального, психологического, педагогического пространства для восстановления благоприятной семейной среды.  3. Обеспечение реализации инновационных технологий и методик работы с семьями, находящимися в ТЖС.  4. Создание условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, в том числе находящихся в ТЖС, формирования активной жизненной позиции детей и родителей, направленной на укрепление института семьи, развитие навыков здорового образа жизни.  5. Развитие системы совместного организованного досуга семей, попавших в ТЖС, направленного на воспитание духовно-нравственных и патриотических качеств, развитие эстетического вкуса  6. Снижение семейного неблагополучия в городском округе.  7. Повышение информированности городского сообщества о демографической ситуации в городе, о деятельности по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.  8. Повышение компетентности специалистов, работающих с детьми и семьями, попавшими в ТЖС.  9. Повышение педагогической и правовой компетентности родителей, попавших в ТЖС. |
| 1.13. Целевая группа (целевые группы) *(указать наименования целевых групп, их количественные и качественные характеристики)* | - дети из семей, находящихся в социально опасном положении, вызванном: угрозой лишения родительских прав; угрозой жестокого обращения с ребенком; временным ограничением родителей в родительских правах - 38 чел.;  - дети из семей, находящихся в ТЖС, обусловленной: низким уровнем доходов; сложностями адаптации после переезда на новое место жительства; длительным тяжелым заболеванием и (или) смертью одного из родителей (законных представителей); инвалидностью родителей; инвалидностью ребенка или других детей в этой семье; последствиями чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, другое); наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или законным представителем; необходимостью проведения социальной реабилитации лица, ранее потреблявшего наркотические средства и (или) психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшего курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию – 149 чел.;  дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей – 45 человек;  - семьи, нуждающиеся в помощи в связи с риском нарушения прав ребенка (детей), сложностями обеспечения прав детей – 19 семей;  - семьи, находящиеся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и вследствие этого нуждаются в помощи путем социального сопровождения – 96 семей. |
| 1.14. Территория реализации проекта *(указать субъект Российской Федерации, наименования населенных пунктов)* | Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное образование город Вилючинск Камчатского края |
| 1.15. Ожидаемые конечные результаты реализации проекта  *(сформулировать ожидаемые результаты, в том числе в части изменения положения целевой группы (целевых групп), с учетом*  *обязательных критериев и показателей результативности и эффективности проекта)* | - уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном положении;  - уменьшение числа детей, состоящих на внутришкольном учете;  - снижение числа возвратов детей из замещающих семей;  - увеличение числа родителей, восстановивших свой родительский статус;  - увеличение охвата семей и детей, находящихся в СОП, ТЖС мероприятиями социальной направленности;  - увеличение доли семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с окружением в результате реализации проекта;  - увеличение числа волонтерских объединений, добровольцев, принимающих участие в мероприятиях социальной направленности;  - увеличение количества мероприятий по распространению инновационных технологий и методик работы;  - увеличение числа публикаций, теле-, радиоэфиров по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия. |
| 1.16. Объем и источники финансирования проекта | Объем средств, необходимых для реализации мероприятий проекта, (всего) – 2361843 (два миллиона триста шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок три) рубля, в том числе:  объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, – 1968967 (один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей;  объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий проекта, – 352876 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот шесть) рублей;  объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – 40000 (сорок тысяч) рублей |

Исполняющий обязанности главы

администрации Вилючинского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.П. Жилкина)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.

**2. ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

**2.1. Описание сложившейся практики работы по профилактике социального сиротства; обоснование проблем, требующих решения в рамках проекта с использованием эффективных социальных практик, методов и способов действий**

Вилючинский городской округ Камчатского края является закрытым административно-территориальным образованием. Основные функции города связаны с Вооруженными Силами [Российской Федерации](http://www.bankgorodov.ru/index.php), поэтому большую часть населения составляют военнослужащие и члены их семей.

Статистическая информация по городскому округу за 2014-2016 годы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 |
| Население, чел. | 21602 | 21748 | 21763 |
| Детское население (от 0 до 17 лет включительно), чел. | 5263 | 5324 | 5324 |
| Семьи с детьми, попавшие в ТЖС, ед. | 44 | 41 | 47 |
| Дети, попавшие в ТЖС, чел. | 62 | 49 | 55 |
| Семьи, находящиеся в социально опасном положении, ед. | 16 | 16 | 27 |
| Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, чел. | 23 | 27 | 49 |
| Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, чел. | 87 | 92 | 100 |
| Замещающие семьи, ед. | 64 | 66 | 67 |
| Дети-инвалиды, чел. | 76 | 88 | 91 |
| Многодетные семьи, ед. | 185 | 203 | 226 |
| Дети из многодетных семей, чел. | 585 | 643 | 732 |
| Дети с девиантным поведением (состоящие на чете в КДН и ЗП), чел. | 65 | 62 | 49 |
| Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете, чел. | 99 | 93 | 76 |

Практика работы по профилактике социального сиротства, сложившаяся в Вилючинском городском округе

Нормативно-правовые акты, принятые в Вилючинском городском округе в данной сфере:

1) постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.09.2015 № 1254 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на реализацию Стратегии действий в интересах детей в Вилючинском городском округе на период до 2017 года»;

2) постановление администрации Вилючинского городского округа от 23.03.2015 № 365 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на реализацию демографической политики, повышение рождаемости в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы»;

3) постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.03.2017 № 175 «Об утверждении Плана мероприятий, направленных на профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Вилючинском городском округе на 2017 год» (принимается ежегодно);

4) постановление Вилючинского городского округа от 31.03.2011 № 476 «О Межведомственном социальном консилиуме».

Основные технологии и формы работы, применяемые в данной сфере:

1. Деятельность Межведомственного социального консилиума.

Межведомственная работа по выявлению и социальному сопровождению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении (далее – СОП), на территории Вилючинского городского округа организована в рамках Межведомственного социального консилиума, созданного на базе КГАУ КЦСОН ВГО.

В соответствии с Положением о Межведомственном социальном консилиуме, утвержденном постановлением Вилючинского городского округа от 31.03.2011 № 476, консилиум решает следующие задачи:

- координация межведомственного взаимодействия по выявлению, постановке на учет и организации комплексной работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в СОП;

- разработка межведомственных индивидуальных программ (планов) социальной реабилитации несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП, с определением направлений деятельности субъектов системы профилактики, видов, форм и методов оказания помощи;

- оценка эффективности реализации межведомственных индивидуальных программ реабилитации семьи и несовершеннолетних, находящихся в СОП.

В состав консилиума входят специалисты всех органов власти и организаций, осуществляющих работу с семьями и несовершеннолетними на территории Вилючинского городского округа.

В индивидуальной программе реабилитации указывается роль и действия каждого субъекта профилактики в отношении несовершеннолетнего и семьи, периодичность предпринимаемых действий, сроки анализа результатов этих действий.

Таким образом, при реализации индивидуально программы (плана) реабилитации несовершеннолетнего и его семьи, постоянно обеспечивается взаимное информирование о проведенных мероприятиях.

1. Технология раннего выявления семей с детьми, нуждающихся в государственной поддержке.

В общеобразовательных организациях и учреждениях социальной защиты города применяется единая технология раннего выявления детей «группы риска», включающая первичную диагностику, патронат, оказание социально-бытовой, социально-экономической, социально-правовой помощи семье.

1. Технология работы службы общественных воспитателей.

Общественный воспитатель закрепляется за несовершеннолетним постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вилючинского городского округа (далее – КДН и ЗП) из числа специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представителей общественных объединений и других граждан Российской Федерации.

1. Деятельность службы участковых специалистов по социальной работе с целью внедрения технологии раннего выявления случаев жестокого обращения с несовершеннолетними.
2. Реализация программы «Школа укрепления здоровья» для подростков, чьи родители страдают алкогольной зависимостью, склонны к жестокому обращению с детьми.
3. Обучение матерей с риском жестокого обращения с детьми навыкам ответственного родительства с отказом от насильственных методов воспитания.
4. Реализация социально-психологических программ «Школа успешного родительства», «Школа приемных родителей».
5. Организация работы семейных клубов «Карапузики» (для родителей с детьми до 3 лет), «Дети как дети» (для семей, воспитывающих детей с нарушением социальной адаптации, в том числе детьми-инвалидами), «41 легион» (для подростков, попавших в ТЖС, и их родителей); «Леон» (спортивно-патриотический клуб, созданный на базе ОО «Городской совет ветеранов» г. Вилючинска).
6. Социально-психологический патронаж семей, попавших в ТЖС, организация консультаций психолога, социального педагога, юриста, оказание адресной материальной помощи, организация лечения от алкогольной зависимости, организация групповых занятий для детей и родителей, организация летнего отдыха и занятости, познавательного досуга для детей.
7. Информационная кампания по пропаганде семейных ценностей, ответственного родительства, в том числе в СМИ.

Благодаря целенаправленному и комплексному применению различных технологий и форм работы, эффективному межведомственному взаимодействию всех служб системы профилактики в Виючинском городском округе на протяжении трех последних лет удалось достичь ряда положительных результатов:

- выявление семей, нуждающихся в государственной поддержке, на более ранней стадии семейного неблагополучия, что позволило повысить эффективность работы с такими семьями;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 |
| Кол-во семей, находящихся в СОП | 16 | 16 | 27 |
| Кол-во детей, воспитывающихся в таких семьях | 23 | 27 | 49 |
| Поставлено на учет семей | 7 | 5 | 17 |
| Снято с учета семей | 15 | 5 | 6 |
| В том числе в связи с реабилитацией | 12 | 3 | 6\* |

\* За 3 месяца 2017 года снято с учета еще 12 семей

- снижение числа детей с девиантным поведением, состоящих на учете в КДН и ЗП, на 25 % (2014 год – 65 детей, 2015 – 62, 2016 – 49).;

- снижение числа детей состоящих на внутришкольном учете, на 23 % (2014 год – 99 детей, 2015 год – 93 ребенка, 2016 год – 76 детей);

- уменьшение численности выявляемых детей, оставшихся без попечения родителей на 56 % (2014 год – 18 детей, 2015 – 18, 2016 – 8);

- увеличение числа детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семью на 22,8 % (2014 год – 11 детей, 2015 – 13, 2016 – 7);

- увеличение количества детей, воспитывающих в семьях граждан Вилючинского городского округа на 19 %, развитие таких форм устройства детей, как усыновление и приемная семья;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Общее кол-во детей, воспитывающихся в замещающих семьях | 99 | 110 | 118 |
| из них,  - в приемных семьях | 36 | 54 | 72 |
| - под опекой (попечительством) | 54 | 43 | 32 |
| - в семьях усыновителей | 9 | 13 | 14 |

В то же время анализ работы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия в Вилючинском городском округе на протяжении 2014-2016 годов показывает, что, несмотря на выстроенную систему межведомственного взаимодействия в данной сфере, осуществление комплексной социальной поддержки семей, попавших в ТЖС, использование современных технологий в работе с такими семьями, ряд проблем в данной сфере остается нерешенным:

1. Рост числа семей, находящихся в СОП на 16,8 %.

30 % семей, находящихся в СОП, состоят на учете в службах системы профилактики более 3-х лет, несмотря на оказываемую им помощь, положительной динамики не происходит.

1. Стабильно высокое ежегодное количество лишений, ограничений родительских прав, отобрания детей у родителей в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса РФ. Так в 2014 году были лишены родительских прав 10 родителей в отношении 11 несовершеннолетних, ограничены в родительских правах 6 человек в отношении 11 детей, отобран 1 ребенок; в 2015 – лишены 16 родителей в отношении 10 детей, ограничены 7 человек в отношении 6 детей, отобраны 6 несовершеннолетних у 4 родителей; в 2016 – лишены 11 родителей в отношении 16 детей, ограничены 11 человек в отношении 7 детей, отобрано 2 детей у 1 родителя.

И, наоборот, крайне низкий процент родителей, восстановивших свой родительский статус (за 2014-2016 годы 1 родитель в отношении 1 ребенка). Основной причиной является нежелание граждан менять свой образ жизни, отношение к воспитанию детей, отсутствие мотивации для возращения детей в семью.

1. Увеличение числа детей-инвалидов (с 76 чел. в 2014 году до 91 чел. в 2016), детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), отсутствие комплексной системы реабилитации таких детей.
2. Рост числа отказов замещающих родителей от исполнения обязанностей опекунов (попечителей) в связи с внутрисемейными конфликтами, а также отстранения замещающих родителей от исполнения своих обязанностей по неуважительным причинам.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | 2014 | 2015 | 2016 |
| Отменено решений о передаче ребенка в семью, ед.  в том числе | 2 | 5 | 4 |
| - по инициативе опекуна (попечителя) | 2 | 1 | 3 |
| - отстранено в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей | 0 | 4 | 1 |

1. Увеличение числа семей, попавших в ТЖС на 15 % (с 41 в 2015 г. до 47 в 2016 г.).
2. Необходимость повышения профессиональной компетентности специалистов, работающих с детьми и семьями, в том числе и по программам профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия.

Учитывая специфику закрытого административного-территориального образования, постоянную миграцию населения города, данная проблема является особенно актуальной.

Таким образом, существует необходимость реализации принципиально иных форм и методов работы с семьями, создания условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, формирования активной жизненной позиции детей и родителей, направленной на укрепление института семьи, развитие навыков здорового образа жизни. Главную роль в профилактике социального сиротства и семенного неблагополучия должны играть сами семьи, а также общественность через социально ориентированные некоммерческие организации, волонтерские объединения, добровольцев.

Учитывая особенности положения детей и семей, проживающих в Вилючинском городском округе, были определены целевые группы детей и семей с детьми, нуждающиеся в помощи:

- дети из семей, находящихся в СОП, вызванном: угрозой лишения родительских прав; угрозой жестокого обращения с ребенком; временным ограничением родителей в родительских правах - 38 чел.

- дети из семей, находящихся в ТЖС, обусловленной: низким уровнем доходов; сложностями адаптации после переезда на новое место жительства; длительным тяжелым заболеванием и (или) смертью одного из родителей (законных представителей); инвалидностью родителей; инвалидностью ребенка или других детей в этой семье; последствиями чрезвычайных ситуаций (пожар, наводнение, другое); наличием обстоятельств, вызывающих риск оставления ребенка без попечения родителем или законным представителем; необходимостью проведения социальной реабилитации лица, ранее потреблявшего наркотические средства и (или) психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшего курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию – 149 чел.

- дети из семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и нуждающихся в помощи по организации жизнедеятельности такой семьи в интересах благополучия детей – 45 человек;

- семьи, нуждающиеся в помощи в связи с риском нарушения прав ребенка (детей), сложностями обеспечения прав детей – 19 семей;

- семьи, находящиеся в обстоятельствах, которые они не могут преодолеть самостоятельно, и вследствие этого нуждаются в помощи путем социального сопровождения – 96 семей.

Формирование целевых групп проекта проводится с учетом предложений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки и попечительства, органов и учреждений образования, социальной защиты, здравоохранения. Родители (законные представители) предоставляют исполнителям проекта согласия на участие детей в проекте и обработку персональных данных. Список целевой группы изменяется и дополняется в течение всего срока реализации социального проекта.

Изучив передовой опыт других регионов и муниципальных образований Российской Федерации в данной сфере, для внедрения в Вилючинском городском округе в 2018-2019 годах были выбраны некоторые инновационные технологии и практики, которые легли в основу настоящего проекта.

1. Технология раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных учреждений.

Данная технология базируется на ранее апробированной технологии раннего выявления детей «группы риска» на базе общеобразовательных организаций и учреждений социальной защиты города и направлена на раннее выявление проблемных, кризисных, асоциальных, педагогически несостоятельных семей, которые еще не утратили жизнеспособности и располагают внутренними ресурсами для успешной реабилитации, предотвращение деградации семьи.

Технология включает в себя следующие этапы:

1. выявление признаков семейного неблагополучия при помощи проективных методик;
2. разработка реабилитационных планов в отношении каждой выявленной семьи с учетом имеющихся внутренних ресурсов семьи;
3. реализация реабилитационных планов, социальное сопровождение семей до полного выхода из ТЖС и полной социальной адаптации членов семьи (оказание комплексной социальной помощи, включение в «социальный лифт»).

В рамках данной технологии также предполагается проведение индивидуальных и групповых занятий с детьми из выявленных семей в сенсорных комнатах. Основным преимуществом сенсорной комнаты является возможность комплексной коррекции детей, на одном занятии можно одновременно снизить эмоциональную напряженность, восстановить и поддержать психологическое здоровье, обогатить чувственный мир, расширить жизненный опыт детей, а также развивать мелкую моторику, воображение, самостоятельные двигательные навыки, манипуляционную деятельность. Сенсорная комната наполняет жизнь ребенка положительными эмоциями, улучшает его общее самочувствие и психоэмоциональное состояние, а также повышает его жизненную активность и мотивацию ко всем видам деятельности.

2. Технология «социального лифта».

Проблема отсутствия возможностей для социальной мобильности (смены социального слоя) - одна из ключевых для нашего общества. Возможности «социального лифта» серьезно ограничиваются для членов семей, включая и детей, находящихся в ТЖС. Самостоятельно решить эту проблему семьи не в состоянии, поскольку подниматься вверх труднее, требуется больше усилий, чем скатываться вниз. Поэтому процесс деградации семей и отдельных ее представителей идет быстрее.

В общем виде социальный лифт представляет собой стимул **–** сильный побудительный и мотивирующий внутренний или внешний фактор, вызывающий у человека ответную реакцию в виде действия или деятельности. Правильный выбор стимулов способен повысить эффективность действий человека по достижению целей и удовлетворению самых разных потребностей. «Социальный лифт» можно определить, как правильно подобранный и актуальный для индивида экономический, социальный, политический или иной стимул, который способен активизировать и максимально ускорить его «социальную мобильность», под которой, в свою очередь, понимается то, или иное изменение индивидом своего положения (статуса) в социальном пространстве. Благодаря социальному лифту, практически любой человек, опираясь, исключительно на собственные индивидуальные способности и действия, имеет возможность передвигаться «вверх», по уровням общественной иерархии, становясь «хозяином» своей судьбы.

Применение технологии «социального лифта» способствует социальной реабилитации и ресоциализации семьи, повышению ее жизнестойкости, делает семью ресурсогенной.

Основные цели реализации технологии:

- развитие и повышение эффективности системной социальной работы с семьями и детьми;

- укрепление гражданского общества путем оказания поддержки семье, находящейся в ТЖС;

- формирование единого реабилитационного пространства для семей, попавших в ТЖС;

- обеспечение непрерывности единого подхода к проведению профилактической и реабилитационной работы с семьями и детьми;

- обеспечение индивидуальной системы социального психолого-педагогического сопровождения семьи и детей;

- эффективное использование внутреннего потенциала личности и семьи в разрешении ТЖС.

В рамках данной технологии несовершеннолетний и его семья включается в систему социально-педагогического и психологического сопровождения. Большое внимание уделяется вопросам преодоления, педагогической и социальной запущенности. Оказывается содействие в поиске занятий по интересам, определении в кружки и спортивные секции. Семьи включаются в тренинговые занятия на укрепление эмоционального здоровья и профилактику саморазрушающего поведения. Параллельно устанавливается контакт, семья включается в социально-педагогический патронаж, ведется поиск форм повышения активности и заинтересованности в положительных изменениях самих членов семьи.

Создание банка данных семей с положительным опытом социальной адаптации помогает изучению и обобщению опыта формирования здоровых внутрисемейных отношений и воспитания детей. Систематизация и выявление позитивных семей, их привлечение к участию в мероприятиях, пропаганда опыта здоровых внутрисемейных отношений также являются инструментами технологии «социального лифта». Уже вышедшая из кризиса семья будет служить примером.

Основная задача данной формы работы - не дать семье опуститься «на дно», на самый низ, а помочь подняться как можно выше этажом.

Деятельность в рамках данной технологии будет проводиться по следующим направлениям:

- вовлечение детей и семей, находящихся в СОП, ТЖС в деятельность семейных клубов «41 легион», «Леон», «Дети как дети», «Карапузики» и др.;

- организация тренингов, обучающих семинаров для детей и родителей;

- организация и проведение мероприятий для обеспечения продуктивного семейного досуга с целью вовлечения детей и взрослых в коллективные формы взаимодействия для достижения позитивных изменений, демонстрации достигнутых успехов, сплочения семей;

- разработка и внедрение семейных программ выходного дня, направленных на гармонизацию детско-родительских отношений, повышение родительских компетенций, формирование сетей взаимной поддержки;

- вовлечение детей и взрослых в добровольческую деятельность через участие в социальных акциях и мероприятиях, оказание помощи другим семьям с детьми;

- организация комплексного социального сопровождения семьи для выхода из ТЖС, в том числе: оказание адресной помощи, помощи в оформлении документов, льгот и социальных гарантий, организация педагогических и юридических консультаций, организация обследования и лечения и др.

Семейные клубы, участвующие в реализации технологии:

2.1. Клуб «Карапузики»

Создан при КГАУ СЗ КЦСОН ВГО. Участники клуба – семьи с детьми в возрасте 0-3 года.

Цель создания клуба - психолого-педагогическое сопровождение родителей, активизация жизненного потенциала семьи, направленного на благополучие детей.

Основные задачи:

- помощь молодым матерям в преодолении послеродовой депрессии, снятие тревоги по поводу совей родительской некомпетентности;

- повышение уровня информированности о закономерностях и особенностях развития психики ребенка;

- обучение родителей конкретным приемам игрового массажа и развивающей гимнастики;

- коррекция нарушений в супружеском и детско-родительском общении.

Формы и методы работы:

1) 1 раз месяц проводятся заседания клуба, на которых родители могут обсудить волнующие их вопросы, вынести на обсуждение проблемы с которыми они столкнулись, поделиться своим опытом, задать вопросы специалистам (психологу, логопеду, юрисконсульту и т.д.).

2) еженедельно для участников клуба проводятся групповые коррекционно-развивающие занятия с делением детей на группы соответственно возрасту, в которых принимают участие детско-родительские пары. Целью занятий является гармонизация и мягкая коррекция детско-родительских взаимоотношений, создание благоприятных условий для первичной социализации детей раннего возраста, закрепление навыков активного взаимодействия родителей с детьми раннего возраста. Занятия проводятся с периодичностью 2 раза в неделю для каждой группы. Продолжительность занятия 1 час.

3) по запросу родителей проводятся индивидуальные консультации специалистов: психолога, логопеда, юрисконсульта, специалиста по социальной работе и т.д.

4) 1 раз в месяц проводятся досуговые мероприятия, приуроченные к праздничным датам. Основной целью которых является способствование сплочению семьи и укреплению интереса к совместному проведению досуга, формирование нравственной культуры, развитие семейного творчества.

К работе в клубе «Карапузики» привлекаются специалисты:

- психолог;

- юрисконсульт;

- специалист по социальной работе;

- логопед.

2.2. Клуб «Дети как дети»

Создан при КГАУ СЗ КЦСОН ВГО. Участниками клуба являются семьи, воспитывающие детей с нарушением социальной адаптации, в том числе детей-инвалидов. Регулярно проводятся консультации и коррекционно-реабилитационные занятия направленные на:

- социальную адаптацию и творческую реабилитацию детей (занятия с педагогом по прикладному искусству);

- улучшение качества жизни детей и объединение семей со схожими проблемами;

- создание благоприятного психоэмоционального климата в семьях, воспитывающих детей с нарушением социальной адаптации, детей-инвалидов, детей с ОВЗ (индивидуальные и групповые занятия с психологом);

- формирование положительных установок в сознании родителей;

- взаимодействие со всеми структурами государственными и общественными, которые могут помочь в решении проблем данных семей;

- предотвращение ситуаций отказа родителей от детей с нарушением социальной адаптации, детей-инвалидов, детей с ОВЗ.

2.3. Клуб «41 легион».

Создан при КГАУ СЗ КЦСОН ВГО. Участники клуба – подростки, склонные к девиантному поведению, находящиеся в СОП, попавшие в ТЖС, и их родители.

Основные задачи клуба:

- организация мероприятий по нравственному, правовому, эстетическому, гражданскому и физическому воспитанию подростков;

- осуществление индивидуальной и групповой работы по профилактике правонарушений, безнадзорности, употребления алкоголя и психоактивных веществ среди подростков;

- профессиональная ориентация подростков;

- оказание помощи в защите прав и законных интересов подростков и их семей;

- объединение семей, испытывающих трудности в воспитании подростков.

2.4. Клуб приемных родителей.

Для замещающих семей организовываются обучающие семинары, круглые столы, встречи, концерты, чаепития, танцевальные, игровые и конкурсные программы. Родители и дети имеют возможность отдохнуть, пообщаться друг с другом в непринужденной обстановке.

2.5. Родительский клуб «Бусины»

Создан при МБУДО ЦРТДЮ. Клуб создан для совместного общения и творчества детей и родителей.

Основными задачами клуба являются:

- развитие и реализация творческого потенциала участников;

- объединение семей воспитывающих детей на основе на основе совместного творчества и познавательного досуга.

2.6. Молодежный клуб «Ровесник»

Создан при МБУДО ЦРТДЮ. Объединение подростков и молодежи с целью раскрытия личных качеств, самоопределения, участия в общественно полезной деятельности.

Основные направления деятельности:

- организация познавательного досуга подростков и молодежи (проведение тематических экскурсий, в том числе виртуальных, участие в выставках, конкурсах, концертах, социальных, исследовательских проектах);

- проведение тренингов, круглых столов, диспут-клубов, игр с целью самопознания личности, формирование умений достигать желаемого результата, навыков общения со взрослыми и сверстниками, развитие собственного потенциала;

- участие в деятельности гражданского общества;

- волонтерская деятельность (помощь одиноким пожилым гражданам, гражданам, попавшим в ТЖС, с ограниченными возможностями здоровья и др.);

- экологическая деятельность;

- профилактика употребления психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.

2.7. Спортивно-патриотический клуб «Леон»

Клуб создан в 2016 году на базе ОО «Городской совет ветеранов» г. Вилючинска с целью:

- организации досуга детей и молодежи, в том числе лиц, попавших в ТЖС, через участие в социальных проектах патриотической и спортивной направленности;

- привлечение ветеранов к участию в патриотическом воспитании молодежи, передаче ей лучших традиций в труде и служении Отечеству;

- вовлечения детей и молодежи, в том числе лиц, попавших в ТЖС, в систему спортивной подготовки по боксу, направленную на гармоничное развитие физических качеств;

- подготовки молодежи для прохождения службы в рядах вооруженных сил РФ;

- популяризации бокса как олимпийского вида спорта, способствующего формированию основ физической и духовной культуры личности, реализуемой в здоровом образе жизни;

- формирования у населения стойкого интереса к занятиям спортом, приобщения к здоровому образу жизни.

Участниками клуба являются ветераны войны, вооруженных сил и правоохранительных органов, а также подростки и молодежь, в том числе лица, попавшие в ТЖС.

1. Реализация программы «Дети так не делятся».

Программа адаптации и социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

Цель программы - сформировать эффективную систему интегрированного включения детей – инвалидов и детей с ОВЗ в социум с обеспечением успешной психологической адаптации и социализации

Основные задачи программы:

**-** создать условия для обеспечения комплексной психолого-педагогической адаптации и социализации детей – инвалидов и детей с ОВЗ в социальном пространстве;

- обеспечить детей – инвалидов и детей с ОВЗ необходимым комплексом мероприятий для получения ими индивидуального уровня развития, соответствующего их психофизиологическим особенностям;

- регулировать взаимоотношения родителей и детей, способствуя формированию толерантности у всех взаимодействующих сторон реабилитационного процесса;

- оказать помощь детям – инвалидам и детям с ОВЗ в социальной адаптации, самоопределении и самореализации личности, механизмов самостоятельного творчества.

Программа предназначена для детей с 12 до 18 лет и составлена с учетом их возрастных и психологических особенностей развития, уровня их знаний и умений. Для каждой категории детей в зависимости от их особенностей разрабатываются методики и технологии воспитания и развития, позволяющие активизировать позитивные стороны их личности.

Продолжительность программы для одной группы детей 3 месяца. Занятия проводятся 4 раза в неделю (понедельник, среда, вторник, четверг), занятие одной направленности в день продолжительностью 2 часа (время занятия зависит от возрастной группы и степени дезадаптации участников программы). Применяются как индивидуальная, так и групповая формы работы

Программные занятия делятся на 4 тематических блока:

1 блок - занятия по уходу за собой, навыки самообслуживания. Основы парикмахерского дела: уход за волосами, простые прически; уход за руками, ногтями, маникюр; уход за лицом, основы макияжа.

2 блок - занятия по технологии «Основы кулинарии. Домоводство», обучение навыкам самообслуживания на кухне, приготовления пищи.

3 блок – занятия по социально – психологической реабилитации. Занятия направлены на формирование условий для понимания ребенком необходимости соблюдения правил; знакомство с многообразием внутреннего мира человека; формирование представлений об эмоциях и способах их выражения.

4 блок – занятия на развития творческого потенциала: основы швейного дела, макроме, творческие композиции с использованием ручного шитья.

1. Реализация программы «Школа приемных родителей».

Семейное устройство детей, оставшихся без попечения родителей, подразумевает формирование нового семейного пространства – замещающей семьи. Специфика замещающей семьи в том, что она берёт на себя обязательства по воспитанию ребёнка, принятого извне, оставшегося без опеки и заботы кровных родителей, имеющего своё прошлое, не связанное с данной семьёй. В такой семье важно создать условия для адаптации принятого ребёнка, развития у него полноценного чувства привязанности.

Всё это возможно при адекватной позиции замещающих родителей в отношении принятия ребёнка в семью, формирующейся на основе их психологической готовности и медико-социально-правовой информированности.

Программа «Школа приемных родителей» реализуется в Вилючинском городском округе с 2008 года на базе КГАУ СЗ КЦСОН ВГО. Основной целью программы являлась подготовка кандидатов в замещающие родители к осознанному приему и воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у них родительских компетенций.

Но как показывает практика, этого оказывается не­достаточно, так как замещающие семьи сталкиваются с проблемами воспита­ния и обучения детей после принятия их в семью. То есть семья нуждается в дальнейшем сопровождении специалистами: психологами, социальными пе­дагогами, которые находят индивидуальный подход к решению конкретных проблем, волнующих семьи.

Важно выстроить систему качественной социальной, психолого­-педагогической помощи и поддержки замещающей семье. Поэтому специа­листами программа была переработана и дополнена подпрограммой сопровождения замещающих семей.

Целью данного направления работы является оказание помощи в создании благоприятных условий для проживания и воспитания ребенка в замещающей семье с целью его успешной социали­зации.

Задачи:

* рассматривать вопросы и проблемы, возникающие в замещающих семьях, и совместно со специалистами определять путь решения этих проблем;
* оптимизировать детско-родительские отношения на примере формиро­вания семейных традиций;
* содействовать профилактике повторного сиротства через снятие угро­зы распада замещающей семьи;
* способствовать повышению родительской компетенции в результате изучения уже имеющегося опыта приёмных родителей по воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
* тиражировать позитивный опыт замещающих семей в СМИ и Интернет-ресурсах для формирования общественного мнения.

Ожидаемые результаты реализации программы:

* эффективное сотрудничество замещающих родителей со специа­листами центра и органа опеки и попечительства;
* способность замещающих родителей самостоятельно, профес­сионально и компетентно решать проблемы детей и всей семьи;
* успешное развитие замещающей семьи.

1. Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных учреждениях города.

Основная цель служб медиации состоит в формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении ТЖС.

В основе деятельности служб медиаций лежит:

- разрешение разнообразных и разнонаправленных конфликтов, возникающих в образовательном или социальном учреждении, проведение просветительской работы среди детей, педагогов и родителей;

- предотвращение возникновения конфликтов, препятствование их эскалации;

- обеспечение формирования и обучения «групп равных» (групп детей, которые объединены для обучения процедуре медиации и медиативному подходу с целью последующего применения этих знаний и умений при разрешении споров, предупреждения конфликтов среди сверстников, а также для распространения полученных знаний, умений и опыта среди несовершеннолетних);

- координация действий участников «групп равных» в их работе по распространению знаний о медиации и основ позитивного общения среди несовершеннолетних;

- обеспечение помощи при разрешении участниками «групп равных» конфликтов между несовершеннолетними, а также участие в роли ко-медиатора при разрешении конфликтов между взрослыми и детьми;

- использование медиативного подхода в рамках работы по профилактике безнадзорности и беспризорности, наркомании, алкоголизма, табакокурения, правонарушений несовершеннолетних;

- использование медиативного подхода в рамках работы с детьми и семьями, находящимися в СОП;

- использование медиативного подхода в рамках работы по воспитанию культуры конструктивного поведения в конфликтной ситуации и созданию условий для выбора ненасильственных стратегий поведения в ситуациях напряжения и стресса;

- применение медиативного подхода, а также технологий позитивного общения в коррекционной работе с несовершеннолетними правонарушителями, в том числе в общении с работниками правоохранительных органов и представителями комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- использование медиативного подхода как основы для сохранения межпоколенческой коммуникации и возможности передачи главных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

Ключевыми индикаторами уровня сформированности благоприятной, гуманной и безопасной среды для развития и социализации личности являются:

- снижение деструктивного влияния неизбежно возникающих конфликтов между участниками образовательного процесса за счет обучения взрослых основам медиации, а также обучения детей медиативному подходу и технологиям позитивного общения в «группах равных»;

- снижение уровня агрессивных, насильственных и асоциальных проявлений среди детей;

- сокращение количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними;

- формирование условий для предотвращения неблагополучных траекторий развития ребенка;

- повышение уровня социальной и конфликтной компетентности несовершеннолетних, педагогов и родителей.

При этом с помощью медиации и восстановительного подхода создается эффективная система помощи семье и детям, а также защиты и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп, в том числе детей, оказавшихся в ТЖС.

Все инновационные технологии, используемые в проекте, базируются на уже сложившейся в городском округе практике работы в сфере профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия, сочетаются с положительно зарекомендовавшими себя ранее методиками, дополняют и развивают деятельность в данном направлении.

**2.2. Комплекс мероприятий инновационного социального проекта**

1. Информационно-методическое сопровождение проекта.

Срок – постоянно.

1.1. Формирование, утверждение состава и плана работы рабочей группы по реализации проекта.

Срок реализации – апрель 2018 года.

Рабочая группа по реализации социального проекта «Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Вилючинском городском округе» создается постановлением администрации Вилючинского городского округа. В состав рабочей группы входят представители администрации Вилючинского городского округа, учреждений образования, социальной защиты, социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных структур.

Основная задача рабочей группы - контроль хода и результатов проектной деятельности в течение всего периода реализации проекта.

1.2. Создание и сопровождение страницы в социальных сетях для освещения мероприятий проекта.

1.3. Размещение материалов о мероприятиях проекта в СМИ, на радио, телевидении, Интернет-ресурсах.

1.4. Разработка и распространение справочных, информационных, методических материалов (буклетов, брошюр, листовок и т.д.), направленных на профилактику социального сиротства, семейного неблагополучия.

1.5. Мониторинг изменений положения целевых групп в результате реализации мероприятий социального проекта.

Срок реализации – с 01.04.2018 по 30.09.2019, ежеквартально.

1.6. Выпуск и распространение информационно-методического издания с описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы, использованных в проекте

Срок реализации – август-сентябрь 2019 года.

1.7. Проведение межмуниципальной конференции для представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций образования и социальной сферы по распространению эффективных социальных практик, технологий и методик работы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия.

Срок реализации – сентябрь 2019 года.

2. Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных учреждений с признаками социального неблагополучия)

Технология реализуется в течение всего срока действия проекта дошкольными образовательными и социальными учреждениями города с целью раннего выявления проблемных, кризисных, асоциальных, педагогически несостоятельных семей, которые еще не утратили жизнеспособности и располагают внутренними ресурсами для успешной реабилитации, предотвращения деградации семьи, оказания своевременной помощи семье.

2.1. Выявление признаков семейного неблагополучия при помощи проективных методик.

2.2. Разработка реабилитационных планов в отношении каждой выявленной семьи с учетом имеющихся внутренних ресурсов семьи.

2.3. Реализация реабилитационных планов и социальное сопровождение и патронат семей до полного выхода из ТЖС и полной социальной адаптации членов семьи (оказание комплексной социальной помощи, включение в «социальный лифт»).

2.4. Приобретение реабилитационного оборудования – «сенсорной комнаты» для нового дошкольного учреждения – Детского сада № 5.

Срок реализации – январь-июнь 2019 года.

3. Реализация технологии «социального лифта».

Срок реализации - апрель 2018-сентябрь 2019.

3.1. Организация и проведение конкурса социальных программ, направленных на профилактику семейного неблагополучия через мобилизацию внутренних ресурсов семьи.

Проводится отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа с целью наполнения проекта интересными формами, технологиями и методиками работы, вовлечения большего количества участников проекта.

Победители и призеры конкурса получат денежные средства на реализацию своих социальных программ за счет средств местного бюджета

Срок реализации – апрель 2018 года.

3.2. Вовлечение представителей целевых групп проекта в деятельность городских семейных клубов.

Вовлечение детей и родителей в коллективные формы взаимодействия в течение всего проекта будет способствовать сплочению семей, обмену опытом, организации регулярного досуга.

3.3. Организация и проведение мероприятий социальной, экологической, патриотической направленности для обеспечения продуктивного общения и взаимодействия детей и родителей.

В течение 18 месяцев планируется проведение не менее 14 городских мероприятий - праздников, фестивалей, спортивно-оздоровительных конкурсов, спартакиад, олимпиад и других, в том числе посвященных семейным праздникам Дню семьи, Дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Международному дню инвалидов, Новому году и др. с участием представителей целевых групп проекта.

Данные мероприятия будут способствовать достижению позитивных изменений в семьях, находящихся в СОП, ТЖС, демонстрации достигнутых успехов, сплочению семей.

Основные расходы по данным мероприятиям связаны с оплатой проезда представителей целевых групп и сопровождающих их лиц к месту проведения мероприятий арендованным автотранспортом, оплатой услуг по проведению мероприятий и организации питания представителей целевых групп в рамках мероприятий, приобретением сувениров.

3.4. Разработка и внедрение семейных программ выходного дня.

Семейные программы выходного дня разрабатываются с целью воспитания духовно-нравственных и патриотических качеств, развитие эстетического вкуса представителей целевых групп, налаживания внутрисемейных и социальных контактов и включают в себя организованные семейные посещения театра, музеев, выставок, проведение экскурсий, мероприятия направленные на оздоровление представителей целевых групп, в том числе посещение термальных бассейнов, занятия иппотерапией и др.

Мероприятия планируется проводить ежемесячно.

Основные расходы по данному мероприятию связаны с оплатой проезда представителей целевых групп и сопровождающих их лиц к месту проведения мероприятий арендованным автотранспортом, оплату экскурсионных услуг, билетов в театр, музей, бассейн, услуг по организации питания представителей целевых групп – участников мероприятий.

3.5. Организация тренингов, обучающих семинаров для представителей целевых групп.

Данное мероприятие направлено на гармонизацию детско-родительских отношений, повышение родительских компетенций представителей целевых групп проекта.

3.6. Приобретение мультимедийного оборудования для проведения семинаров, тренингов, круглых столов.

Для обеспечения наглядности при проведении обучающих семинаров, круглых столов и др., повышения эффективности указанных мероприятий отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа планируется приобретение видеопроектора и экрана.

Срок реализации – май-июнь 2019 года.

3.7. Организация и осуществление социального сопровождения семей.

3.8. Организация и проведение совместных добровольческих акций социальной направленности с участием представителей целевых групп, социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтерских, добровольческих объединений в деятельность по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия.

Целью данного мероприятия является вовлечение семей и детей, находящихся в СОП, ТЖС, в добровольческую деятельность через участие в социальных акциях и мероприятиях, оказание помощи другим семьям с детьми, вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтерских, добровольческих объединений в деятельность по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия.

В рамках данного мероприятия планируется проведение волонтерских и добровольческих акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления психоактивных веществ, табакокурения, на патриотическое воспитание, на экологическое воспитание, на оказание помощи и поддержки другим семьям с детьми, находящимся в ТЖС, СОП, пожилым гражданам и инвалидам.

3.9. Создание в социальных сетях страницы для размещения регулярно обновляемого перечня потребностей семей с детьми, находящихся в ТЖС, в волонтерских и иных видах помощи.

Отделом по работе с отдельными категориями граждан в период реализации социального проекта будет вестись страница в социальных сетях с обновляемым перечнем потребностей семей с детьми, находящихся в ТЖС, в волонтерских и иных видах помощи, что будет способствовать развитию форм семейной взаимопомощи, привлечению жителей города к оказанию помощи семьям, попавшим в ТЖС.

3.10. Создание и организация деятельности семейного городского совета.

Создание совета планируется в апреле 2018 года. В состав совета войдут представители различных семей, в том числе семей, преодолевших ТЖС, имеющих положительный опыт воспитания детей.

Через деятельность совета семьи города смогут участвовать в мониторинге демографической ситуации в городе, планировании деятельности по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия, стратегии развития муниципального образования в сфере защиты прав семьи, материнства и детства.

4. Реализация программы «Дети так не делятся» для детей-инвалидов, детей с ОВЗ

4.1. Организация и проведение занятий по программе

Цель программы - сформировать эффективную систему интегрированного включения детей – инвалидов и детей с ОВЗ в социум с обеспечением успешной психологической адаптации и социализации.

Программа предназначена для детей с 12 до 18 лет и составлена с учетом их возрастных и психологических особенностей развития, уровня их знаний и умений.

Продолжительность программы для одной группы детей 3 месяца. Занятия проводятся 4 раза в неделю (понедельник, среда, вторник, четверг), занятие одной направленности в день продолжительностью 2 часа (время занятия зависит от возрастной группы и степени дезадаптации участников программы).

* 1. Приобретение расходных материалов для занятий

Для реализации данной программы все необходимое оборудование уже приобретено. Однако для организации процесса занятий по развитию навыков самообслуживания, технологии, домоводству, рукоделию для каждой группы детей-инвалидов необходимо приобретение расходных материалов: средств для ухода за волосами, продуктов питания, тканей, ниток и т.п.

1. Реализация социально-психологической программы «Школа приемных родителей»

В рамках программы осуществляется подготовка кандидатов в замещающие родители к осознанному приему и воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у них родительских компетенций, оказание помощи в создании благоприятных условий для проживания и воспитания ребенка в замещающей семье с целью его успешной социали­зации, уменьшение числа возвратов детей из замещающих семей

5.1. Обучение специалистов, непосредственно работающих с замещающими семьями, кандидатами в замещающие родители

Планируется обучение 2 специалистов с оплатой обучения за счет средств Фонда, оплаты проезда и проживания за счет собственных средств исполнителей проекта.

Срок реализации - апрель-сентябрь 2018 года.

5.2. Приобретение мультимедийного оборудования для занятий.

Планируется приобретение интерактивной доски и видеопроектора.

Срок реализации – октябрь-декабрь 2018 года.

5.3. Организация и проведение занятий по подготовке кандидатов в замещающие родители

5.4. Организация и осуществление социального сопровождения замещающих семей

5.5. Организация и проведение городского конкурса замещающих родителей

В рамках данного мероприятия планируется приобретение призов и сувениров за счет собственных средств исполнителей проекта.

Срок реализации – май-июнь 2018, 2019 года

5.6. Организация и проведение обучающих семинаров, тренингов для замещающих родителей и кандидатов в замещающие родители

5.7. Организация работы клуба замещающих родителей

6. Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных учреждениях города.

6.1. Обучение специалистов службы

В рамках проекта планируется обучить 1 специалиста с оплатой обучения за счет средств Фонда, оплаты проезда и проживания за счет собственных средств исполнителей проекта.

Срок - апрель – сентябрь 2018 года.

6.2. Приобретение диагностических и методических ресурсов.

Срок - апрель-сентябрь 2018 года

7.3. Проведение семинаров-тренингов для родителей.

Срок – постоянно в течение проекта.

6.4. Обучение методу медиации несовершеннолетних, формирование и подготовка «групп равных».

6.5. Практическая работа службы медиации по вопросам предупреждения и разрешения конфликтов.

Апробация работы служб в общеобразовательных организациях жилого района Приморский МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 9 и КГАУ СЗ ВСПД.

Срок реализации - сентябрь 2018 года – сентябрь 2019 года.

6.6. Оценка эффективности деятельности службы медиации.

Срок - август-сентябрь 2019 года.

**2.3. Управление инновационным социальным проектом**

Для управления проектом постановлением администрации Вилючинского городского округа будет создана рабочая группа по реализации социального проекта «Реализация инновационных технологий работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Виючинском городском округе», в состав которой войдут 13 представителей администрации Вилючинского городского округа, учреждений образования, социальной защиты, социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных структур.

Основными задачами рабочей группы станут организация взаимодействия и координация деятельности исполнителей мероприятий проекта; обеспечение взаимодействия с целевыми группами проекта; нормативно-правовое обеспечение внедрения социального проекта в Вилючинском городском округе; обеспечение информационного, организационно-методического сопровождения процесса реализации проекта; мониторинг эффективности реализации проекта; контроль реализации мероприятий проекта; контроль целевого и эффективного использования денежных средств на реализацию проекта, обоснованности затрат на приобретение товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта; обеспечения системного эффекта и устойчивости результатов мероприятий проекта.

Для достижения поставленных задач рабочая группа будет выполнять следующие функции:

- формирование целевых групп социального проекта;

- разработка проектов нормативных правовых актов, методических документов для исполнителей проекта;

- утверждение текущих планов реализации мероприятий проекта;

- выдача исполнителям проекта поручений и рекомендаций по реализации мероприятий социального проекта;

- организация межведомственных совещаний, конференций, круглых столов по вопросам профилактики социального сиротства, семейного неблагополучия в рамках реализации проекта с привлечением специалистов, непосредственно работающих с целевыми группами проекта;

- организация информационного освещения мероприятий проекта в средствах массовой информации, Интернет-ресурсах, издания и распространения информационных и методических материалов для исполнителей социального проекта и целевых групп;

- проведение текущих плановых и внеплановых проверок реализации мероприятий социального проекта, в том числе посещение массовых мероприятий, занятий с целевыми группами, изучение и анализ отчетной документации, в том числе финансовой;

- организация и проведение ежеквартального мониторинга показателей, достигнутых в результате реализации социального проекта, анализ и обобщение результатов мониторингов;

- организация и проведение опросов представителей целевых групп социального проекта, жителей города по вопросам изменения ситуации в семьях, находящихся в СОП, ТЖС, демографической ситуации в целом в результате реализации мероприятий социального проекта;

- обобщение материалов инновационных технологий, методик и практик, используемых при реализации социального проекта и организация их распространения.

**2.4. Ресурсное обеспечение инновационного социального проекта**

Для реализации настоящего проекта заявитель располагает следующими ресурсами.

1. Финансовые ресурсы.

Общий объем финансирования мероприятий социального проекта составляет 2361843 (два миллиона триста шестьдесят одна тысяча восемьсот сорок три) рубля, в том числе: объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий проекта, – 1968967 (один миллион девятьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей; объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий проекта, – 352876 (триста пятьдесят две тысячи восемьсот шесть) рублей; объем привлеченных (благотворительных, спонсорских) средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию мероприятий проекта, – 40000 (сорок тысяч) рублей.

На реализацию каждого мероприятия проекта определен необходимый объем финансирования из каждого источника. Объем предусмотренных денежных средств является достаточным для достижения ожидаемых результатов проекта.

1. Инфраструктурные ресурсы.

В качестве исполнителей проекта выступают:

- структурные подразделения администрации Вилючинского городского округа: отдел по работе с отдельными категориями граждан; отдел образования; отдел культуры; отдел физической культуры, молодежной политики и спорта; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- подведомственные муниципальные бюджетные учреждения общего, дошкольного и дополнительного образования: МБОУ СШ № 1; МБОУ СШ № 9; МБДОУ «Детский сад № 1»; МБДОУ «Детский сад № 3»; МБДОУ «Детский сад № 5»; МБДОУ «Детский сад № 9»; - МБУДО ЦРТДЮ;

- краевые государственные автономные учреждения социальной защиты: КГАУ СЗ КЦСОН ВГО; КГАУ СЗ ВСПД;

- общественные организации: молодежное объединение «Ровесник»; ОО «Городской совет ветеранов» г. Вилючинска; общественная организация «Союз женщин Вилючинска»; АНО «КОННЫЙ КЛУБ «ЖИВОЙ ВОСТОРГ»;

- предприниматели: ИП Конивец М.А.

Исполнители проекта обладают необходимыми трудовыми, технологическими и организационными ресурсами, имеют опыт организации и проведения мероприятий социальной направленности, так как ежегодно участвуют в реализации Планов мероприятий, направленных на реализацию демографической политики, повышение рождаемости, профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Вилючинском городском округе.

В рамках проекта запланировано обучение специалистов исполнителей с целью эффективной реализации инновационных технологий и методик в сфере поддержки семей, находящихся в СОП, ТЖС.

1. Материально-технические ресурсы.

Исполнители проекта обладают необходимыми материально-техническими ресурсами для реализации мероприятий проекта, в том числе помещениями, оборудованием, методическими материалами.

В рамках проекта предусмотрена закупка реабилитационного (сенсорного), мультимедийного оборудования, методических и диагностических, а также расходных материалов для внедрения инновационных технологий и методик работы с целевыми группами.

1. Информационные ресурсы.

Для обеспечения открытости и публичности мероприятий, проводимых в рамках социального проекта, будут использованы следующие информационные ресурсы:

- печатные издания: «Вилючинская газета. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края», «Аргументы и факты – Камчатка»;

- Интернет-ресурсы: официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа [www.viluchinsk-city.ru](http://www.viluchinsk-city.ru), официальные сайт государственных, муниципальных и общественных организаций – исполнителей проекта (kcson.ru, vilzabota.ru, vilschool1.ru, vilcrtdu.edusite.ru, [www.vildetsad5.ru](http://www.vildetsad5.ru) и др.); социальная сеть «Фейсбук» [www.facebook.com](http://www.facebook.com);

- телеэфиры на каналах: «Россия-1», «СТС-Камчатка»;

- радиоэфиры на каналах: «РетроFM», «РадиоСВ», «Авторадио», «Дорожное радио», «Европа Плюс», «Камчатская волна», «Русское радио»;

- изготовление печатной продукции: буклетов, брошюр, листовок с информационно-методическими материалами.

В официальных печатных изданиях и на официальных сайтах органов местного самоуправления, организаций Вилючинского городского округа информация будет регулярно размещаться ответственными исполнителями проекта на бесплатной основе. В иных печатных изданиях, на теле и радиоканалах информация будет размещаться на основании заключенных договоров за счет средств заявителя, так же ка и изготовление печатной продукции.

В социальной сети «Фейсбук» будет вестись страница «Социальный проект «Реализация инновационных технологий работы с семьями и детьми, попавшими в ТЖС, в Вилючинском городском округе», на которой будет размещаться анонсы и информация о мероприятиях, проводимых в рамках социального проекта, а также страница «Помощь рядом» на которой будет вестись регулярно обновляемый перечень потребностей семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, ТЖС, в добровольческой и иной помощи.

**2.5. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации проекта**

Ожидаемые результаты реализации проекта:

- развитие социального партнерства и совершенствование системы межведомственного взаимодействия по профилактике семейного неблагополучия и организации работы с семьями Вилючинского городского округа;

- создание единого социального, психологического, педагогического пространства для восстановления благоприятной семейной среды;

- создание условий для мобилизации внутренних ресурсов семей, в том числе находящихся в ТЖС, формирования активной жизненной позиции детей и родителей, направленной на укрепление института семьи, развитие навыков здорового образа жизни.

- снижение семейного неблагополучия в городском округе;

- развитие системы совместного организованного досуга семей, попавших в ТЖС, направленного на воспитание духовно-нравственных и патриотических качеств, развитие эстетического вкуса;

- повышение информированности городского сообщества о демографической ситуации в городе, о деятельности по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия;

- повышение компетентности специалистов, работающих с детьми и семьями, попавшими в ТЖС.

- повышение педагогической и правовой компетентности родителей, попавших в ТЖС;

Целевые индикаторы:

- уменьшение количества семей, находящихся в социально опасном положении;

- уменьшение числа детей, состоящих на внутришкольном учете;

- снижение числа возвратов детей из замещающих семей;

- увеличение числа родителей, восстановивших свой родительский статус;

- увеличение охвата семей и детей, находящихся в СОП, ТЖС мероприятиями социальной направленности;

- увеличение доли семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с окружением в результате реализации проекта;

- увеличение числа волонтерских объединений, добровольцев, принимающих участие в мероприятиях социальной направленности.

- увеличение количества мероприятий по распространению инновационных технологий и методик работы;

- увеличение числа публикаций, теле-, радиоэфиров по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия.

**2.6. Информация о мерах, которые будут предприняты для обеспечения системного эффекта и устойчивости результатов мероприятий инновационного социального проекта (долгосрочный эффект реализации проекта)**

Все инновационные технологии, используемые в проекте, базируются на уже сложившейся в городском округе практике работы в сфере профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия, сочетаются с положительно зарекомендовавшими себя ранее методиками, дополняют и развивают деятельность в данном направлении.

Таким образом, во время реализации проекта будет обеспечиваться системный эффект и устойчивость достигнутых ранее результатов.

Положительный опыт, приобретенный в результате реализации мероприятий проекта, будет обобщен и распространен среди субъектов профилактики семейного неблагополучия Вилючинского городского округа и других муниципальных образований Камчатского края. Для решения данной задачи в проекте запланирован ряд информационно-методических мероприятий.

Приобретаемое в рамках проекта оборудование носит многофункциональный характер, предназначено для длительного пользования, что позволяет использовать его для реализации разнообразных мероприятий социальной направленности на протяжении многих лет.

**2.7. Механизм получения и освоения гранта Фонда**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование исполнительно-распорядительного органа (администрации) муниципального образования | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края |
| Адрес юридический исполнительно-распорядительного органа (администрации) муниципального образования | 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1 |
| Адрес фактический (почтовый) исполнительно-распорядительного органа (администрации) муниципального образования *(указывается в случае его отличия от юридического адреса)* | 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1 |
| ИНН | 4102002396 |
| КПП | 410201001 |
| ОГРН | 1024101224826 |
| ОКПО | 22913563 |
| ОКТМО | 30735000 |
| ОКВЭД | 75.11.31, 84.11.3 |
| Банковские реквизиты: |  |
| Наименование получателя | Администрация Вилючинского городского округа |
| (л/с № *(указывается л/с исполнительно-распорядительного органа (администрации) муниципального образования)* | УФК по Камчатскому краю (Администрация Вилючинского городского округа, л/с 033833003350) |
| Наименование банка | ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ г.ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ |
| р/с № | 40204810400000000045 |
| корр. счет № *(указывается при наличии)* |  |
| БИК | 043002001 |
| КБК | 951 2 04 04010 04 0000 180 |

Мероприятия социального проекта будут включены в муниципальную программу «Культура Вилючинска на 2016-2020 годы» отдельным блоком. Контроль исполнения мероприятий муниципальных программ осуществляется финансовым управлением администрации Вилючинского городского округа и включает в себя:

- получение полной и достоверной информации об исполнении мероприятий муниципальных программ;

- проверка соблюдения целевого назначения средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ;

- оценка результативности, эффективности и экономности использования средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальных программ;

- оценка достижения целей муниципальных программ с учетом количественных показателей, взаимоувязанных с финансовыми затратами, необходимыми для их достижения.

- анализ объема ассигнований, предусмотренных на их реализацию, на предмет его достаточности для достижения планируемых результатов, взаимосвязанность предусмотренных программами мероприятий с показателями планируемых результатов, целей муниципальных программ и целевых индикаторов их достижения.

Кроме того, контроль за своевременным и полным освоением гранта Фонда будет осуществляться рабочей группой по реализации социального проекта «Реализация инновационных технологий работы с семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в Виючинском городском округе», в полномочия которой входит обеспечение взаимодействия с исполнителями проекта; проведение плановых и внеплановых проверок реализации мероприятий социального проекта, в том числе посещение массовых мероприятий, занятий с целевыми группами, изучение и анализ отчетной документации, в том числе финансовой; организация и проведение ежеквартального мониторинга показателей, достигнутых в результате реализации социального проекта, анализ и обобщение результатов мониторингов.

Закупка товаров, работ, услуг, необходимых для реализации мероприятий проекта будет осуществляться ответственными исполнителями в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оборудование и технические средства, приобретаемые за счет средств гранта Фонда будут устанавливаться в следующих организациях:

- сенсорное оборудование – МБДОУ «Детский сад № 5»;

- мультимедийное оборудование – отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, КГАУ СЗ КЦСОН ВГО;

- диагностические и методические ресурсы – МБОУ СШ № 1.

Исполняющий обязанности главы

администрации Вилючинского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.П. Жилкина)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

**3.КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **мероприятия** | **Период реализации** | | | | **Ожидаемые**  **результаты**  **мероприятия** | **Исполнители**  **мероприятия** | **Отчетные**  **документы**  **и**  **материалы** |
| **2018 год** | | **2019 год** | |
| Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1. | Информационно-методическое сопровождение проекта: | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Обеспечение открытости и публичности реализации проекта | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа  Все исполнители проекта |  |
|  | - формирование, утверждение состава и плана работы рабочей группы по реализации проекта | Апрель |  |  |  | Создание органа, обеспечивающего координацию деятельности исполнителей проекта, контроль хода и результатов проектной деятельности в течение всего периода реализации проекта | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Решение о создании и утверждении состава рабочей группы, протоколы заседаний рабочей группы |
|  | - создание и сопровождение страницы в социальных сетях для освещения мероприятий проекта | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Создание благоприятной среды для общения и взаимодействия детей и родителей целевых групп, исполнителей и других участников проекта | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Материалы Интернет-ресурсов |
|  | - размещение материалов о мероприятиях проекта в СМИ, на радио, телевидении, Интернет-ресурсах | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Обеспечение открытости и публичности реализации проекта | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Статьи в СМИ и Интернет-ресурсах, теле и радиосюжеты, печатные материалы, информационные справки, договоры на размещение материалов |
|  | - разработка и распространение справочных, информационных, методических материалов, направленных на профилактику социального сиротства, семейного неблагополучия | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Повышение информированности целевых групп проекта, жителей города о проводимых мероприятиях, формах и видах помощи и социального сопровождения | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Печатные материалы, информационные справки, договоры на изготовление материалов |
|  | - мониторинг изменений положения целевых групп в результате реализации мероприятий социального проекта | Июль | Октябрь | Январь,  апрель | Июль, сентябрь | Ежеквартальная оценка эффективности реализации мероприятий проекта, достижения целевых показателей | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Статистические данные, материалы опросов |
|  | - выпуск и распространение информационно-методического издания с описанием эффективных социальных практик, технологий и методик работы, использованных в проекте |  |  |  | Август-сентябрь | Обобщение и распространение положительного опыта работы в сфере профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия | Отдел по работе с отдельными категориями граждан | Информационно-методическое издание, договор на изготовление издания |
|  | - проведение межмуниципальной конференции для представителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, руководителей и специалистов организаций образования и социальной сферы по распространению эффективных социальных практик, технологий и методик работы по профилактике социального сиротства и семейного неблагополучия |  |  |  | Сентябрь | Обобщение и распространение положительного опыта работы в сфере профилактики социального сиротства и семейного неблагополучия, обмен опытом, выработка стратегии дальнейшей деятельности в данном направлении | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Программа и резолюция конференции |
| 2 | Реализация технологии раннего выявления семейного неблагополучия в семьях воспитанников дошкольных образовательных учреждений: | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Раннее выявление неблагополучия в семьях, которые еще не утратили жизнеспособности и располагают внутренними ресурсами для успешной реабилитации, предотвращение деградации семьи, оказание своевременной помощи семье | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа  Отдел образования администрации Вилючинского городского округа  КГАУ СЗ КЦСОН ВГО  Дошкольные образовательные организации |  |
|  | - выявление признаков семейного неблагополучия при помощи проективных методик | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Выявление семей, попавших в ТЖС, нуждающихся в помощи, на раннем этапе семейного неблагополучия | КГАУ СЗ КЦСОН ВГО  Дошкольные образовательные организации | Материалы исследований |
|  | - разработка реабилитационных планов в отношении каждой выявленной семьи с учетом имеющихся внутренних ресурсов семьи | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Планирование работы с семьей, повышение эффективности такой работы | КГАУ СЗ КЦСОН ВГО  Дошкольные образовательные организации | Планы реабилитации |
|  | - реализация реабилитационных планов и социальное сопровождение и патронат семей до полного выхода из трудной ТЖС и полной социальной адаптации членов семьи | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Оказание комплексной социально-психолого-педагогической помощи семье с целью социальной адаптации и выхода из ТЖС | КГАУ СЗ КЦСОН ВГО  Дошкольные образовательные организации | Журналы консультаций, занятий, посещений |
|  | - приобретение реабилитационного (сенсорного) оборудования |  |  | Январь-июнь |  | Обеспечение процесса оказания психологической помощи детям раннего возраста в новом детском саду,  улучшение эмоционального состояния, уменьшение агрессивности у детей раннего возраста | МБДОУ «Детский сад № 5» | Накладные, акты |
| 3. | Реализация технологии «социального лифта»: | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Создание условий для социальной реабилитации и ресоциализации семьи, повышения ее жизнестойкости | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа  Все исполнители проекта |  |
|  | - организация и проведение конкурса социальных программ, направленных на профилактику семейного неблагополучия через мобилизацию внутренних ресурсов семьи | Апрель-май |  |  |  | Наполнение социального проекта интересными формами, технологиями и методиками работы, вовлечение большего количества участников проекта | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Решение о проведении конкурса, протокол подведения итогов конкурса, конкурсные проекты |
|  | - вовлечение представителей целевых групп проекта в деятельность городских семейных клубов | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Вовлечение детей и родителей в коллективные формы взаимодействия для сплочения, обмена опытом, организация регулярного досуга детей и семей | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа  КГАУ СЗ КЦСОН ВГО  ОО «Городской совет ветеранов» | Фотоотчет, презентация |
|  | - организация и проведение мероприятий социальной, экологической, патриотической направленности для обеспечения продуктивного общения и взаимодействия семей и детей | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Вовлечение детей и взрослых в коллективные формы взаимодействия для достижения позитивных изменений, демонстрации достигнутых успехов, сплочения семей | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа  Все исполнители проекта | Фотоотчет, презентация, накладные, акты |
|  | - разработка и внедрение семейных программ выходного дня (поездки в театр, музей, экскурсии) | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Вовлечение детей и родителей в мероприятия, способствующие нормализации сложившейся в семье ситуации, гармонизации детско-родительских отношений, повышению родительских компетенций, формированию сетей взаимной поддержки | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа  КГАУ СЗ КЦСОН ВГО  ОО «Городской совет ветеранов»  АНО «КОННЫЙ КЛУБ «ЖИВОЙ ВОСТОРГ»  ИП Конивец М.А. | Фотоотчет, презентация, накладные, акты |
|  | - организация тренингов, обучающих семинаров для представителей целевых групп | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Гармонизация детско-родительских отношений, повышение родительских компетенций | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа  КГАУ СЗ КЦСОН ВГО  КГАУ СЗ ВСПД | Фотоотчет, презентация, материалы занятий |
|  | - приобретение мультимедийного оборудования для проведения семинаров, тренингов, круглых столов |  | Октябрь-декабрь |  |  | Обеспечение наглядности при проведении обучающих семинаров, круглых столов и др., повышение эффективности указанных мероприятий | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Накладные, акты |
|  | - организация и осуществление социального сопровождения семей | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Оказание детям и родителям медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа  КГАУ СЗ КЦСОН ВГО  КГАУ СЗ ВСПД | Материалы консультаций, посещений |
|  | - организация и проведение совместных добровольческих акций социальной направленности с участием представителей целевых групп, социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтерских, добровольческих объединений в деятельность по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Вовлечение семей и детей, находящихся в СОП, ТЖС, в добровольческую деятельность через участие в социальных акциях и мероприятиях, оказание помощи другим семьям с детьми, вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, волонтерских, добровольческих объединений в деятельность по профилактике социального сиротства, семейного неблагополучия | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа  Все исполнители проекта | Фотоотчет, презентация, накладные, акты |
|  | - создание в социальных сетях страницы для размещения регулярно обновляемого перечня потребностей семей с детьми, находящихся в ТЖС, в волонтерских и иных видах помощи | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Развитие различных форм семейной взаимопомощи, привлечение жителей города к оказанию помощи семьям, попавшим в ТЖС | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Материалы Интернет-ресурсов |
|  | - создание и организация деятельности семейного городского совета | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Участие семей города в стратегии развития муниципального образования | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Решение о создании семейного совета, протоколы заседаний, резолюции |
| 4. | Реализация программы «Дети так не делятся» для детей-инвалидов, детей с ОВЗ | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Создание условий для обеспечения комплексной психолого-педагогической адаптации и социализации детей-инвалидов и детей с ОВЗ в социальном пространстве,  обеспечение их необходимым комплексом мероприятий для получения ими индивидуального уровня развития, соответствующего их психофизиологическим особенностям | КГАУ СЗ ВСПД |  |
|  | - организация и проведение занятий | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  | КГАУ СЗ ВСПД | Фотоотчет, презентация |
|  | - приобретение расходных материалов для занятий | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь |  | КГАУ СЗ ВСПД | Накладные, акты |
| 5. | Реализация социально-психологической программы «Школа приемных родителей» | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Подготовка кандидатов в замещающие родители к осознанному приему и воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у них родительских компетенций, оказание помощи в создании благоприятных условий для проживания и воспитания ребенка в замещающей семье с целью его успешной социали­зации, уменьшение числа возвратов детей из замещающих семей | КГАУ СЗ КЦСОН ВГО  Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа |  |
|  | - обучение специалистов, непосредственно работающих с замещающими семьями, кандидатами в замещающие родители | Апрель-сентябрь |  |  |  | Повышение профессиональной компетенции специалистов | КГАУ СЗ КЦСОН ВГО  Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Договоры, акты, свидетельства о прохождении обучения |
|  | - приобретение мультимедийного оборудования для занятий |  | Октябрь-декабрь |  |  | Обеспечение процесса подготовки кандидатов в замещающие родители, сопровождения замещающих семей наглядным материалом | КГАУ СЗ КЦСОН ВГО | Накладные, акты |
|  | - организация и проведение занятий по подготовке кандидатов в замещающие родители | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Подготовка кандидатов в замещающие родители к осознанному приему и воспитанию детей, оставшихся без попечения родителей, формирование у них родительских компетенций | КГАУ СЗ КЦСОН ВГО | Материалы диагностик, свидетельства о прохождении подготовки |
|  | - организация и осуществление социального сопровождения замещающих семей | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Оказание помощи в создании благоприятных условий для проживания и воспитания ребенка в замещающей семье с целью его успешной социали­зации | КГАУ СЗ КЦСОН ВГО  Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Журналы консультаций, занятий, посещений |
|  | - организация и проведение городского конкурса замещающих родителей | Май-июнь |  | Май-июнь |  | Пропаганда положительного опыта воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, привлечение внимания общественности к проблемам замещающих семей | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа | Решение о проведении конкурса, утверждении состава жюри, протокол подведения итогов конкурса |
|  | - организация и проведение обучающих семинаров, тренингов для замещающих родителей и кандидатов в замещающие родители | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Повышение родительской компетенции замещающих семей, обмен опытом | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа  КГАУ СЗ КЦСОН ВГО | Фотоотчет, презентации, материалы семинаров |
|  | - организация работы клуба замещающих родителей | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Вовлечение детей и родителей в коллективные формы взаимодействия для сплочения, обмена опытом, организация регулярного досуга замещающих семей | Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа  КГАУ СЗ КЦСОН ВГО | Фотоотчет, презентации накладные, акты |
| 6. | Создание служб медиации в общеобразовательных и социальных организациях города: | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Формирование благополучного, гуманного и безопасного пространства для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении ТЖС | МБОУ СШ № 1  МБОУ СШ № 9  КГАУ СЗ ВСПД |  |
|  | - обучение медиаторов | Апрель-сентябрь |  |  |  | Повышение профессиональных компетенций специалистов, работающих с целевыми группами | КГАУ СЗ ВСПД | Договоры, акты, свидетельства о прохождении обучения |
|  | - приобретение диагностических и методических ресурсов | Апрель-сентябрь |  |  |  | Обеспечение процесса обучения детей, родителей, педагогов | МБОУ СШ № 1  КГАУ СЗ ВСПД | Накладные, акты |
|  | 1. - проведение семинаров-тренингов для родителей | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Получение знаний и умений для разрешения споров, предупреждения конфликтов, повышение родительских компетенций | МБОУ СШ № 1  МБОУ СШ № 9  КГАУ СЗ ВСПД | Фотоотчет, презентация |
|  | 1. - обучение методу медиации несовершеннолетних, формирование и подготовка «групп равных». | Апрель-сентябрь | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Получение знаний и умений для разрешения споров, предупреждения конфликтов среди сверстников | МБОУ СШ № 1  МБОУ СШ № 9  КГАУ СЗ ВСПД | Фотоотчет, презентация |
|  | - практическая работа службы медиации по вопросам предупреждения и разрешения конфликтов. |  | Октябрь-декабрь | Январь-июнь | Июль-сентябрь | Создание эффективной системы помощи семье и детям, а также защиты и обеспечения гарантий прав и интересов детей всех возрастов и групп | МБОУ СШ № 1  МБОУ СШ № 9  КГАУ СЗ ВСПД | Фотоотчет, презентация |
|  | - оценка эффективности деятельности службы медиации |  |  |  | Июль-сентябрь | Контроль за выполнением мероприятий, достижением целевых показателей | МБОУ СШ № 1  МБОУ СШ № 9  КГАУ СЗ ВСПД | Статистические данные, материалы опросов |

Исполняющий обязанности главы

администрации Вилючинского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.П. Жилкина)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

**4.ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ**

**ИННОВАЦИОННОГО СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование индикатора**  **(показателя)** | **Единица**  **измерения** | **Значение индикатора (показателя)** | |
| **2018 год** | **2019 год** |
| **Охват мероприятиями целевых групп проекта и изменение их положения** | | | | |
| 1. | Число детей, находящихся в ТЖС, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь | человек | 232 | 232 |
| 2. | Число семей с детьми, находящихся в СОП и иной ТЖС, включенных в состав целевой группы проекта и получивших помощь | семей | 125 | 125 |
| 3. | Общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта (указываются дети, включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие в мероприятиях Проекта) | человек | 300 | 325 |
| 4. | Общее число взрослых (родители, опекуны, попечители и другие лица, непосредственно связанные с детьми целевой группы проекта), принимающих участие в мероприятиях проекта | человек | 100 | 125 |
| 5. | Число наставников, участвующих в решении задач социализации детей, нуждающихся в помощи | человек | 15 | 19 |
| 6. | Число семей, получивших помощь в форме социального сопровождения | семей | 96 | 96 |
| 7. | Число участников (детей и взрослых) программ выходного дня для всей семьи и других аналогичных мероприятий | человек | 158 | 166 |
| 8. | Доля семей, отметивших улучшение детско-родительских отношений и отношений с социальным окружением благодаря помощи наставников и участию в мероприятиях проекта (от общей численности целевой группы семей, участвующих в мероприятиях проекта) | % | 65 | 75 |
| **Интеграция и развитие местных ресурсов для работы по профилактике социального сиротства** | | | | |
| 9. | Количество муниципальных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 11 | 15 |
| 10. | Количество государственных учреждений и организаций, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 2 | 2 |
| 11. | Количество российских некоммерческих организаций, общественных объединений, благотворительных фондов, принимающих участие в реализации проекта | единиц | 3 | 6 |
| 12 | Число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта | человек | 20 | 25 |
| 13. | Число специалистов заинтересованных организаций, прошедших обучение по вопросам использования эффективных социальных практик, новых технологий и методик в работе по профилактике социального сиротства | человек | 2 | 1 |
| 14. | Число активных граждан, принимающих участие в мероприятиях по профилактике социального сиротства, в том числе проявляющих личную инициативу, направленную на улучшение положения детей и семей с детьми, нуждающихся в помощи | человек | 19 | 25 |
| **Распространение эффективных социальных практик, новых технологий и методик работы по профилактике социального сиротства** | | | | |
| 15. | Количество мероприятий по распространению новых технологий и методик работы (тренинги, семинары, стажировки, конференции, другое) | единиц | 3 | 4 |
| 16 | Количество изданных информационно-методических изданий (методическое пособие, другое), в которых содержится описание эффективных практик, технологий и методик работы, использованных в ходе реализации проекта | единиц | 5 | 7 |
| 17. | Общий тираж информационно-методических изданий, изданных в рамках проекта | экземпляров | 500 | 660 |
| **Обеспечение открытости и публичности реализации проекта** | | | | |
| 18. | Число публикаций в печатных средствах массовой информации о ходе и результатах реализации проекта | единиц | 10 | 12 |
| 19. | Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта | единиц | 4 | 6 |
| 20. | Число публикаций по тематике проекта, размещенных на Интернет-ресурсах | единиц | 18 | 20 |

Исполняющий обязанности главы

администрации Вилючинского городского округа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.П. Жилкина)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.